## ListadeObras (PainelControle)
Duplicações, contornos e faixas adicionais
Trecho | Lote | Rodovia | Tipo | obra | Sentido | km i | km f | exten | Relevo | N° de faixas existentes | N° de faixas futuras | Largura de faixa a construir | Largura de acostamento a construir | Guia Memória
15 | 2 | Contorno de Juquia | Pistas | Contorno de Juquia |  | 0 | 0 | 3.01 | Ondulado | 0 | 2 | 3.5 | 2.5
32 | 2 | SP-270 | Pistas | Faixa adicional |  | 91.695 | 98.975 | 7.28 | Ondulado | 2 | 3 | 3.5 | 0 | MC_FxAdicional-L2_1
33 | 2 | SP-270 | Pistas | Faixa adicional |  | 98.975 | 103 | 4.025 | Plano | 2 | 3 | 3.5 | 0 | MC_FxAdicional-L2_2
34 | 2 | SP-270 | Pistas | Faixa adicional |  | 103 | 105.67 | 2.67 | Plano | 2 | 3 | 3.5 | 0 | MC_FxAdicional-L2_3
35 | 2 | SP-270 | Pistas | Faixa adicional |  | 105.67 | 106.88 | 1.21 | Plano | 2 | 3 | 3.5 | 0 | MC_FxAdicional-L2_4
40 | 2 | SP-075 | Pistas | Faixa adicional |  | 6.36 | 15.695 | 9.335 | Plano | 2 | 3 | 3.6 | 0 | MC_FxAdicional-L2_5
42 | 2 | SPA 103-079 | Pistas | Duplicação |  | 0 | 2.495 | 2.495 | Ondulado | 1 | 2 | 3.6 | 2.5 | MC_Dupli-L2_1
45 | 2 | SP-079 | Pistas | Duplicação |  | 97.65 | 103.17 | 5.52 | Ondulado | 1 | 2 | 3.6 | 2.5 | MC_Dupli-L2_2
46.2 | 2 | SP-079 | Pistas | Duplicação |  | 103.17 | 104.06 | 0.89 | Montanhoso | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_3
46.1 | 2 | SP-079 | Pistas | Duplicação |  | 104.06 | 116.11 | 12.05 | Ondulado | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_4
46.3 | 2 | SP-079 | Pistas | Duplicação |  | 116.11 | 120 | 3.89 | Ondulado | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_5
47 | 2 | SP-079 | Pistas | Duplicação |  | 120 | 121.765 | 1.765 | Plano | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_6
49 | 2 | SP-079 | Pistas | Faixa de subida | Decrescente | 156.115 | 183.855 | 27.74 | Ondulado | 1 | 2 | 3.5 | 1.2 | MC_Dupli-L2_7
51 | 2 | SP-250 | Pistas | Obras remanescentes |  | 45 | 68 | 23 | Ondulado | 2 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Remasnecentes-L2_1
52 | 2 | SP-250 | Pistas | Obras remanescentes |  | 68.98 | 74 | 5.02 | Ondulado | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Remasnecentes-L2_2
53 | 2 | SP-250 | Pistas | Duplicação |  | 74 | 95.5 | 21.5 | Ondulado | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_9
54 | 2 | SP-250 | Pistas | Duplicação |  | 95.5 | 99 | 3.5 | Ondulado | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_10
55 | 2 | SP-250 | Pistas | Duplicação |  | 99 | 101.18 | 2.18 | Plano | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | MC_Dupli-L2_11
63 | 2 | SP-264 | Pistas | Duplicação |  | 119.31 | 123.22 | 3.91 | Ondulado | 1 | 2 | 3.6 | 2.5 | MC_Dupli-L2_12
43.1 | 2 | SPA-104/079 | Pistas | Duplicação |  | 0 | 11.6 | 11.6 | Ondulado | 1 | 2 | 3.6 | 2.5 | MC_Dupli-L2_13
Marginais
Trecho | Lote | Rodovia | Tipo | obra | Sentido | km i | km f | exten | Relevo | N° de faixas existentes | N° de faixas futuras | Largura de faixa | Largura de acostamento | Largura do passeio | Guia Memória
61 | 2 | SP-264 | Marginal | Faixa adicional | Crescente | 102.05 | 105.63 | 3.58 | Ondulado | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | MC_Marginal-L2_1
61 | 2 | SP-264 | Marginal | Faixa adicional | Decrescente | 102.05 | 105.63 | 3.58 | Ondulado | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | MC_Marginal-L2_2
Acostamentos
Trecho | Lote | Rodovia | Tipo | obra | Sentido | km i | km f | exten | Relevo | Largura de acostamento | Guia Memória
56 | 2 | SP-250 | Pistas | Acostamento | Ambos | 102.28 | 141.78 | 39.5 | Ondulado | 2.5 | MC_Acostamento-L2_1
57 | 2 | SP-250 | Pistas | Acostamento | Ambos | 141.78 | 176.551 | 34.771 | Ondulado | 2.5 | MC_Acostamento-L2_2
58 | 2 | SP-250 | Pistas | Acostamento | Ambos | 177.65 | 192.03 | 14.38 | Ondulado | 2.5 | MC_Acostamento-L2_3
59 | 2 | SP-139 | Pistas | Acostamento | Ambos | 99.92 | 101.9 | 1.98 | Ondulado | 2.5 | MC_Acostamento-L2_4
60 | 2 | SP-139 | Pistas | Acostamento | Ambos | 101.9 | 120.07 | 18.17 | Ondulado | 2.5 | MC_Acostamento-L2_5
49 | 2 | SP-079 | Pistas | Acostamento | Ambos | 183.86 | 211.72 | 27.86 | Montanhoso | 1.5 | MC_Acostamento-L2_6
Dispositos em nível e desnível
TH | Lote | Rodovia | km | Intervenção | Tipo 1 | Tipo 2 | Obs
26 | 2 | SP-270 | 46.8 | Reconstrução | Desnível | Parclo - Retorno em Desnível
41 | 2 | SPI 091-270 | 4.945 | Novo | Desnível | Diamante
61 | 2 | SP-264 | 103.105 | Novo | Desnível | Diamante
63 | 2 | SP-264 | 118.63 | Novo | Desnível | Diamante
63 | 2 | SP-264 | 119.31 | Novo | Desnível | Diamante
63 | 2 | SP-264 | 120.05 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
63 | 2 | SP-264 | 121.04 | Novo | Desnível | Diamante
63 | 2 | SP-264 | 123.215 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
57 | 2 | SP-250 | 141.78 | Novo | Desnível | Diamante
57 | 2 | SP-250 | 142.97 | Novo | Desnível | Diamante
57 | 2 | SP-250 | 146.275 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
57 | 2 | SP-250 | 147.825 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
57 | 2 | SP-250 | 161.475 | Melhoria | Nível | Rotatória Alongada
57 | 2 | SP-250 | 173.41 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
57 | 2 | SP-250 | 175.555 | Melhoria | Nível | Rotatória Alongada
57 | 2 | SP-250 | 176.505 | Melhoria | Nível | Rotatória Alongada
59 | 2 | SP-139 | 101.35 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
59 | 2 | SP-139 | 101.895 | Melhoria | Nível | Rotatória Alongada
60 | 2 | SP-139 | 110.005 | Novo | Nível | Retorno em X - Retorno em Nível
58 | 2 | SP-250 | 190.63 | Melhoria | Nível | Rotatória Alongada
63 | 2 | SP-264 | 135.34 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
63 | 2 | SP-264 | 137.525 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
42 | 2 | SPA 103-079 | 1.535 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
43.1 | 2 | SPA-104/079 | 6.2 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
43.1 | 2 | SPA-104/079 | 6.75 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
45 | 2 | SP-079 | 98.65 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
46.2 | 2 | SP-079 | 103.205 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
46.2 | 2 | SP-079 | 104.055 | Melhoria | Nível | Rotatória Alongada
46.1 | 2 | SP-079 | 105.71 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
46.1 | 2 | SP-079 | 116.105 | Novo | Desnível | Diamante
47 | 2 | SP-079 | 120 | Novo | Desnível | Diamante
47 | 2 | SP-079 | 121.76 | Novo | Desnível | Diamante
47 | 2 | SP-079 | 123.72 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
47 | 2 | SP-079 | 125.365 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
47 | 2 | SP-079 | 145.765 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
47 | 2 | SP-079 | 133.55 | Melhoria | Nível | Acessos
47 | 2 | SP-079 | 134.3 | Melhoria | Nível | Acessos
47 | 2 | SP-079 | 146.64 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
47 | 2 | SP-079 | 151.955 | Novo | Nível | Retorno em X - Retorno em Nível
49 | 2 | SP-079 | 154.4 | Novo | Nível | Retorno em X - Retorno em Nível
49 | 2 | SP-079 | 183.675 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
49 | 2 | SP-079 | 200.1 | Novo | Nível | Retorno em X - Retorno em Nível
49 | 2 | SP-079 | 172.34 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
46.1 | 2 | SP-079 | 109.205 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
49 | 2 | SP-079 | 211.1 | Novo | Desnível | Parclo - Retorno em Desnível | Dispositivo Contono de Juquiá
49 | 2 | SP-079 | 211.1 | Novo | Desnível | Parclo - Retorno em Desnível | Dispositivo acesso Régis
51 | 2 | SP-250 | 57.445 | Novo | Nível | Retorno em U - Retorno em Nível
53 | 2 | SP-250 | 74.39 | Novo | Nível | Retorno em X - Retorno em Nível
53 | 2 | SP-250 | 81.975 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
53 | 2 | SP-250 | 83.115 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
53 | 2 | SP-250 | 86.325 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
53 | 2 | SP-250 | 92.52 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
51 | 2 | SP-250 | 45.98 | Melhoria | Nível | Retorno em U - Retorno em Nível
54 | 2 | SP-250 | 96.445 | Novo | Nível | Retorno em X - Retorno em Nível
63 | 2 | SP-264 | 126.96 | Novo | Nível | Rotatória Alongada
Passarelas
TH | Lote | Rodovia | km | Intervenção | Tipo | Pista | N° de faixas futuras | Vão
51 | 2 | SP-250 | 46.595 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
51 | 2 | SP-250 | 49.04 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
51 | 2 | SP-250 | 65.215 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
52 | 2 | SP-250 | 68.53 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
52 | 2 | SP-250 | 69.41 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
52 | 2 | SP-250 | 71.62 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
52 | 2 | SP-250 | 73 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
53 | 2 | SP-250 | 88.365 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
54 | 2 | SP-250 | 97.96 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
47 | 2 | SP-079 | 120.93 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
45 | 2 | SP-079 | 100.645 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
63 | 2 | SP-264 | 119.935 | Novo | Passarela | Simples | 4 | 29
61 | 2 | SP-264 | 104.405 | Novo | Passarela | Dupla | 6 | 36
61 | 2 | SP-264 | 103.58 | Novo | Passarela | Dupla | 6 | 36
29.1 | 2 | SP-270 | 75.85 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
29.1 | 2 | SP-270 | 75.425 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
26 | 2 | SP-270 | 51.57 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
39 | 2 | SP-075 | 3.525 | Novo | Passarela | Dupla | 4 | 29
Acessos
Trecho | Lote | Rodovia | kmi | kmf | Extensão | Quantidade | Quantidade
26 | 2 | SP-270 | 46.52 | 55.52 | 9 | 1 | 9
27 | 2 | SP-270 | 55.52 | 59.675 | 4.155 | 1 | 4
28.1 | 2 | SP-270 | 63.325 | 65.1 | 1.775 | 1 | 2
28.2 | 2 | SP-270 | 59.675 | 63.325 | 3.65 | 1 | 4
29.1 | 2 | SP-270 | 74.725 | 75.885 | 1.16 | 1 | 1
29.2 | 2 | SP-270 | 65.1 | 74.725 | 9.625 | 1 | 10
30 | 2 | SP-270 | 75.885 | 87.64 | 11.755 | 1 | 12
31 | 2 | SP-270 | 87.64 | 91.695 | 4.055 | 1 | 4
32 | 2 | SP-270 | 91.695 | 98.975 | 7.28 | 2 | 15
33 | 2 | SP-270 | 98.975 | 103 | 4.025 | 2 | 8
34 | 2 | SP-270 | 103 | 105.67 | 2.67 | 2 | 5
35 | 2 | SP-270 | 105.67 | 106.88 | 1.21 | 2 | 2
36.1 | 2 | SP-270 | 115.49 | 115.76 | 0.27 | 2 | 1
36.2 | 2 | SP-270 | 106.88 | 115.49 | 8.61 | 2 | 17
37 | 2 | SP-280 | 54.135 | 68.775 | 14.64 | 1 | 15
38 | 2 | SP-280 | 68.775 | 79.74 | 10.965 | 1 | 11
39 | 2 | SP-075 | 0 | 6.36 | 6.36 | 1 | 6
40 | 2 | SP-075 | 6.36 | 15.695 | 9.335 | 1 | 9
41 | 2 | SPI 091-270 | 0 | 6.165 | 6.165 | 1 | 6
42 | 2 | SPA 103-079 | 0 | 2.495 | 2.495 | 1 | 2
45 | 2 | SP-079 | 97.65 | 103.17 | 5.52 | 1 | 6
46.1 | 2 | SP-079 | 104.06 | 116.11 | 12.05 | 1 | 12
46.2 | 2 | SP-079 | 103.17 | 104.06 | 0.89 | 1 | 1
46.3 | 2 | SP-079 | 116.11 | 120 | 3.89 | 1 | 4
47 | 2 | SP-079 | 120 | 153.12 | 33.12 | 1 | 33
48 | 2 | SP-079 | 153.12 | 154.245 | 1.125 | 1 | 1
49 | 2 | SP-079 | 154.245 | 211.82 | 57.575 | 1 | 58
50 | 2 | SP-079 | 211.82 | 213.565 | 1.745 | 1 | 2
51 | 2 | SP-250 | 45 | 68 | 23 | 1 | 23
52 | 2 | SP-250 | 68 | 74 | 6 | 1 | 6
53 | 2 | SP-250 | 74 | 95.5 | 21.5 | 1 | 22
54 | 2 | SP-250 | 95.5 | 99 | 3.5 | 1 | 4
55 | 2 | SP-250 | 99 | 101.18 | 2.18 | 1 | 2
56 | 2 | SP-250 | 102.28 | 141.78 | 39.5 | 1 | 40
57 | 2 | SP-250 | 141.78 | 176.551 | 34.771 | 1 | 35
58 | 2 | SP-250 | 177.65 | 192.03 | 14.38 | 1 | 14
59 | 2 | SP-139 | 99.92 | 101.9 | 1.98 | 1 | 2
60 | 2 | SP-139 | 101.9 | 120.07 | 18.17 | 1 | 18
61 | 2 | SP-264 | 102.05 | 105.875 | 3.825 | 2 | 8
62 | 2 | SP-264 | 105.875 | 118.63 | 12.755 | 1 | 13
63 | 2 | SP-264 | 118.63 | 143.525 | 24.895 | 1 | 25
Pontos de ônibus
Trecho | Lote | Rodovia | kmi | kmf | Extensão | Quantidade | Quantidade
26 | 2 | SP-270 | 46.52 | 55.52 | 9 | 0.2 | 4
27 | 2 | SP-270 | 55.52 | 59.675 | 4.155 | 0.2 | 2
28.1 | 2 | SP-270 | 63.325 | 65.1 | 1.775 | 0.2 | 1
28.2 | 2 | SP-270 | 59.675 | 63.325 | 3.65 | 0.2 | 1
29.1 | 2 | SP-270 | 74.725 | 75.885 | 1.16 | 0.2 | 0
29.2 | 2 | SP-270 | 65.1 | 74.725 | 9.625 | 0.2 | 4
30 | 2 | SP-270 | 75.885 | 87.64 | 11.755 | 0.2 | 5
31 | 2 | SP-270 | 87.64 | 91.695 | 4.055 | 0.2 | 2
32 | 2 | SP-270 | 91.695 | 98.975 | 7.28 | 0.2 | 3
33 | 2 | SP-270 | 98.975 | 103 | 4.025 | 0.2 | 2
34 | 2 | SP-270 | 103 | 105.67 | 2.67 | 0.2 | 1
35 | 2 | SP-270 | 105.67 | 106.88 | 1.21 | 0.2 | 0
36.1 | 2 | SP-270 | 115.49 | 115.76 | 0.27 | 0.2 | 0
36.2 | 2 | SP-270 | 106.88 | 115.49 | 8.61 | 0.2 | 3
37 | 2 | SP-280 | 54.135 | 68.775 | 14.64 | 0.1 | 3
38 | 2 | SP-280 | 68.775 | 79.74 | 10.965 | 0.1 | 2
39 | 2 | SP-075 | 0 | 6.36 | 6.36 | 0.1 | 1
40 | 2 | SP-075 | 6.36 | 15.695 | 9.335 | 0.1 | 2
41 | 2 | SPI 091-270 | 0 | 6.165 | 6.165 | 0.1 | 1
42 | 2 | SPA 103-079 | 0 | 2.495 | 2.495 | 0.1 | 0
45 | 2 | SP-079 | 97.65 | 103.17 | 5.52 | 0.1 | 1
46.1 | 2 | SP-079 | 104.06 | 116.11 | 12.05 | 0.1 | 2
46.2 | 2 | SP-079 | 103.17 | 104.06 | 0.89 | 0.1 | 0
46.3 | 2 | SP-079 | 116.11 | 120 | 3.89 | 0.1 | 1
47 | 2 | SP-079 | 120 | 153.12 | 33.12 | 0.1 | 7
48 | 2 | SP-079 | 153.12 | 154.245 | 1.125 | 0.1 | 0
49 | 2 | SP-079 | 154.245 | 211.82 | 57.575 | 0.1 | 12
50 | 2 | SP-079 | 211.82 | 213.565 | 1.745 | 0.1 | 0
51 | 2 | SP-250 | 45 | 68 | 23 | 0.5 | 23
52 | 2 | SP-250 | 68 | 74 | 6 | 0.5 | 6
53 | 2 | SP-250 | 74 | 95.5 | 21.5 | 0.5 | 22
54 | 2 | SP-250 | 95.5 | 99 | 3.5 | 0.5 | 4
55 | 2 | SP-250 | 99 | 101.18 | 2.18 | 0.5 | 2
56 | 2 | SP-250 | 102.28 | 141.78 | 39.5 | 0.5 | 40
57 | 2 | SP-250 | 141.78 | 176.551 | 34.771 | 0.5 | 35
58 | 2 | SP-250 | 177.65 | 192.03 | 14.38 | 0.5 | 14
59 | 2 | SP-139 | 99.92 | 101.9 | 1.98 | 0.1 | 0
60 | 2 | SP-139 | 101.9 | 120.07 | 18.17 | 0.1 | 4
61 | 2 | SP-264 | 102.05 | 105.875 | 3.825 | 1 | 8
62 | 2 | SP-264 | 105.875 | 118.63 | 12.755 | 1 | 26
63 | 2 | SP-264 | 118.63 | 143.525 | 24.895 | 0.1 | 5
Reforço de OAEs
TH | Lote | Rodovia | Obra | km | Sentido | Estrutura | Funcional | Durabilidade | Comprimento (m) | Largura (m) | TB | Latitude | Longitude | Data | Necessidade de reforço | Inspeção | Área das OAEs (m²)
46.3 | 2 | SP-079 | Passagem Inferior | 117.75 | Transversal | B2 | B2 | B2 | 3.5 | 15 | 36 | -23.7137 | -47.4423 | 2023-10-02 | Sim | 2023 | 52.5
47 | 2 | SP-079 | Ponte sobre Rio Sarapuí | 132.25 | N/S | B2 | C2 | B2 | 25 | 14 | 36 | -23.813 | -47.4632 | 2023-11-02 | Sim | 2023 | 350 | 1
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí | 182.4 | N/S | B2 | C2 | B2 | 7 | 12 | 36 | -24.1125 | -47.6259 | 2023-11-03 | Sim | 2023 | 84 | 4
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 189.55 | N/S | B2 | B2 | B2 | 23.1 | 14 | 36 | -24.2186 | -47.6094 | 2023-11-04 | Sim | 2023 | 323.4 | 5
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre Rio Açungui | 193.05 | N/S | B3 | B2 | B2 | 40 | 8.1 | 36 | -24.1827 | -47.6357 | 2023-11-04 | Sim | 2023 | 324 | 6
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre afluente do Rio Juquiá | 194.95 | N/S | B2 | B2 | B2 | 23.7 | 14 | 36 | -24.1883 | -47.6191 | 2023-11-04 | Sim | 2023 | 331.8 | 7.2
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 197.25 | N/S | B2 | B2 | B2 | 20 | 14 | 36 | -24.2051 | -47.6134 | 2023-11-04 | Sim | 2023 | 280 | 8
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 199 | N/S | B2 | B2 | B2 | 20 | 14 | 36 | -24.2186 | -47.6094 | 2023-11-04 | Sim | 2023 | 280 | 9.1
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 203.6 | N/S | B2 | B2 | B2 | 20 | 14 | 36 | -24.2537 | -47.6202 | 2023-11-04 | Sim | 2023 | 280 | 9.2
56 | 2 | SP-250 | Ponte sobre rio Turvo | 135.1 | L/O | B3 | C2 | C2 | 25 | 13.2 | 36 | -23.8223 | -47.6633 | 2023-10-03 | Sim | 2023 | 330 | 13
57 | 2 | SP-250 | Ponte sobre Rio do Pinhal | 152.2 | L/O | B4 | C2 | B2 | 60 | 14.1 | 36 | -23.8385 | -47.7814 | 2023-10-03 | Sim | 2023 | 846 | 15
58 | 2 | SP-250 | Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139 | 178 | L/O | B4 | B3 | B4 | 25.4 | 12.5 | 36 | -23.8827 | -48.0107 | 2023-10-03 | Sim | 2023 | 317.5 | 16
58 | 2 | SP-250 | Ponte sobre o Córrego | 181.4 | N/S | B3 | C2 | B2 | 10.15 | 7 | 24 | -23.8888 | -48.026 | 2023-11-08 | Sim | 2023 | 71.05 | 19.1
62 | 2 | SP-264 | Ponte sobre o Rio Pirapora | 118.2 | S | B4 | C2 | C2 | 22 | 10.8 | 36 | -23.6367 | -47.5723 | 2023-10-02 | Sim | 2023 | 237.6
63 | 2 | SP-264 | Ponte sobre o Rio Sarapuí | 129.25 | N/S | B4 | C2 | B2 | 40 | 14.5 | 36 | -23.7071 | -47.632 | 2023-10-03 | Sim | 2023 | 580
63 | 2 | SP-264 | Ponte sobre o Rio Turvo | 141.57 | N/S | A4 | C2 | B2 | 40 | 14.5 | 36 | -23.7908 | -47.6909 | 2023-10-03 | Sim | 2023 | 580
39 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Trevo da SP-079 - Sentido Leste | 1.8 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 78.5875 | 15.8114 | 36 | 7402437.5 | 252406.75 | 10/01/23 | Sim | CCR | 1242.578
39 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Av. Hollingsworth | 3.58 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 76.4003 | 15.6205 | 36 | 7403448.5 | 253900.75 | 10/01/23 | Sim | CCR | 1193.4102
40 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal | 7.45 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 75.213 | 17.8045 | 36 | 7405822.75 | 256921.25 | 06/01/23 | Sim | CCR | 1339.1299
40 | 2 | SP-075 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 10.65 | Norte | A5 | A5 | A5 | 239.1025 | 12.53 | 36 | 7407828.25 | 259492.75 | 06/01/23 | Sim | CCR | 2995.9456
40 | 2 | SP-075 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 10.65 | Sul | A5 | A5 | A5 | 207.2511 | 13.4536 | 36 | 7407873.75 | 259490 | 06/01/23 | Sim | CCR | 2788.2778
40 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Trevo da SP-280 | 13.25 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 93.4345 | 15.2971 | 36 | 7409749.5 | 261119.5 | 06/01/23 | Sim | CCR | 1429.2725
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 13.75 | Norte | A5 | A5 | A5 | 84.8646 | 12.1655 | 36 | 7410190 | 261319.5 | 06/01/23 | Sim | CCR | 1032.4224
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 13.75 | Sul | A5 | A5 | A5 | 102.3181 | 12.3693 | 36 | 7410201.25 | 261286.25 | 06/01/23 | Sim | CCR | 1265.6054
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 14.25 | Norte | A5 | A5 | A5 | 57.5847 | 11.1803 | 36 | 7410645 | 261504.5 | 06/01/23 | Sim | CCR | 643.8167
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 14.25 | Sul | A5 | A5 | A5 | 64.4748 | 13.9284 | 36 | 7410655 | 261471 | 06/01/23 | Sim | CCR | 898.0301
37 | 2 | SP-280 | Passagem Superior - Retorno | 58 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 76.1643 | 4 | 36 | 7407605.25 | 280975 | 11/01/2023 | Sim | CCR | 304.6572
37 | 2 | SP-280 | Passagem Superior - Retorno | 68.5 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 90.2 | 9.0554 | 36 | 7407888 | 272641.5 | 12/01/2023 | Sim | CCR | 816.7957
38 | 2 | SP-280 | Passagem Inferior | 69.5 | Leste | A5 | A5 | A5 | 32.0156 | 16.1555 | 36 | 7408572.75 | 269418.25 | 12/01/2023 | Sim | CCR | 517.2282
38 | 2 | SP-280 | Passagem Inferior | 69.5 | Oeste | A5 | A5 | A5 | 32.2025 | 19 | 36 | 7408620.5 | 269427 | 12/01/2023 | Sim | CCR | 611.8472
38 | 2 | SP-280 | Passagem Superior - Retorno | 76 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 89.9444 | 10.0499 | 36 | 7412267 | 263978 | 10/01/2023 | Sim | CCR | 903.9303
38 | 2 | SP-280 | Passagem Superior -Acesso à SP-075 | 78 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 187.4887 | 13.8924 | 36 | 7410183.25 | 261306 | 10/01/2023 | Sim | CCR | 2604.6758
26 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre Via Férrea/ São Roque | 54.5 | Leste/Oeste | A5 | A5 | A5 | 126.6689 | 10.2956 | 36 | 286848.5 | 7393607.5 | 24/01/2023 | Sim | CCR | 1304.1357
28.2 | 2 | SP-270 | Túnel | 62.24 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 26.0192 | 9.2195 | 36 | 281092.75 | 7396008.75 | 13/01/2023 | Sim | CCR | 239.8854
30 | 2 | SP-270 | Passagem Superior - Viaduto FEPASA | 87.2 | Transversal | A5 | A5 | A5 | 46.7547 | 5 | 36 | 259215.75 | 7397941.25 | 27/01/2023 | Sim | CCR | 233.7734
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 98.35 | Leste | A5 | A5 | A5 | 76.1183 | 8.544 | 36 | 250082 | 7396095.5 | 31/01/2023 | Sim | CCR | 650.3553
Alargamento de OAEs
TH | Lote | Rodovia | Obra | km | Sentido | Comprimento (m) | Largura (m) | Latitude | Longitude | Ampliação | Alargamento
60 | 2 | SP-139 | Ponte Horácio Prudente da Silva (Horácio Pereira) | 104.33 | N/S | 26 | 12.9 | -23.8682 | -48.0145 | Acostamentos | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí | 182.4 | N/S | 7 | 12 | -24.1125 | -47.6259 | Faixa de subida | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 189.55 | N/S | 23.1 | 14 | -24.2186 | -47.6094 | Faixa de subida | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre Rio Açungui | 193.05 | N/S | 40 | 8.1 | -24.1827 | -47.6357 | Faixa de subida | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre afluente do Rio Juquiá | 194.95 | N/S | 23.7 | 14 | -24.1883 | -47.6191 | Faixa de subida | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 197.25 | N/S | 20 | 14 | -24.2051 | -47.6134 | Faixa de subida | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 199 | N/S | 20 | 14 | -24.2186 | -47.6094 | Faixa de subida | Alargamento
49 | 2 | SP-079 | Ponte sobre córrego | 203.6 | N/S | 20 | 14 | -24.2537 | -47.6202 | Faixa de subida | Alargamento
60 | 2 | SP-139 | Ponte Horácio Prudente da Silva (Horácio Pereira) | 104.33 | N/S | 26 | 12.9 | -23.8682 | -48.0145 | Acostamentos | Alargamento
56 | 2 | SP-250 | Ponte sobre o Rio Sarapuí | 116.4 | L/O | 20 | 8 | -23.7828 | -47.5211 | Acostamentos | Alargamento
56 | 2 | SP-250 | Ponte sobre rio | 132.6 | L/O | 30 | 14 | -23.8121 | -47.6433 | Acostamentos | Alargamento
56 | 2 | SP-250 | Ponte sobre rio Turvo | 135.1 | L/O | 25 | 13.2 | -23.8223 | -47.6633 | Acostamentos | Alargamento
57 | 2 | SP-250 | Ponte sobre Rio do Pinhal | 152.2 | L/O | 60 | 14.1 | -23.8385 | -47.7814 | Acostamentos | Alargamento
58 | 2 | SP-250 | Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139 | 178 | L/O | 25.4 | 12.5 | -23.8827 | -48.0107 | Acostamentos | Alargamento
58 | 2 | SP-250 | Ponte sobre o Córrego | 181.4 | N/S | 10.15 | 7 | -23.8888 | -48.026 | Acostamentos | Alargamento
40 | 2 | SP-075 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 10.65 | Norte | 239.1025 | 12.53 | 7407828.25 | 259492.75 | Faixa adicional | Alargamento
40 | 2 | SP-075 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 10.65 | Sul | 207.2511 | 13.4536 | 7407873.75 | 259490 | Faixa adicional | Alargamento
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 13.75 | Norte | 84.8646 | 12.1655 | 7410190 | 261319.5 | Faixa adicional | Alargamento
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 13.75 | Sul | 102.3181 | 12.3693 | 7410201.25 | 261286.25 | Faixa adicional | Alargamento
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 14.25 | Norte | 57.5847 | 11.1803 | 7410645 | 261504.5 | Faixa adicional | Alargamento
40 | 2 | SP-075 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 14.25 | Sul | 64.4748 | 13.9284 | 7410655 | 261471 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior - Acesso à UNISO | 92.5 | Leste | 33.3017 | 11.1803 | 254537.5 | 7399522.25 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior - Acesso à UNISO | 92.5 | Oeste | 32.6497 | 12.7279 | 254527.75 | 7399530.25 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 95.9 | Leste | 52.9245 | 16.6433 | 252158.5 | 7397380.25 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 95.9 | Oeste | 47.4342 | 14.4222 | 252143.5 | 7397387 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 95.9 | Marginal Leste | 46.1736 | 13.4164 | 252178.75 | 7397368 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 95.9 | Marginal Oeste | 60.9016 | 13.6015 | 252111 | 7397389 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 97.8 | Leste | 41.2 | 18.2483 | 250742.25 | 7389502.25 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 97.8 | Oeste | 43.1856 | 10.0499 | 250744.5 | 7396264.75 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 97.8 | Marginal Leste | 38.2753 | 10.0499 | 250744 | 7396237.75 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 97.8 | Marginal Oeste | 44.2041 | 10.4403 | 250748 | 7396278.5 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 98.35 | Leste | 76.1183 | 8.544 | 250082 | 7396095.5 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 98.35 | Oeste | 66.888 | 10.198 | 250069 | 7396105 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 98.35 | Marginal Leste | 75.505 | 15.8114 | 250099.25 | 7396080.5 | Faixa adicional | Alargamento
32 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 98.35 | Marginal Oeste | 72.0347 | 11.4018 | 250044.25 | 7396107 | Faixa adicional | Alargamento
33 | 2 | SP-270 | Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 99 | Leste | 134.7665 | 8.2462 | 249868.5 | 7396043.25 | Faixa adicional | Alargamento
33 | 2 | SP-270 | Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 99 | Oeste | 140.1321 | 14.0357 | 249865.25 | 7396058.25 | Faixa adicional | Alargamento
33 | 2 | SP-270 | Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 99 | Marginal Leste | 214.9721 | 7.6158 | 249862.5 | 7396027 | Faixa adicional | Alargamento
33 | 2 | SP-270 | Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 99 | Marginal Oeste | 175.8408 | 14.3178 | 249875.75 | 7396080 | Faixa adicional | Alargamento
33 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior sobre a SP-103/79 | 99.1 | Leste | 31.257 | 10.4403 | 249811.75 | 7396030.25 | Faixa adicional | Alargamento
34 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 104.13 | Leste | 38.8973 | 9.2195 | 244256.75 | 7395019 | Faixa adicional | Alargamento
34 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 104.13 | Oeste | 34.4819 | 8.9443 | 244262.5 | 7395027 | Faixa adicional | Alargamento
34 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 104.13 | Marginal Leste | 41.1096 | 10.8167 | 244247.25 | 7395008.5 | Faixa adicional | Alargamento
34 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 104.13 | Marginal Oeste | 793.0309 | 10.6301 | 244267.75 | 7395239 | Faixa adicional | Alargamento
35 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior | 106.56 | Marginal Leste | 40.7063 | 14.1421 | 242572 | 7395939.25 | Faixa adicional | Alargamento
35 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior - Retorno | 106.56 | Leste | 56.648 | 14.1421 | 242567.5 | 7395952.5 | Faixa adicional | Alargamento
35 | 2 | SP-270 | Passagem Inferior - Retorno | 106.56 | Oeste | 43.2782 | 12.1655 | 242580.25 | 7395971 | Faixa adicional | Alargamento
Novas OAEs
TH | Lote | Rodovia | Obra | km | Sentido | Comprimento (m) | Largura (m) | Latitude | Longitude | Ampliação | Novas OAEs
46.3 | 2 | SP-079 | Passagem Inferior | 117.75 | N/S | 3.5 | 15 | -23.7137 | -47.4423 | Duplicação | Nova OAE
63 | 2 | SP-264 | Passarela Supermercado Paulistano | 118.8 | Transversal | 45 | 2 | -23.6386 | -47.5739 | Duplicação do trecho urbano | Demolição e Nova OAE
63 | 2 | SP-264 | Ponte sobre o Rio Sarapuí | 129.25 | N/S | 40 | 14.5 | -23.7071 | -47.632 | Duplicação do trecho urbano | Nova OAE
63 | 2 | SP-264 | Ponte sobre o Rio Turvo | 141.57 | N/S | 40 | 14.5 | -23.7908 | -47.6909 | Duplicação do trecho urbano | Nova OAE
32 | 2 | SP-270 | Passarela de Pedestres | 92 | Transversal | 33.5 | 2 | -23.4948 | -47.3983 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
33 | 2 | SP-270 | Viaduto Zuleika Sucupira Kenw | 101.16 | Transversal | 117.6 | 13.4 | -23.5312 | -47.4749 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
35 | 2 | SP-270 | Passarela Arena Sorocaba | 106 | Transversal | 70.5 | 2.8 | -23.5251 | -47.516 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
40 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Acesso à SP-091 | 6.5 | Transversal | 80.0999 | 14.4222 | 7405210.25 | 256142.5 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
40 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal | 7.45 | Transversal | 75.213 | 17.8045 | 7405822.75 | 256921.25 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
40 | 2 | SP-075 | Passagem Superior - Trevo da SP-280 | 13.25 | Transversal | 93.4345 | 15.2971 | 7409749.5 | 261119.5 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
32 | 2 | SP-270 | Passarela | 92 | Transversal | 52.8015 | 2.5 | 255108.5 | 7399668.75 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
32 | 2 | SP-270 | Passarela | 96.8 | Transversal | 75.8222 | 2.2 | 251391.5 | 7396841.75 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
32 | 2 | SP-270 | Passarela Metálica | 97.02 | Transversal | 80.2808 | 3.6056 | 251242 | 7396692.25 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
33 | 2 | SP-270 | Passagem Superior | 100 | Transversal | 68 | 16.7631 | 248288.5 | 7395682.5 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
33 | 2 | SP-270 | Passagem Superior | 102.617 | Transversal | 80.4114 | 10.0499 | 245920.75 | 7395144.75 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
33 | 2 | SP-270 | Passagem Superior | 102.637 | Transversal | 78.5493 | 11.1803 | 245909.5 | 7395142.75 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
34 | 2 | SP-270 | Passarela Metálica | 103.85 | Transversal | 66.0303 | 3.6056 | 244759.5 | 7394892.5 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
35 | 2 | SP-270 | Passarela Metálica | 106.5 | Transversal | 71.8471 | 5.099 | 243101.75 | 7396093.5 | Faixa adicional | Demolição e Nova OAE
Trechos operacionais críticos
Lote | Rodvia | km i | km f | Extensão
2 | SP-270 | 50 | 70 | 20
2 | SP-270 | 75 | 78 | 3
2 | SP-270 | 91 | 107 | 16
2 | SP-270 | 102 | 106 | 4
2 | SP-264 | 118 | 122 | 4
2 | SP250 | 141 | 144 | 3
2 | SP250 | 173 | 176.5 | 3.5
2 | SP-139 | 119.3 | 120.07 | 0.77
2 | SP250 | 45 | 50 | 5
2 | SP250 | 66.3 | 77 | 10.7
2 | SP250 | 87 | 97 | 10
2 | SP-079 | 152 | 154.2 | 2.2
2 | SP-079 | 156 | 184 | 28
Contenções
Lote | Rodvia | Extensão (m) | Altura média | Área
Pórticos Free Flow
Lote | Pórtico | Rodovia | TCP ini | TCP fim | km i | km f
2 | FF101 | SP 280 | SP 053/280 | Dona Catarina | 51.93 | 66.57
2 | FF102 | SP 280 | Dona Catarina | SP 075 | 66.57 | 77.8
2 | FF103 | SP 075 | SP 091/270 | SP 280 | 7.39 | 16.64
2 | FF104 | SP 091/270 | SP 270 | SP 075 | 0 | 6.169
2 | FF104A | SP 075 | Sorocaba | SP 091/270 | 0 | 7.39
2 | FF106 | SP 270 | SP 250 | Mailasqui | 46.55 | 55.73
2 | FF107 | SP 270 | Mailasqui | São Roque | 55.73 | 63.2
2 | FF108 | SP 270 | São Roque | Alumínuo | 63.2 | 74.5
2 | FF109 | SP 270 | Aluminio | SPA 091/270 | 74.5 | 91.5
2 | FF110 | SP 270 | SPA 091/270 | SPA 103/079 | 91.5 | 98.9
2 | FF111 | SP 270 | SPA 103/079 | SP 079 | 98.9 | 103
2 | FF112 | SP 270 | SP 079 | Araçoiaba da Serra | 103 | 115.493
2 | FF113 | SP 079 | SP 264 | SP 250 | 97.85 | 119.56
2 |  | SPA-103/079 | SP 270 | SP-079 | 0 | 11.45
2 | FF114 | SP 079 | SP 250 | Tapiraí | 119.56 | 153
2 | FF115 | SP 079 | Tapiraí | Juquiá | 153 | 213.14
2 | FF116 | SP 264 | SP 270 | Salto de Pirapora | 102.2 | 121.2
2 | FF117 | SP 264 | Salto de Pirapora | Pilar do Sul | 121.2 | 143.734
2 | FF118 | SP 250 | Piedade | Pilar do Sul | 102.1 | 141.6
2 | FF119 | SP 250 | Pilar do Sul | São Miguel Arcanjo | 141.6 | 176.37
2 | FF120 | SP 250 | São Miguel Arcanjo | Capão Bonito - final pav. | 176.37 | 191.97
2 | FF121 | SP 139 | Gramadinho | São Miguel Arcanjo | 121.2 | 140.39
2 | FF122 | SP-250 | Ibiúna | Vargem Grande Paulista | 45 | 71
2 | FF123 | SP-250 | Piedade | Ibiúna | 71 | 119.65

## Q9B-L2
[5 empty] | VPL | 10%
QUADRO 9B - IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS
Valores em R$ mil
Descrição |  | VPL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | REIDI | Fixo | Variável | Fixo adicional | Obra
| Total | 4150086.0234 | 7435687.2064 | 703580.3166 | 609022.4678 | 1058760.1744 | 1034270.2798 | 1175436.4538 | 428907.8164 | 163867.6354 | 56945.7288 | 17425.9541 | 34526.4949 | 545117.4325 | 5747.3926 | 20363.3415 | 8356.6357 | 17114.1414 | 63580.1265 | 333761.6368 | 42635.0296 | 6118.9916 | 8620.3368 | 242970.2801 | 33883.4137 | 333185.2716 | 5745.6899 | 6960.7606 | 37724.6028 | 16847.0348 | 70772.7534 | 347427.9188 | 6011.0937 | Sim | 6916924.6013 | 0 | 659401.9475
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | 418887.8449 | 643234.8679 | 0 | 37384.637 | 84882.9549 | 181299.7377 | 195393.1557 | 97983.8853 | 46290.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Duplicação | 293529.8185 | 472450.9588 | 0 | 0 | 0 | 159104.5212 | 180251.9887 | 90391.0381 | 42703.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | SPA 103-079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 | 9182.3143 | 13443.8263 | 0 | 0 | 0 | 13443.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 9182.3143 | 13443.8263 | 0 | 0 | 0 | 13443.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SPA 103-079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50
1.1.1.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SPA 103-079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50
1.1.2 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 103,17 | 19059.3198 | 27904.7501 | 0 | 0 | 0 | 27904.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 19059.3198 | 27904.7501 | 0 | 0 | 0 | 27904.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 103,17
1.1.2.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 103,17
1.1.3 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 103,17 km ao km 104,06 | 3561.7479 | 5718.9006 | 0 | 0 | 0 | 1906.3002 | 1906.3002 | 1906.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 3561.7479 | 5718.9006 | 0 | 0 | 0 | 1906.3002 | 1906.3002 | 1906.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 103,17 km ao km 104,06
1.1.3.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 103,17 km ao km 104,06
1.1.4 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 | 36217.9203 | 58153.1013 | 0 | 0 | 0 | 19384.3671 | 19384.3671 | 19384.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 36217.9203 | 58153.1013 | 0 | 0 | 0 | 19384.3671 | 19384.3671 | 19384.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11
1.1.4.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11
1.1.5 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 120,00 | 12339.5821 | 19812.9811 | 0 | 0 | 0 | 6604.327 | 6604.327 | 6604.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 12339.5821 | 19812.9811 | 0 | 0 | 0 | 6604.327 | 6604.327 | 6604.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 120,00
1.1.5.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 120,00
1.1.6 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 120,00 km ao km 121,77 | 5825.0916 | 9828.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914.05 | 4914.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 5825.0916 | 9828.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914.05 | 4914.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 120,00 km ao km 121,77
1.1.6.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 120,00 km ao km 121,77
1.1.7 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 156,12 km ao km 183,86 | 72534.0223 | 128110.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42703.4108 | 42703.4108 | 42703.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 72534.0223 | 128110.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42703.4108 | 42703.4108 | 42703.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 156,12 km ao km 183,86
1.1.7.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 156,12 km ao km 183,86
1.1.8 | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 74,00 km ao km 95,50 | 66870.6545 | 102567.4836 | 0 | 0 | 0 | 51283.7418 | 51283.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.1 | Duplicação da Pista | 66870.6545 | 102567.4836 | 0 | 0 | 0 | 51283.7418 | 51283.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 95,50 km ao km 99,00
1.1.9.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 95,50 km ao km 99,00
1.1.9 | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 95,50 km ao km 99,00 | 10656.1816 | 17979.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.5599 | 8989.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.1 | Duplicação da Pista | 10656.1816 | 17979.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.5599 | 8989.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 99,00 km ao km 101,18
1.1.10.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 99,00 km ao km 101,18
1.1.10 | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 99,00 km ao km 101,18 | 6980.8201 | 11778.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5889.0231 | 5889.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.1 | Duplicação da Pista | 6980.8201 | 11778.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5889.0231 | 5889.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-264 - Implantação de Duplicação do km 119,31 km ao km 123,22
1.1.11.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-264 - Implantação de Duplicação do km 119,31 km ao km 123,22
1.1.11 | SP-264 - Implantação de Duplicação do km 119,31 km ao km 123,22 | 13177.8069 | 20212.3712 | 0 | 0 | 0 | 10106.1856 | 10106.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 | Duplicação da Pista | 13177.8069 | 20212.3712 | 0 | 0 | 0 | 10106.1856 | 10106.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.1.12.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.1.12 | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60 | 37124.3573 | 56942.0464 | 0 | 0 | 0 | 28471.0232 | 28471.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 | Duplicação da Pista | 37124.3573 | 56942.0464 | 0 | 0 | 0 | 28471.0232 | 28471.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.1.12.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.2 | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas | 38484.7752 | 51963.7957 | 0 | 0 | 43817.6364 | 8146.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.1 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 91,70 ao km 98,98 | 11458.7597 | 15251.6092 | 0 | 0 | 15251.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 11458.7597 | 15251.6092 | 0 | 0 | 15251.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 91,70 ao km 98,98
1.2.1.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 91,70 ao km 98,98
1.2.2 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 98,98 ao km 103,00 | 6250.9408 | 8320.0022 | 0 | 0 | 8320.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 6250.9408 | 8320.0022 | 0 | 0 | 8320.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 98,98 ao km 103,00
1.2.2.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 98,98 ao km 103,00
1.2.3 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 103,00 ao km 105,67 | 3799.9504 | 5563.5074 | 0 | 0 | 0 | 5563.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 3799.9504 | 5563.5074 | 0 | 0 | 0 | 5563.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 103,00 ao km 105,67
1.2.3.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 103,00 ao km 105,67
1.2.4 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 105,67 ao km 106,88 | 1763.986 | 2582.6519 | 0 | 0 | 0 | 2582.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 1763.986 | 2582.6519 | 0 | 0 | 0 | 2582.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 105,67 ao km 106,88
1.2.4.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 105,67 ao km 106,88
1.2.5 | SP-075 - Implantação de Faixas do km 6,36 ao km 15,70 | 15211.1383 | 20246.0251 | 0 | 0 | 20246.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 15211.1383 | 20246.0251 | 0 | 0 | 20246.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | SP-075 - Implantação de Faixas do km 6,36 ao km 15,70
1.2.5.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | [31 empty] | 100% |  | 100% | SP-075 - Implantação de Faixas do km 6,36 ao km 15,70
1.3 | Obras Remanescentes | 54413.3075 | 68975.345 | 0 | 34487.6725 | 34487.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Obras Remanescentes
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 34589.3837 | 43846.1617 | 0 | 21923.0808 | 21923.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Obras Remanescentes
1.3.2 | Obras Remanescentes | 19823.9238 | 25129.1834 | 0 | 12564.5917 | 12564.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Obras Remanescentes
1.4 | Outros | 34392.0832 | 52811.7189 | 0 | 3069.4029 | 6969.1725 | 14885.3106 | 16042.427 | 8044.8024 | 3800.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Outros
1.4.1 | Projeto | 11592.837 | 17801.703 | 0 | 1034.6302 | 2349.1593 | 5017.5204 | 5407.5597 | 2711.7311 | 1281.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.2 | Canteiro de Obras | 10819.9812 | 16614.9228 | 0 | 965.6548 | 2192.5486 | 4683.0191 | 5047.0557 | 2530.9491 | 1195.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.3 | Mobilização e Desmobilização | 1932.1395 | 2966.9505 | 0 | 172.4384 | 391.5265 | 836.2534 | 901.2599 | 451.9552 | 213.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 1932.1395 | 2966.9505 | 0 | 172.4384 | 391.5265 | 836.2534 | 901.2599 | 451.9552 | 213.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.5 | Certificação de projetos e obras | 6182.8464 | 9494.2416 | 0 | 551.8028 | 1252.8849 | 2676.0109 | 2884.0318 | 1446.2566 | 683.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.6 | Remoção de Interferências | 1932.1395 | 2966.9505 | 0 | 172.4384 | 391.5265 | 836.2534 | 901.2599 | 451.9552 | 213.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS | 1289219.1131 | 1868787.9605 | 135891.14 | 83434.6067 | 555197.2532 | 379123.2947 | 384182.9146 | 239141.3742 | 91817.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS
2.1 | COC e CCO | 47062.5686 | 51768.8254 | 51768.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | COC e CCO
2.2 | SAU e Balanças | 26235.7519 | 28859.3271 | 28859.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SAU e Balanças
2.2.1 | Base de Conservação | 8534.7193 | 9388.1912 | 9388.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SAU e Balanças
2.2.4 | Posto de Pesagem Fixa | 10930.7381 | 12023.8119 | 12023.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | SAU e Balanças
2.2.5 | Bases da PMRv | 6770.2946 | 7447.3241 | 7447.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | SAU e Balanças
2.3 | Pedágios | 0 | 0 | [34 empty] | Pedágios
2.4 | Passarelas e Passagens de Pedestre | 59154.4859 | 83946.4726 | 0 | 16248.0394 | 25532.6333 | 18569.1878 | 12507.8343 | 7865.5374 | 3223.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.1 | Passarela Nova - Subtrecho 51 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.2 | Passarela Nova - Subtrecho 51 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.3 | Passarela Nova - Subtrecho 51 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.4 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.5 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.6 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.7 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3662.2177 | 4642.297 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.8 | Passarela Nova - Subtrecho 53 | 3026.6262 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.9 | Passarela Nova - Subtrecho 54 | 2751.4784 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.10 | Passarela Nova - Subtrecho 47 | 2751.4784 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 47
2.4.11 | Passarela Nova - Subtrecho 45 | 3170.7513 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 45
2.4.12 | Passarela Nova - Subtrecho 63 | 3026.6262 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 2321.1485 | 2321.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 63
2.4.13 | Passarela Nova - Subtrecho 61 | 2737.4229 | 4834.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.6202 | 1611.6202 | 1611.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 61
2.4.14 | Passarela Nova - Subtrecho 61 | 2737.4229 | 4834.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.6202 | 1611.6202 | 1611.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 61
2.4.15 | Passarela Nova - Subtrecho 29,1 | 3170.7513 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 29,1
2.4.16 | Passarela Nova - Subtrecho 29,1 | 3170.7513 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 29,1
2.4.17 | Passarela Nova - Subtrecho 26 | 3487.8264 | 4642.297 | 0 | 0 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 26
2.4.18 | Passarela Nova - Subtrecho 39 | 3487.8264 | 4642.297 | 0 | 0 | 4642.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 39
2.5 | Dispositivos de Entroncamento | 169755.3371 | 272616.2778 | 0 | 1994.7175 | 6588.2142 | 66471.8097 | 126599.144 | 53254.759 | 17707.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.1 | Subtrecho 26 - Parclo - Retorno em Desnível | 3451.1621 | 4593.4967 | 0 | 0 | 4593.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.2 | Subtrecho 41 - Diamante | 5649.2603 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.3 | Subtrecho 61 - Diamante | 4682.9581 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757.0273 | 2757.0273 | 2757.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.4 | Subtrecho 63 - Diamante | 5392.4758 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 4135.541 | 4135.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.5 | Subtrecho 63 - Diamante | 5392.4758 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 4135.541 | 4135.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.6 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.7 | Subtrecho 63 - Diamante | 5392.4758 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 4135.541 | 4135.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.8 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.9 | Subtrecho 57 - Diamante | 5135.6912 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.10 | Subtrecho 57 - Diamante | 5135.6912 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Diamante
2.5.11 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2901.7025 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.12 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2901.7025 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.13 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2901.7025 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.14 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2901.7025 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.15 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2901.7025 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.16 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2901.7025 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.17 | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada | 2518.0063 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada
2.5.18 | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada | 2518.0063 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada
2.5.19 | Subtrecho 60 - Retorno em X - Retorno em Nível | 1893.3564 | 3513.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.96 | 1756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 60 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.20 | Subtrecho 58 - Rotatória Alongada | 2637.9113 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 58 - Rotatória Alongada
2.5.21 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada
2.5.22 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada
2.5.23 | Subtrecho 42 - Rotatória Alongada | 3191.8727 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 42 - Rotatória Alongada
2.5.24 | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada
2.5.25 | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada
2.5.26 | Subtrecho 45 - Rotatória Alongada | 3191.8727 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 45 - Rotatória Alongada
2.5.27 | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada | 2910.4955 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 1557.7403 | 1557.7403 | 1557.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada
2.5.28 | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada | 2910.4955 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 1557.7403 | 1557.7403 | 1557.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada
2.5.29 | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada | 2910.4955 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 1557.7403 | 1557.7403 | 1557.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada
2.5.30 | Subtrecho 46,1 - Diamante | 5151.2539 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 2757.0273 | 2757.0273 | 2757.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 46,1 - Diamante
2.5.31 | Subtrecho 47 - Diamante | 4902.2507 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135.541 | 4135.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Diamante
2.5.32 | Subtrecho 47 - Diamante | 4902.2507 | 8271.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135.541 | 4135.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Diamante
2.5.33 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2769.8069 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.34 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2769.8069 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.35 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2769.8069 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.36 | Subtrecho 47 - Acessos | 447.1742 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.2364 | 377.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Acessos
2.5.37 | Subtrecho 47 - Acessos | 447.1742 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.2364 | 377.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Acessos
2.5.38 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2769.8069 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.39 | Subtrecho 47 - Retorno em X - Retorno em Nível | 2082.6921 | 3513.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.96 | 1756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.40 | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível | 1989.5269 | 3513.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.3067 | 1171.3067 | 1171.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.41 | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada | 2645.905 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.7403 | 1557.7403 | 1557.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada
2.5.42 | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível | 1989.5269 | 3513.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.3067 | 1171.3067 | 1171.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.43 | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada | 2645.905 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.7403 | 1557.7403 | 1557.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada
2.5.44 | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada | 2910.4955 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 1557.7403 | 1557.7403 | 1557.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada
2.5.45 | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível | 2600.7665 | 4593.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.1656 | 1531.1656 | 1531.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível
2.5.46 | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível | 2600.7665 | 4593.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.1656 | 1531.1656 | 1531.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível
2.5.47 | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível | 1573.5938 | 1994.7175 | 0 | 997.3588 | 997.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível
2.5.48 | Subtrecho 53 - Retorno em X - Retorno em Nível | 2290.9613 | 3513.9201 | 0 | 0 | 0 | 1756.96 | 1756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.49 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.50 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.51 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.52 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.53 | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível | 1573.5938 | 1994.7175 | 0 | 997.3588 | 997.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível
2.5.54 | Subtrecho 54 - Retorno em X - Retorno em Nível | 2082.6921 | 3513.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.96 | 1756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 54 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.55 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 3046.7876 | 4673.2208 | 0 | 0 | 0 | 2336.6104 | 2336.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada
2.6 | Vias Locais / Marginais | 18225.8716 | 32190.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730.2319 | 10730.2319 | 10730.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Vias Locais / Marginais
2.6.1 | SP-264 - Implantação de Marginal do km 102,05 ao km 105,63 | 9112.9358 | 16095.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.116 | 5365.116 | 5365.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Vias Locais / Marginais
2.6.2 | SP-264 - Implantação de Marginal do km 102,05 ao km 105,63 | 9112.9358 | 16095.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.116 | 5365.116 | 5365.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Vias Locais / Marginais
2.7 | Contornos | 41512.6069 | 57884.3883 | 0 | 0 | 28942.1942 | 28942.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Subtrecho 15 - Contorno de Juquia - Extensão de 3,01 km | 41512.6069 | 57884.3883 | 0 | 0 | 28942.1942 | 28942.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | Duplicação da Pista | 21265.4028 | 29652.0726 | 0 | 0 | 14826.0363 | 14826.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Subtrecho 15 - Contorno de Juquia - Extensão de 3,01 km
2.7.1.2 | Ampliação das OAEs | 20247.2041 | 28232.3157 | 0 | 0 | 14116.1578 | 14116.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Subtrecho 15 - Contorno de Juquia - Extensão de 3,01 km
2.7 | Acostamento | 45488.0049 | 77937.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36221.513 | 30990.2434 | 10725.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Subtrecho 56 - Acostamento | 13632.388 | 23000.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500.289 | 11500.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Subtrecho 57 - Acostamento | 12615.1083 | 20316.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Subtrecho 58 - Acostamento | 4947.0495 | 8763.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8763.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Subtrecho 59 - Acostamento | 934.5483 | 1734.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.2239 | 867.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Subtrecho 60 - Acostamento | 5877.6904 | 10908.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.2646 | 5454.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Subtrecho 49 - Acostamento | 7481.2204 | 13213.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404.4659 | 4404.4659 | 4404.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Ponto de Ônibus | 36753.6335 | 56258.354 | 0 | 3276.0889 | 10167.1724 | 10844.9839 | 18677.4723 | 11334.5144 | 1958.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Ponto de Ônibus
2.11.1 | Pontos de Ônibus - Trecho 26 - 4 Unidades | 678.9997 | 903.7487 | 0 | 0 | 903.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.2 | Pontos de Ônibus - Trecho 27 - 2 Unidades | 339.4999 | 451.8743 | 0 | 0 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.3 | Pontos de Ônibus - Trecho 28,1 - 1 Unidades | 169.7499 | 225.9372 | 0 | 0 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.4 | Pontos de Ônibus - Trecho 28,2 - 1 Unidades | 154.3181 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.5 | Pontos de Ônibus - Trecho 29,1 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.6 | Pontos de Ônibus - Trecho 29,2 - 4 Unidades | 617.2725 | 903.7487 | 0 | 0 | 0 | 903.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.7 | Pontos de Ônibus - Trecho 30 - 5 Unidades | 771.5906 | 1129.6858 | 0 | 0 | 0 | 1129.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.8 | Pontos de Ônibus - Trecho 31 - 2 Unidades | 308.6362 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.9 | Pontos de Ônibus - Trecho 32 - 3 Unidades | 509.2498 | 677.8115 | 0 | 0 | 677.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.10 | Pontos de Ônibus - Trecho 33 - 2 Unidades | 339.4999 | 451.8743 | 0 | 0 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 33 - 2 Unidades
2.11.11 | Pontos de Ônibus - Trecho 34 - 1 Unidades | 154.3181 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 34 - 1 Unidades
2.11.12 | Pontos de Ônibus - Trecho 35 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 35 - 0 Unidades
2.11.13 | Pontos de Ônibus - Trecho 36,1 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 36,1 - 0 Unidades
2.11.14 | Pontos de Ônibus - Trecho 36,2 - 3 Unidades | 462.9544 | 677.8115 | 0 | 0 | 0 | 677.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 36,2 - 3 Unidades
2.11.15 | Pontos de Ônibus - Trecho 37 - 3 Unidades | 486.1021 | 677.8115 | 0 | 0 | 338.9057 | 338.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 37 - 3 Unidades
2.11.16 | Pontos de Ônibus - Trecho 38 - 2 Unidades | 324.0681 | 451.8743 | 0 | 0 | 225.9372 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 38 - 2 Unidades
2.11.17 | Pontos de Ônibus - Trecho 39 - 1 Unidades | 169.7499 | 225.9372 | 0 | 0 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 39 - 1 Unidades
2.11.18 | Pontos de Ônibus - Trecho 40 - 2 Unidades | 339.4999 | 451.8743 | 0 | 0 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 40 - 2 Unidades
2.11.19 | Pontos de Ônibus - Trecho 41 - 1 Unidades | 154.3181 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 41 - 1 Unidades
2.11.20 | Pontos de Ônibus - Trecho 42 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 42 - 0 Unidades
2.11.21 | Pontos de Ônibus - Trecho 45 - 1 Unidades | 154.3181 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 45 - 1 Unidades
2.11.22 | Pontos de Ônibus - Trecho 46,1 - 2 Unidades | 281.4286 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 150.6248 | 150.6248 | 150.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 46,1 - 2 Unidades
2.11.23 | Pontos de Ônibus - Trecho 46,2 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 46,2 - 0 Unidades
2.11.24 | Pontos de Ônibus - Trecho 46,3 - 1 Unidades | 140.7143 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 75.3124 | 75.3124 | 75.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 46,3 - 1 Unidades
2.11.25 | Pontos de Ônibus - Trecho 47 - 7 Unidades | 937.3869 | 1581.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.7801 | 790.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 47 - 7 Unidades
2.11.26 | Pontos de Ônibus - Trecho 48 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 48 - 0 Unidades
2.11.27 | Pontos de Ônibus - Trecho 49 - 12 Unidades | 1535.0653 | 2711.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.7487 | 903.7487 | 903.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 49 - 12 Unidades
2.11.28 | Pontos de Ônibus - Trecho 50 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 50 - 0 Unidades
2.11.29 | Pontos de Ônibus - Trecho 51 - 23 Unidades | 4099.461 | 5196.5548 | 0 | 2598.2774 | 2598.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 51 - 23 Unidades
2.11.30 | Pontos de Ônibus - Trecho 52 - 6 Unidades | 1069.4246 | 1355.623 | 0 | 677.8115 | 677.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 52 - 6 Unidades
2.11.31 | Pontos de Ônibus - Trecho 53 - 22 Unidades | 3240.6806 | 4970.6176 | 0 | 0 | 0 | 2485.3088 | 2485.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 53 - 22 Unidades
2.11.32 | Pontos de Ônibus - Trecho 54 - 4 Unidades | 535.6497 | 903.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.8743 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 54 - 4 Unidades
2.11.33 | Pontos de Ônibus - Trecho 55 - 2 Unidades | 267.8248 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9372 | 225.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 55 - 2 Unidades
2.11.34 | Pontos de Ônibus - Trecho 56 - 40 Unidades | 5356.4969 | 9037.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.7433 | 4518.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 56 - 40 Unidades
2.11.35 | Pontos de Ônibus - Trecho 57 - 35 Unidades | 4910.1221 | 7907.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 57 - 35 Unidades
2.11.36 | Pontos de Ônibus - Trecho 58 - 14 Unidades | 1785.499 | 3163.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 58 - 14 Unidades
2.11.37 | Pontos de Ônibus - Trecho 59 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 59 - 0 Unidades
2.11.38 | Pontos de Ônibus - Trecho 60 - 4 Unidades | 486.9543 | 903.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.8743 | 451.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 60 - 4 Unidades
2.11.39 | Pontos de Ônibus - Trecho 61 - 8 Unidades | 1023.3769 | 1807.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.4991 | 602.4991 | 602.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 61 - 8 Unidades
2.11.40 | Pontos de Ônibus - Trecho 62 - 26 Unidades | 4212.8848 | 5874.3663 | 0 | 0 | 2937.1831 | 2937.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 62 - 26 Unidades
2.11.41 | Pontos de Ônibus - Trecho 63 - 5 Unidades | 736.5183 | 1129.6858 | 0 | 0 | 0 | 564.8429 | 564.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 63 - 5 Unidades
2.12 | Acessos | 230895.2418 | 356111.1329 | 0 | 10939.8547 | 65639.1283 | 89530.765 | 95692.2924 | 69662.9829 | 24646.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos
2.12.1 | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades | 5101.6188 | 6790.2547 | 0 | 0 | 6790.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.2 | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades | 2267.3861 | 3017.891 | 0 | 0 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.3 | Acessos - Trecho 28,1 - 2 Unidades | 1133.6931 | 1508.9455 | 0 | 0 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.4 | Acessos - Trecho 28,2 - 4 Unidades | 2061.2601 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.5 | Acessos - Trecho 29,1 - 1 Unidades | 515.315 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.6 | Acessos - Trecho 29,2 - 10 Unidades | 5153.1503 | 7544.7274 | 0 | 0 | 0 | 7544.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.7 | Acessos - Trecho 30 - 12 Unidades | 6183.7804 | 9053.6729 | 0 | 0 | 0 | 9053.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.8 | Acessos - Trecho 31 - 4 Unidades | 2061.2601 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.9 | Acessos - Trecho 32 - 15 Unidades | 8502.698 | 11317.0911 | 0 | 0 | 11317.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.10 | Acessos - Trecho 33 - 8 Unidades | 4534.7723 | 6035.7819 | 0 | 0 | 6035.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 33 - 8 Unidades
2.12.11 | Acessos - Trecho 34 - 5 Unidades | 2576.5752 | 3772.3637 | 0 | 0 | 0 | 3772.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 34 - 5 Unidades
2.12.12 | Acessos - Trecho 35 - 2 Unidades | 1030.6301 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 35 - 2 Unidades
2.12.13 | Acessos - Trecho 36,1 - 1 Unidades | 515.315 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 36,1 - 1 Unidades
2.12.14 | Acessos - Trecho 36,2 - 17 Unidades | 8760.3556 | 12826.0366 | 0 | 0 | 0 | 12826.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 36,2 - 17 Unidades
2.12.15 | Acessos - Trecho 37 - 15 Unidades | 8116.2118 | 11317.0911 | 0 | 0 | 5658.5455 | 5658.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 37 - 15 Unidades
2.12.16 | Acessos - Trecho 38 - 11 Unidades | 5951.8886 | 8299.2001 | 0 | 0 | 4149.6001 | 4149.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 38 - 11 Unidades
2.12.17 | Acessos - Trecho 39 - 6 Unidades | 3401.0792 | 4526.8364 | 0 | 0 | 4526.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 39 - 6 Unidades
2.12.18 | Acessos - Trecho 40 - 9 Unidades | 5101.6188 | 6790.2547 | 0 | 0 | 6790.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 40 - 9 Unidades
2.12.19 | Acessos - Trecho 41 - 6 Unidades | 3091.8902 | 4526.8364 | 0 | 0 | 0 | 4526.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 41 - 6 Unidades
2.12.20 | Acessos - Trecho 42 - 2 Unidades | 1030.6301 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 42 - 2 Unidades
2.12.21 | Acessos - Trecho 45 - 6 Unidades | 3091.8902 | 4526.8364 | 0 | 0 | 0 | 4526.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 45 - 6 Unidades
2.12.22 | Acessos - Trecho 46,1 - 12 Unidades | 5638.6537 | 9053.6729 | 0 | 0 | 0 | 3017.891 | 3017.891 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 46,1 - 12 Unidades
2.12.23 | Acessos - Trecho 46,2 - 1 Unidades | 469.8878 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 251.4909 | 251.4909 | 251.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 46,2 - 1 Unidades
2.12.24 | Acessos - Trecho 46,3 - 4 Unidades | 1879.5512 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 1005.9637 | 1005.9637 | 1005.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 46,3 - 4 Unidades
2.12.25 | Acessos - Trecho 47 - 33 Unidades | 14756.7487 | 24897.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12448.8002 | 12448.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 47 - 33 Unidades
2.12.26 | Acessos - Trecho 48 - 1 Unidades | 447.1742 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.2364 | 377.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 48 - 1 Unidades
2.12.27 | Acessos - Trecho 49 - 58 Unidades | 24775.9028 | 43759.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14586.473 | 14586.473 | 14586.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 49 - 58 Unidades
2.12.28 | Acessos - Trecho 50 - 2 Unidades | 854.3415 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.9818 | 502.9818 | 502.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 50 - 2 Unidades
2.12.29 | Acessos - Trecho 51 - 23 Unidades | 13689.3438 | 17352.873 | 0 | 8676.4365 | 8676.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 51 - 23 Unidades
2.12.30 | Acessos - Trecho 52 - 6 Unidades | 3571.1332 | 4526.8364 | 0 | 2263.4182 | 2263.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 52 - 6 Unidades
2.12.14 | Acessos - Trecho 53 - 22 Unidades | 10821.6157 | 16598.4003 | 0 | 0 | 0 | 8299.2001 | 8299.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 53 - 22 Unidades
2.12.15 | Acessos - Trecho 54 - 4 Unidades | 1788.6968 | 3017.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.9455 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 54 - 4 Unidades
2.12.16 | Acessos - Trecho 55 - 2 Unidades | 894.3484 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4727 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 55 - 2 Unidades
2.12.17 | Acessos - Trecho 56 - 40 Unidades | 17886.9681 | 30178.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15089.4548 | 15089.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 56 - 40 Unidades
2.12.18 | Acessos - Trecho 57 - 35 Unidades | 16396.3874 | 26406.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26406.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 57 - 35 Unidades
2.12.19 | Acessos - Trecho 58 - 14 Unidades | 5962.3227 | 10562.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10562.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 58 - 14 Unidades
2.12.20 | Acessos - Trecho 59 - 2 Unidades | 813.044 | 1508.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4727 | 754.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 59 - 2 Unidades
2.12.21 | Acessos - Trecho 60 - 18 Unidades | 7317.396 | 13580.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790.2547 | 6790.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 60 - 18 Unidades
2.12.22 | Acessos - Trecho 61 - 8 Unidades | 3417.3659 | 6035.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.9273 | 2011.9273 | 2011.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 61 - 8 Unidades
2.12.23 | Acessos - Trecho 62 - 13 Unidades | 7034.0502 | 9808.1456 | 0 | 0 | 4904.0728 | 4904.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 62 - 13 Unidades
2.12.24 | Acessos - Trecho 63 - 25 Unidades | 12297.2905 | 18861.8185 | 0 | 0 | 0 | 9430.9092 | 9430.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 63 - 25 Unidades
2.12 | OAEs | 432136.1435 | 610171.3485 | 0 | 0 | 372953.6633 | 133779.9893 | 52356.5576 | 35758.9524 | 15322.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | OAEs
2.12.1 | Implantação | 229132.233 | 317955.9319 | 0 | 0 | 209526.2762 | 74808.3556 | 29028.438 | 4592.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos
2.12.1.1 | Subtrecho 46,3 - Implantação de OAE - Passagem Inferior | 8581.3436 | 13778.5865 | 0 | 0 | 0 | 4592.8622 | 4592.8622 | 4592.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 63 - Implantação de OAE - Passarela Supermercado Paulistano | 9151.8216 | 14037.2384 | 0 | 0 | 0 | 7018.6192 | 7018.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 63 - Implantação de OAE - Ponte sobre o Rio Sarapuí | 11355.2877 | 17416.9566 | 0 | 0 | 0 | 8708.4783 | 8708.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 63 - Implantação de OAE - Ponte sobre o Rio Turvo | 11355.2877 | 17416.9566 | 0 | 0 | 0 | 8708.4783 | 8708.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela de Pedestres | 10427.1965 | 13878.5985 | 0 | 0 | 13878.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw | 18246.1666 | 24285.6477 | 0 | 0 | 24285.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 35 - Implantação de OAE - Passarela Arena Sorocaba | 10093.5847 | 14778.0174 | 0 | 0 | 0 | 14778.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 40 - Implantação de OAE - Passagem Superior - Acesso à SP-091 | 16066.457 | 21384.4543 | 0 | 0 | 21384.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 40 - Implantação de OAE - Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal | 17019.5098 | 22652.9675 | 0 | 0 | 22652.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 40 - Implantação de OAE - Passagem Superior - Trevo da SP-280 | 17486.6384 | 23274.7157 | 0 | 0 | 23274.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela | 10764.0531 | 14326.9546 | 0 | 0 | 14326.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela | 10944.4161 | 14567.0178 | 0 | 0 | 14567.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela Metálica | 11579.9893 | 15412.9657 | 0 | 0 | 15412.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Passagem Superior | 15987.0153 | 21278.7173 | 0 | 0 | 21278.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Passagem Superior | 14267.7854 | 18990.4223 | 0 | 0 | 18990.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Passagem Superior | 14630.9651 | 19473.8146 | 0 | 0 | 19473.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 34 - Implantação de OAE - Passarela Metálica | 10285.2078 | 15058.5728 | 0 | 0 | 0 | 15058.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 35 - Implantação de OAE - Passarela Metálica | 10889.5072 | 15943.3275 | 0 | 0 | 0 | 15943.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.2 | Alargamento | 203003.9105 | 292215.4166 | 0 | 0 | 163427.3871 | 58971.6336 | 23328.1196 | 31166.0903 | 15322.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos
2.12.2.1 | Subtrecho 60 - Alargamento de OAE - Ponte Horácio Prudente da Silva (Horácio Pereira) | 2522.71 | 4681.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.9753 | 2340.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.2 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí | 2325.4719 | 4107.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.0897 | 1369.0897 | 1369.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.3 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2601.1851 | 4594.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.412 | 1531.412 | 1531.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.4 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Açungui | 2890.5982 | 5105.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.8 | 1701.8 | 1701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.5 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre afluente do Rio Juquiá | 2611.4601 | 4612.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.4613 | 1537.4613 | 1537.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.6 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2548.0974 | 4500.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.1574 | 1500.1574 | 1500.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.7 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2548.0974 | 4500.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.1574 | 1500.1574 | 1500.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.8 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2548.0974 | 4500.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.1574 | 1500.1574 | 1500.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.9 | Subtrecho 60 - Alargamento de OAE - Ponte Horácio Prudente da Silva (Horácio Pereira) | 2522.71 | 4681.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.9753 | 2340.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.10 | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sarapuí | 2667.4192 | 4500.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.2361 | 2250.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sarapuí
2.12.2.11 | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio | 2846.6889 | 4802.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401.4681 | 2401.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio
2.12.2.12 | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio Turvo | 2757.054 | 4651.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.8521 | 2325.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio Turvo
2.12.2.13 | Subtrecho 57 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio do Pinhal | 3545.6644 | 5710.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio do Pinhal
2.12.2.14 | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139 | 2632.5951 | 4663.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139
2.12.2.15 | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Córrego | 2372.2272 | 4202.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Córrego
2.12.2.16 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 8360.2798 | 11127.5324 | 0 | 0 | 11127.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
2.12.2.17 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 7636.4699 | 10164.1415 | 0 | 0 | 10164.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
2.12.2.18 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 | 4855.2911 | 6462.3924 | 0 | 0 | 6462.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280
2.12.2.19 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 | 5251.915 | 6990.2989 | 0 | 0 | 6990.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280
2.12.2.20 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 4235.3678 | 5637.2745 | 0 | 0 | 5637.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280
2.12.2.21 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 4391.9419 | 5845.6746 | 0 | 0 | 5845.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280
2.12.2.22 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO | 3683.5456 | 4902.7992 | 0 | 0 | 4902.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO
2.12.2.23 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO | 3668.7293 | 4883.0787 | 0 | 0 | 4883.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO
2.12.2.24 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 4129.4657 | 5496.3189 | 0 | 0 | 5496.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.25 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 4004.7008 | 5330.2568 | 0 | 0 | 5330.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.26 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3976.0547 | 5292.1288 | 0 | 0 | 5292.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.27 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 4310.7415 | 5737.5969 | 0 | 0 | 5737.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.28 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3863.0322 | 5141.6958 | 0 | 0 | 5141.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.29 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3908.1551 | 5201.7544 | 0 | 0 | 5201.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.30 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3796.57 | 5053.2347 | 0 | 0 | 5053.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.31 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3931.2984 | 5232.5581 | 0 | 0 | 5232.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.32 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4656.5359 | 6197.8493 | 0 | 0 | 6197.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.33 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4446.78 | 5918.6641 | 0 | 0 | 5918.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.34 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4642.5975 | 6179.2973 | 0 | 0 | 6179.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.35 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4563.7376 | 6074.3347 | 0 | 0 | 6074.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.36 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 5989.2892 | 7971.744 | 0 | 0 | 7971.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.37 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 6111.2205 | 8134.0345 | 0 | 0 | 8134.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.38 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 7811.9271 | 10397.6749 | 0 | 0 | 10397.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.39 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 6922.6864 | 9214.0956 | 0 | 0 | 9214.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.40 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 | 3637.0818 | 4840.9559 | 0 | 0 | 4840.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79
2.12.2.41 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3464.2767 | 5072.0474 | 0 | 0 | 0 | 5072.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.42 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3373.0598 | 4938.4969 | 0 | 0 | 0 | 4938.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.43 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3509.9801 | 5138.9618 | 0 | 0 | 0 | 5138.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.44 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 19043.6919 | 27881.8693 | 0 | 0 | 0 | 27881.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.45 | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3501.6475 | 5126.7621 | 0 | 0 | 0 | 5126.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.46 | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno | 3830.9837 | 5608.9432 | 0 | 0 | 0 | 5608.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno
2.12.2.47 | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno | 3554.7797 | 5204.5529 | 0 | 0 | 0 | 5204.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno
2.13 | Contramedidas adicionais | 76636.2893 | 88314.2 | 44157.1 | 44157.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Contramedidas adicionais
2.13.1 | iRAP | 76636.2893 | 88314.2 | 44157.1 | 44157.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Contramedidas adicionais
2.14 | Outros | 105363.1782 | 152729.2273 | 11105.8875 | 6818.8062 | 45374.2475 | 30984.3648 | 31397.8691 | 19544.1527 | 7503.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Outros
1.14.1 | Projeto | 35515.678 | 51481.762 | 3743.5576 | 2298.474 | 15294.6902 | 10444.1679 | 10583.5514 | 6587.9166 | 2529.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Projeto
1.14.2 | Canteiro de Obras | 33147.9662 | 48049.6445 | 3493.9871 | 2145.2424 | 14275.0442 | 9747.89 | 9877.9813 | 6148.7222 | 2360.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Canteiro de Obras
1.14.3 | Mobilização e Desmobilização | 5919.2797 | 8580.2937 | 623.9263 | 383.079 | 2549.115 | 1740.6946 | 1763.9252 | 1097.9861 | 421.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Mobilização e Desmobilização
1.14.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 5919.2797 | 8580.2937 | 623.9263 | 383.079 | 2549.115 | 1740.6946 | 1763.9252 | 1097.9861 | 421.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras
1.14.5 | Certificação de projetos e obras | 18941.695 | 27456.9397 | 1996.564 | 1225.8528 | 8157.1681 | 5570.2229 | 5644.5607 | 3513.5555 | 1349.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Certificação de projetos e obras
1.14.6 | Remoção de Interferências | 5919.2797 | 8580.2937 | 623.9263 | 383.079 | 2549.115 | 1740.6946 | 1763.9252 | 1097.9861 | 421.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Remoção de Interferências
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE | 428079.8793 | 973046.3839 | 126607.9373 | 167752.5568 | 6246.0921 | 5749.9468 | 6123.2485 | 35388.8757 | 6123.2485 | 5748.244 | 6121.5458 | 5748.244 | 217954.8293 | 5747.3926 | 6120.6944 | 5747.3926 | 6120.6944 | 35442.4027 | 6118.9916 | 5745.6899 | 6118.9916 | 5745.6899 | 217999.5897 | 5745.6899 | 6118.9916 | 5745.6899 | 6118.9916 | 35115.3597 | 6118.9916 | 5745.6899 | 6118.9916 | 5745.6899 |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 5211.2087 | 12373.0962 | 2539.0454 | 446.7668 | 72.5731 | 0 | 0 | 1623.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Veículos para Administração/Gerenciamento
3.2 | Veículos Operacionais | 28707.6504 | 68726.0169 | 15633.0959 | 72.5731 | 373.3017 | 0 | 373.3017 | 9353.116 | 373.3017 | 0 | 373.3017 | 0 | 10458.4089 | 0 | 373.3017 | 0 | 373.3017 | 9135.3967 | 373.3017 | 0 | 373.3017 | 0 | 10458.4089 | 0 | 373.3017 | 0 | 373.3017 | 9135.3967 | 373.3017 | 0 | 373.3017 | 0 |  | 100% |  |  | Veículos Operacionais
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios | 167066.7504 | 381991.7871 | 0 | 127330.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127330.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127330.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Sistemas e Equipamentos de Pedágios
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 30664.1275 | 74168.1119 | 5114.7828 | 13211.8565 | 0 | 0 | 0 | 11168.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 43204.0893 | 47524.4982 | 47524.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 88608.7009 | 245256.7536 | 31141.8856 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 31081.7592 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 31081.7592 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 | 5627.8278 |  | 100% |  |  | Implantação Sistema WIFI e Rede
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 1538.3588 | 3742.5034 | 783.0189 | 54.1704 | 17.2687 | 0 | 0 | 527.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Implantação de Rádiocomunicação
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 7459.4508 | 10004.8594 | 7444.3439 | 6.4803 | 25.921 | 0 | 0 | 386.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Implantação do Centro de Controle Operacional
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 27797.3175 | 64998.4384 | 6796.2318 | 12197.9303 | 0 | 0 | 0 | 2671.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18994.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18994.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Implantação de Radares e OCR
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 6084.09 | 14121.4284 | 3797.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Painéis de Mensagem Variável - PMV
3.11 | Postos de Pesagem | 12430.6259 | 29647.4263 | 0 | 8681.116 | 0 | 0 | 0 | 1201.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8681.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8681.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Postos de Pesagem
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 674.2277 | 1450.2479 | 483.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Sistema de Atendimento aos Usuários
3.13 | Sistema Faixa Reversível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Sistema Faixa Reversível
3.14 | Iluminação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Iluminação
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 8633.2814 | 19041.2161 | 5350.3082 | 123.2401 | 129.1998 | 122.1191 | 122.1191 | 1918.8607 | 122.1191 | 120.4163 | 120.4163 | 120.4163 | 2573.8898 | 119.5649 | 119.5649 | 119.5649 | 119.5649 | 1881.6024 | 117.8621 | 117.8621 | 117.8621 | 117.8621 | 2562.3017 | 117.8621 | 117.8621 | 117.8621 | 117.8621 | 1881.6024 | 117.8621 | 117.8621 | 117.8621 | 117.8621 |  | 100% |  |  | Equipamentos da Administração - ITS
4 | TRABALHOS INICIAIS | 602312.7695 | 757297.4761 | 300728.4572 | 114142.2547 | 114142.2547 | 114142.2547 | 114142.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TRABALHOS INICIAIS
4.1 | Programa Intensivo Inicial | 251046.3789 | 276151.0168 | 276151.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Programa Intensivo Inicial
4.1.1 | Pavimento | 127221.1818 | 139943.3 | 139943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Programa Intensivo Inicial
4.1.1.1 | SP-270 | 19623 | 21585.3 | 21585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.2 | SP-280 | 7152.5455 | 7867.8 | 7867.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.3 | SP-075 | 4227.2727 | 4650 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.4 | SPI 091-270 | 1924.8182 | 2117.3 | 2117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.5 | SPA 103-079 | 3226.8182 | 3549.5 | 3549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.6 | SP-079 | 32333 | 35566.3 | 35566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.7 | SP-250 | 41032.7273 | 45136 | 45136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.8 | SP-139 | 6047.8182 | 6652.6 | 6652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.1.9 | SP-264 | 11653.1818 | 12818.5 | 12818.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.1.2 | Demais Serviços | 123825.197 | 136207.7168 | 136207.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Programa Intensivo Inicial
4.1.2.1 | SP-270 | 19099.1925 | 21009.1118 | 21009.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.2 | SP-280 | 6961.6186 | 7657.7805 | 7657.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.3 | SP-075 | 4114.4318 | 4525.875 | 4525.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.4 | SPI 091-270 | 1873.438 | 2060.7818 | 2060.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.5 | SPA 103-079 | 3140.683 | 3454.7512 | 3454.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.6 | SP-079 | 31469.9175 | 34616.9092 | 34616.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.7 | SP-250 | 39937.4182 | 43931.16 | 43931.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.8 | SP-139 | 5886.3805 | 6475.0185 | 6475.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.9 | SP-264 | 11342.117 | 12476.3288 | 12476.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2 | Recuperação | 287538.4911 | 399123.995 | 0 | 99780.9988 | 99780.9988 | 99780.9988 | 99780.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Recuperação
4.2.1 | Pavimento | 209633.7311 | 290986.6151 | 0 | 72746.6538 | 72746.6538 | 72746.6538 | 72746.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Recuperação
4.2.1.1 | SP-270 | 46315.0427 | 64288.5924 | 0 | 16072.1481 | 16072.1481 | 16072.1481 | 16072.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.2 | SP-280 | 23570.2027 | 32717.1275 | 0 | 8179.2819 | 8179.2819 | 8179.2819 | 8179.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.3 | SP-075 | 10761.8647 | 14938.238 | 0 | 3734.5595 | 3734.5595 | 3734.5595 | 3734.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.4 | SPI 091-270 | 4638.0886 | 6437.9988 | 0 | 1609.4997 | 1609.4997 | 1609.4997 | 1609.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.5 | SPA 103-079 | 874.1866 | 1213.4335 | 0 | 303.3584 | 303.3584 | 303.3584 | 303.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.6 | SP-079 | 38063.4775 | 52834.8297 | 0 | 13208.7074 | 13208.7074 | 13208.7074 | 13208.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.7 | SP-250 | 56711.4165 | 78719.503 | 0 | 19679.8758 | 19679.8758 | 19679.8758 | 19679.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.8 | SP-139 | 6928.1653 | 9616.789 | 0 | 2404.1972 | 2404.1972 | 2404.1972 | 2404.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.1.9 | SP-264 | 21771.2866 | 30220.1032 | 0 | 7555.0258 | 7555.0258 | 7555.0258 | 7555.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
4.2.2 | Demais Serviços | 92407.8327 | 128268.6823 | 0 | 32067.1706 | 32067.1706 | 32067.1706 | 32067.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Recuperação
4.2.2.1 | SP-270 | 1681.7186 | 2334.3457 | 0 | 583.5864 | 583.5864 | 583.5864 | 583.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.2 | SP-280 | 612.9832 | 850.8645 | 0 | 212.7161 | 212.7161 | 212.7161 | 212.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.3 | SP-075 | 362.2832 | 502.875 | 0 | 125.7188 | 125.7188 | 125.7188 | 125.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.4 | SPI 091-270 | 164.9596 | 228.9758 | 0 | 57.2439 | 57.2439 | 57.2439 | 57.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.5 | SPA 103-079 | 276.5428 | 383.8612 | 0 | 95.9653 | 95.9653 | 95.9653 | 95.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.6 | SP-079 | 2770.9834 | 3846.3232 | 0 | 961.5808 | 961.5808 | 961.5808 | 961.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.7 | SP-250 | 3516.5623 | 4881.24 | 0 | 1220.31 | 1220.31 | 1220.31 | 1220.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.8 | SP-139 | 518.3065 | 719.4465 | 0 | 179.8616 | 179.8616 | 179.8616 | 179.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.9 | SP-264 | 998.694 | 1386.2588 | 0 | 346.5647 | 346.5647 | 346.5647 | 346.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.10 | Passagem Inferior | 151.289 | 210 | 0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior
4.2.2.11 | Ponte sobre Rio Sarapuí | 1008.5936 | 1400 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre Rio Sarapuí
4.2.2.12 | Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí | 242.0625 | 336 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí
4.2.2.13 | Ponte sobre córrego | 931.9404 | 1293.6 | 0 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.14 | Ponte sobre Rio Açungui | 933.6695 | 1296 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre Rio Açungui
4.2.2.15 | Ponte sobre afluente do Rio Juquiá | 956.1467 | 1327.2 | 0 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre afluente do Rio Juquiá
4.2.2.16 | Ponte sobre córrego | 806.8748 | 1120 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.17 | Ponte sobre córrego | 806.8748 | 1120 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.18 | Ponte sobre córrego | 806.8748 | 1120 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.19 | Ponte sobre rio Turvo | 950.9596 | 1320 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre rio Turvo
4.2.2.20 | Ponte sobre Rio do Pinhal | 2437.9147 | 3384 | 0 | 846 | 846 | 846 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre Rio do Pinhal
4.2.2.21 | Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139 | 914.9384 | 1270 | 0 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139
4.2.2.22 | Ponte sobre o Córrego | 204.7445 | 284.2 | 0 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre o Córrego
4.2.2.23 | Ponte sobre o Rio Pirapora | 684.6909 | 950.4 | 0 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre o Rio Pirapora
4.2.2.24 | Ponte sobre o Rio Sarapuí | 1671.3836 | 2320 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre o Rio Sarapuí
4.2.2.25 | Ponte sobre o Rio Turvo | 1671.3836 | 2320 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre o Rio Turvo
4.2.2.26 | Passagem Superior - Trevo da SP-079 - Sentido Leste | 3580.7318 | 4970.3119 | 0 | 1242.578 | 1242.578 | 1242.578 | 1242.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Trevo da SP-079 - Sentido Leste
4.2.2.27 | Passagem Superior - Av. Hollingsworth | 3439.0453 | 4773.641 | 0 | 1193.4102 | 1193.4102 | 1193.4102 | 1193.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Av. Hollingsworth
4.2.2.28 | Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal | 3858.9652 | 5356.5198 | 0 | 1339.1299 | 1339.1299 | 1339.1299 | 1339.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal
4.2.2.29 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 8633.404 | 11983.7824 | 0 | 2995.9456 | 2995.9456 | 2995.9456 | 2995.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
4.2.2.30 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 8034.9685 | 11153.1111 | 0 | 2788.2778 | 2788.2778 | 2788.2778 | 2788.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
4.2.2.31 | Passagem Superior - Trevo da SP-280 | 4118.7288 | 5717.0902 | 0 | 1429.2725 | 1429.2725 | 1429.2725 | 1429.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Trevo da SP-280
4.2.2.32 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 2975.1273 | 4129.6896 | 0 | 1032.4224 | 1032.4224 | 1032.4224 | 1032.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior sobre a SP-280
4.2.2.33 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 3647.0898 | 5062.4216 | 0 | 1265.6054 | 1265.6054 | 1265.6054 | 1265.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior sobre a SP-280
4.2.2.34 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 1855.284 | 2575.267 | 0 | 643.8167 | 643.8167 | 643.8167 | 643.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior - Trevo da SP-280
4.2.2.35 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 2587.8495 | 3592.1203 | 0 | 898.0301 | 898.0301 | 898.0301 | 898.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior - Trevo da SP-280
4.2.2.36 | Passagem Superior - Retorno | 877.9293 | 1218.6287 | 0 | 304.6572 | 304.6572 | 304.6572 | 304.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Retorno
4.2.2.37 | Passagem Superior - Retorno | 2353.7569 | 3267.183 | 0 | 816.7957 | 816.7957 | 816.7957 | 816.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Retorno
4.2.2.38 | Passagem Inferior | 1490.4943 | 2068.9128 | 0 | 517.2282 | 517.2282 | 517.2282 | 517.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior
4.2.2.39 | Passagem Inferior | 1763.1576 | 2447.3888 | 0 | 611.8472 | 611.8472 | 611.8472 | 611.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior
4.2.2.40 | Passagem Superior - Retorno | 2604.8522 | 3615.7212 | 0 | 903.9303 | 903.9303 | 903.9303 | 903.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Retorno
4.2.2.41 | Passagem Superior -Acesso à SP-075 | 7505.8835 | 10418.7032 | 0 | 2604.6758 | 2604.6758 | 2604.6758 | 2604.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior -Acesso à SP-075
4.2.2.42 | Passagem Inferior sobre Via Férrea/ São Roque | 3758.1225 | 5216.5429 | 0 | 1304.1357 | 1304.1357 | 1304.1357 | 1304.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior sobre Via Férrea/ São Roque
4.2.2.43 | Túnel | 691.2767 | 959.5416 | 0 | 239.8854 | 239.8854 | 239.8854 | 239.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Túnel
4.2.2.44 | Passagem Superior - Viaduto FEPASA | 673.6638 | 935.0936 | 0 | 233.7734 | 233.7734 | 233.7734 | 233.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Superior - Viaduto FEPASA
4.2.2.45 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 1874.1261 | 2601.4212 | 0 | 650.3553 | 650.3553 | 650.3553 | 650.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
4.3 | Outros | 49224.8269 | 61891.162 | 24577.4405 | 9328.4304 | 9328.4304 | 9328.4304 | 9328.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Outros
4.3.1 | Projeto | 16592.6383 | 20862.1894 | 8284.5305 | 3144.4147 | 3144.4147 | 3144.4147 | 3144.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.2 | Canteiro de Obras | 15486.4624 | 19471.3768 | 7732.2285 | 2934.7871 | 2934.7871 | 2934.7871 | 2934.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.3 | Mobilização e Desmobilização | 2765.4397 | 3477.0316 | 1380.7551 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 2765.4397 | 3477.0316 | 1380.7551 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.5 | Certificação de projetos e obras | 8849.4071 | 11126.501 | 4418.4163 | 1677.0212 | 1677.0212 | 1677.0212 | 1677.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.6 | Remoção de Interferências | 2765.4397 | 3477.0316 | 1380.7551 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL | 517196.9821 | 1976106.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331509.1598 | 396.038 | 1413.8594 | 51197.4848 | 11304.4084 | 28778.2508 | 327162.6032 | 0 | 14242.6471 | 2609.2431 | 10993.4471 | 28137.7238 | 327642.6452 | 36889.3397 | 0 | 2874.6469 | 24970.6904 | 28137.7238 | 327066.28 | 0 | 841.769 | 2609.2431 | 10728.0432 | 65027.0635 | 341308.9272 | 265.4038 |  |  |  |  | CONSERVAÇÃO ESPECIAL
5.1 | Pavimento | 435428.6879 | 1657618.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291093.7638 | 363.6712 | 1298.3098 | 13138.7925 | 9851.2794 | 26182.596 | 300424.7963 | 0 | 0 | 2395.9991 | 9851.2794 | 25838.1302 | 300336.3453 | 0 | 0 | 2395.9991 | 9851.2794 | 25838.1302 | 300336.3453 | 0 | 0 | 2395.9991 | 9851.2794 | 25838.1302 | 300336.3453 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
5.1.1 | Pistas | 435428.6879 | 1657618.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291093.7638 | 363.6712 | 1298.3098 | 13138.7925 | 9851.2794 | 26182.596 | 300424.7963 | 0 | 0 | 2395.9991 | 9851.2794 | 25838.1302 | 300336.3453 | 0 | 0 | 2395.9991 | 9851.2794 | 25838.1302 | 300336.3453 | 0 | 0 | 2395.9991 | 9851.2794 | 25838.1302 | 300336.3453 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
5.1.1.1 | SP-270 | 93856.3873 | 353095.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64292.7233 | 199.191 | 68.3646 | 2373.4393 | 5395.771 | 1851.8878 | 64292.7233 | 0 | 0 | 0 | 5395.771 | 1851.8878 | 64292.7233 | 0 | 0 | 0 | 5395.771 | 1851.8878 | 64292.7233 | 0 | 0 | 0 | 5395.771 | 1851.8878 | 64292.7233 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.2 | SP-280 | 44537.3865 | 164804.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32719.2298 | 0 | 0 | 1207.8677 | 0 | 0 | 32719.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32719.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32719.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32719.2298 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.3 | SP-075 | 24326.1826 | 93234.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14939.1979 | 164.4802 | 0 | 551.4975 | 4455.5084 | 0 | 14939.1979 | 0 | 0 | 0 | 4455.5084 | 0 | 14939.1979 | 0 | 0 | 0 | 4455.5084 | 0 | 14939.1979 | 0 | 0 | 0 | 4455.5084 | 0 | 14939.1979 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.4 | SPI 091-270 | 8763.9613 | 32429.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438.4124 | 0 | 0 | 237.6813 | 0 | 0 | 6438.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438.4124 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.5 | SPA 103-079 | 2621.5386 | 10919.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.5115 | 0 | 43.9612 | 44.7982 | 0 | 1190.8402 | 1213.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8402 | 1213.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8402 | 1213.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8402 | 1213.5115 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.6 | SP-079 | 85616.1823 | 336174.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52838.2246 | 0 | 638.1866 | 1950.5834 | 0 | 10911.8321 | 59458.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10667.4464 | 59458.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10667.4464 | 59458.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10667.4464 | 59458.2462 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.7 | SP-250 | 119957.9604 | 458759.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78813.0123 | 0 | 478.9043 | 5302.2062 | 0 | 10361.8294 | 81524.0233 | 0 | 0 | 2395.9991 | 0 | 10261.7493 | 81435.5722 | 0 | 0 | 2395.9991 | 0 | 10261.7493 | 81435.5722 | 0 | 0 | 2395.9991 | 0 | 10261.7493 | 81435.5722 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.8 | SP-139 | 13091.2058 | 48442.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9617.4069 | 0 | 0 | 355.0376 | 0 | 0 | 9617.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9617.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9617.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9617.4069 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.1.1.9 | SP-264 | 42657.8831 | 159759.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30222.045 | 0 | 68.8931 | 1115.6813 | 0 | 1866.2065 | 30222.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.2065 | 30222.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.2065 | 30222.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.2065 | 30222.045 | 0 |  |  |  |  | Pistas
5.2 | Demais Serviços | 39499.6703 | 156988.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13322.3608 | 0 | 0 | 33874.5085 | 529.2609 | 243.7133 | 0 | 0 | 13078.6475 | 0 | 243.7133 | 0 | 529.2609 | 33874.5085 | 0 | 243.7133 | 13078.6475 | 0 | 0 | 0 | 772.9743 | 0 | 0 | 33874.5085 | 13078.6475 | 243.7133 |  |  |  |  | Demais Serviços
5.2.1 | Manutenção | 39499.6703 | 156988.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13322.3608 | 0 | 0 | 33874.5085 | 529.2609 | 243.7133 | 0 | 0 | 13078.6475 | 0 | 243.7133 | 0 | 529.2609 | 33874.5085 | 0 | 243.7133 | 13078.6475 | 0 | 0 | 0 | 772.9743 | 0 | 0 | 33874.5085 | 13078.6475 | 243.7133 |  | 100% |  |  | Demais Serviços
5.3 | Outros | 42268.6239 | 161499.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27093.0351 | 32.3667 | 115.5496 | 4184.1838 | 923.8681 | 2351.9415 | 26737.8069 | 0 | 1163.9996 | 213.2439 | 898.4544 | 2299.5936 | 26777.039 | 3014.8313 | 0 | 234.9344 | 2040.7635 | 2299.5936 | 26729.9347 | 0 | 68.7947 | 213.2439 | 876.7639 | 5314.4248 | 27893.9344 | 21.6905 |  |  |  |  | Outros
5.3.1 | Projeto | 14247.8507 | 54438.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9132.4837 | 10.9101 | 38.9493 | 1410.399 | 311.4162 | 792.7893 | 9012.7439 | 0 | 392.3594 | 71.88 | 302.8498 | 775.1439 | 9025.9682 | 1016.2353 | 0 | 79.1914 | 687.8978 | 775.1439 | 9010.0904 | 0 | 23.1892 | 71.88 | 295.5384 | 1791.3792 | 9402.4498 | 7.3114 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.2 | Canteiro de Obras | 13297.994 | 50808.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.6515 | 10.1828 | 36.3527 | 1316.3724 | 290.6551 | 739.9367 | 8411.8943 | 0 | 366.2021 | 67.088 | 282.6598 | 723.4676 | 8424.237 | 948.4862 | 0 | 73.9119 | 642.038 | 723.4676 | 8409.4177 | 0 | 21.6433 | 67.088 | 275.8358 | 1671.9539 | 8775.6198 | 6.824 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.3 | Mobilização e Desmobilização | 2374.6418 | 9073.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0806 | 1.8184 | 6.4915 | 235.0665 | 51.9027 | 132.1315 | 1502.124 | 0 | 65.3932 | 11.98 | 50.475 | 129.1907 | 1504.328 | 169.3725 | 0 | 13.1986 | 114.6496 | 129.1907 | 1501.6817 | 0 | 3.8649 | 11.98 | 49.2564 | 298.5632 | 1567.075 | 1.2186 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 2374.6418 | 9073.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0806 | 1.8184 | 6.4915 | 235.0665 | 51.9027 | 132.1315 | 1502.124 | 0 | 65.3932 | 11.98 | 50.475 | 129.1907 | 1504.328 | 169.3725 | 0 | 13.1986 | 114.6496 | 129.1907 | 1501.6817 | 0 | 3.8649 | 11.98 | 49.2564 | 298.5632 | 1567.075 | 1.2186 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.5 | Certificação de projetos e obras | 7598.8537 | 29033.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.658 | 5.8187 | 20.773 | 752.2128 | 166.0886 | 422.8209 | 4806.7967 | 0 | 209.2584 | 38.336 | 161.5199 | 413.4101 | 4813.8497 | 541.9921 | 0 | 42.2354 | 366.8788 | 413.4101 | 4805.3815 | 0 | 12.3676 | 38.336 | 157.6205 | 955.4022 | 5014.6399 | 3.8994 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.6 | Remoção de Interferências | 2374.6418 | 9073.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0806 | 1.8184 | 6.4915 | 235.0665 | 51.9027 | 132.1315 | 1502.124 | 0 | 65.3932 | 11.98 | 50.475 | 129.1907 | 1504.328 | 169.3725 | 0 | 13.1986 | 114.6496 | 129.1907 | 1501.6817 | 0 | 3.8649 | 11.98 | 49.2564 | 298.5632 | 1567.075 | 1.2186 |  | 100% |  |  | Outros
6 | SOCIOAMBIENTAL | 892457.2949 | 1214246.9262 | 140352.782 | 206135.9741 | 297900.0928 | 353118.7924 | 143184.4606 | 55545.688 | 18009.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SOCIOAMBIENTAL
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 9888.853 | 13994.7859 | 0 | 2131.1105 | 3954.5585 | 3954.5585 | 3954.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passivos Ambientais e Sociais
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 9954.1582 | 12269.5402 | 1661.1499 | 6306.0284 | 4302.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Atividades de Licenciamento Ambiental
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 6303.2008 | 10191 | 0 | 407.64 | 747.34 | 2445.84 | 2106.14 | 2445.84 | 2038.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 19725.8334 | 28585.1844 | 0 | 4981.4534 | 6262.5435 | 7988.2667 | 4487.7534 | 3206.6633 | 1658.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade
6.5 | Desapropriações | 667048.8808 | 899559.9451 | 130249.4475 | 130249.4475 | 221821.9604 | 277717.8866 | 104466.5344 | 35054.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Desapropriações
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 36738.2906 | 55559.4119 | 401.8244 | 9125.9605 | 9125.9605 | 9326.8727 | 9125.9605 | 9125.9605 | 9326.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 142798.0781 | 194087.0586 | 8040.3603 | 52934.3338 | 51685.368 | 51685.368 | 19043.5138 | 5712.5553 | 4985.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida

## Q9B-L2-REIDI
[5 empty] | VPL | 10%
QUADRO 9B - IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS
Valores em R$ mil | [7 empty] | 96.35%
13443.8263
Descrição |  | VPL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | REIDI | Fixo | Variável | Fixo adicional | Obra
| Total | 4015650.6795 | 7169770.0603 | 677234.9085 | 585624.3749 | 1032890.0228 | 1011100.9844 | 1140477.3085 | 414306.4999 | 158617.7302 | 54698.0308 | 16480.8214 | 33030.222 | 513991.1057 | 5215.7588 | 19319.8066 | 7737.5479 | 16179.51 | 59358.6125 | 322214.0354 | 40867.1337 | 5552.9849 | 7992.511 | 221968.3757 | 32408.8456 | 321656.9883 | 5214.2136 | 6366.5403 | 34388.978 | 15921.4564 | 68061.7658 | 335422.2648 | 5470.7219 | Sim | 6736400.0352 | 0 | 687760.9982
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | 404783.2265 | 621576.1293 | 0 | 36125.837 | 82024.8111 | 175195.0879 | 188813.9581 | 94684.6124 | 44731.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Duplicação | 282815.9802 | 455206.4988 | 0 | 0 | 0 | 153297.2062 | 173672.7911 | 87091.7652 | 41144.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | SPA 103-079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 | 8847.1598 | 12953.1267 | 0 | 0 | 0 | 12953.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 8847.1598 | 12953.1267 | 0 | 0 | 0 | 12953.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SPA 103-079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50
1.1.1.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SPA 103-079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50
1.1.2 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 103,17 | 18363.6546 | 26886.2267 | 0 | 0 | 0 | 26886.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 18363.6546 | 26886.2267 | 0 | 0 | 0 | 26886.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 103,17
1.1.2.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 103,17
1.1.3 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 103,17 km ao km 104,06 | 3431.7441 | 5510.1607 | 0 | 0 | 0 | 1836.7202 | 1836.7202 | 1836.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 3431.7441 | 5510.1607 | 0 | 0 | 0 | 1836.7202 | 1836.7202 | 1836.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 103,17 km ao km 104,06
1.1.3.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 103,17 km ao km 104,06
1.1.4 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 | 34895.9662 | 56030.5131 | 0 | 0 | 0 | 18676.8377 | 18676.8377 | 18676.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 34895.9662 | 56030.5131 | 0 | 0 | 0 | 18676.8377 | 18676.8377 | 18676.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11
1.1.4.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11
1.1.5 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 120,00 | 11889.1874 | 19089.8072 | 0 | 0 | 0 | 6363.2691 | 6363.2691 | 6363.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 11889.1874 | 19089.8072 | 0 | 0 | 0 | 6363.2691 | 6363.2691 | 6363.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 120,00
1.1.5.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 120,00
1.1.6 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 120,00 km ao km 121,77 | 5612.4757 | 9469.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.6872 | 4734.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 5612.4757 | 9469.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.6872 | 4734.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 120,00 km ao km 121,77
1.1.6.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 120,00 km ao km 121,77
1.1.7 | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 156,12 km ao km 183,86 | 69886.5305 | 123434.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41144.7363 | 41144.7363 | 41144.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 69886.5305 | 123434.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41144.7363 | 41144.7363 | 41144.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 156,12 km ao km 183,86
1.1.7.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-079 - Implantação de Duplicação do km 156,12 km ao km 183,86
1.1.8 | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 74,00 km ao km 95,50 | 64429.8756 | 98823.7705 | 0 | 0 | 0 | 49411.8852 | 49411.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.1 | Duplicação da Pista | 64429.8756 | 98823.7705 | 0 | 0 | 0 | 49411.8852 | 49411.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 95,50 km ao km 99,00
1.1.9.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 95,50 km ao km 99,00
1.1.9 | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 95,50 km ao km 99,00 | 10267.231 | 17322.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.4409 | 8661.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.1 | Duplicação da Pista | 10267.231 | 17322.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.4409 | 8661.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 99,00 km ao km 101,18
1.1.10.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 99,00 km ao km 101,18
1.1.10 | SP-250 - Implantação de Duplicação do km 99,00 km ao km 101,18 | 6726.0201 | 11348.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674.0738 | 5674.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.1 | Duplicação da Pista | 6726.0201 | 11348.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674.0738 | 5674.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-264 - Implantação de Duplicação do km 119,31 km ao km 123,22
1.1.11.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-264 - Implantação de Duplicação do km 119,31 km ao km 123,22
1.1.11 | SP-264 - Implantação de Duplicação do km 119,31 km ao km 123,22 | 12696.8169 | 19474.6196 | 0 | 0 | 0 | 9737.3098 | 9737.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 | Duplicação da Pista | 12696.8169 | 19474.6196 | 0 | 0 | 0 | 9737.3098 | 9737.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.1.12.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.1.12 | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60 | 35769.3183 | 54863.6617 | 0 | 0 | 0 | 27431.8308 | 27431.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 | Duplicação da Pista | 35769.3183 | 54863.6617 | 0 | 0 | 0 | 27431.8308 | 27431.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.1.12.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SPA-104/079 - Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 11,60
1.2 | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas | 37080.0809 | 50067.1172 | 0 | 0 | 42218.2927 | 7848.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.1 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 91,70 ao km 98,98 | 11040.515 | 14694.9254 | 0 | 0 | 14694.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 11040.515 | 14694.9254 | 0 | 0 | 14694.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 91,70 ao km 98,98
1.2.1.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 91,70 ao km 98,98
1.2.2 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 98,98 ao km 103,00 | 6022.7814 | 8016.3221 | 0 | 0 | 8016.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 6022.7814 | 8016.3221 | 0 | 0 | 8016.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 98,98 ao km 103,00
1.2.2.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 98,98 ao km 103,00
1.2.3 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 103,00 ao km 105,67 | 3661.2522 | 5360.4394 | 0 | 0 | 0 | 5360.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 3661.2522 | 5360.4394 | 0 | 0 | 0 | 5360.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 103,00 ao km 105,67
1.2.3.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 103,00 ao km 105,67
1.2.4 | SP-270 - Implantação de Faixas do km 105,67 ao km 106,88 | 1699.6005 | 2488.3851 | 0 | 0 | 0 | 2488.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 1699.6005 | 2488.3851 | 0 | 0 | 0 | 2488.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 105,67 ao km 106,88
1.2.4.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-270 - Implantação de Faixas do km 105,67 ao km 106,88
1.2.5 | SP-075 - Implantação de Faixas do km 6,36 ao km 15,70 | 14655.9318 | 19507.0452 | 0 | 0 | 19507.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ampliação Multifaixas e Terceiras Faixas
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 14655.9318 | 19507.0452 | 0 | 0 | 19507.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-075 - Implantação de Faixas do km 6,36 ao km 15,70
1.2.5.2 | Ampliação das OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | SP-075 - Implantação de Faixas do km 6,36 ao km 15,70
1.3 | Obras Remanescentes | 52427.2218 | 66457.7449 | 0 | 33228.8725 | 33228.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Obras Remanescentes
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 33326.8712 | 42245.7768 | 0 | 21122.8884 | 21122.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Obras Remanescentes
1.3.2 | Obras Remanescentes | 19100.3505 | 24211.9682 | 0 | 12105.9841 | 12105.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Obras Remanescentes
1.4 | Outros | 34392.0832 | 52811.7189 | 0 | 3069.4029 | 6969.1725 | 14885.3106 | 16042.427 | 8044.8024 | 3800.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Outros
1.4.1 | Projeto | 11592.837 | 17801.703 | 0 | 1034.6302 | 2349.1593 | 5017.5204 | 5407.5597 | 2711.7311 | 1281.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.2 | Canteiro de Obras | 10819.9812 | 16614.9228 | 0 | 965.6548 | 2192.5486 | 4683.0191 | 5047.0557 | 2530.9491 | 1195.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.3 | Mobilização e Desmobilização | 1932.1395 | 2966.9505 | 0 | 172.4384 | 391.5265 | 836.2534 | 901.2599 | 451.9552 | 213.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 1932.1395 | 2966.9505 | 0 | 172.4384 | 391.5265 | 836.2534 | 901.2599 | 451.9552 | 213.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.5 | Certificação de projetos e obras | 6182.8464 | 9494.2416 | 0 | 551.8028 | 1252.8849 | 2676.0109 | 2884.0318 | 1446.2566 | 683.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
1.4.6 | Remoção de Interferências | 1932.1395 | 2966.9505 | 0 | 172.4384 | 391.5265 | 836.2534 | 901.2599 | 451.9552 | 213.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS | 1246008.3715 | 1806151.8167 | 131336.4783 | 80638.13 | 536588.7135 | 366416.2238 | 371306.2604 | 231126.0756 | 88739.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS
2.1 | COC e CCO | 45344.7848 | 49879.2633 | 49879.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | COC e CCO
2.2 | SAU e Balanças | 25278.147 | 27805.9617 | 27805.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SAU e Balanças
2.2.1 | Base de Conservação | 8223.202 | 9045.5222 | 9045.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | SAU e Balanças
2.2.4 | Posto de Pesagem Fixa | 10531.7661 | 11584.9427 | 11584.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | SAU e Balanças
2.2.5 | Bases da PMRv | 6523.1788 | 7175.4967 | 7175.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | SAU e Balanças
2.3 | Pedágios | 0 | 0 | [34 empty] | Pedágios
2.4 | Passarelas e Passagens de Pedestre | 56995.3472 | 80882.4263 | 0 | 15654.9859 | 24600.6922 | 17891.4125 | 12051.2984 | 7578.4452 | 3105.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.1 | Passarela Nova - Subtrecho 51 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.2 | Passarela Nova - Subtrecho 51 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.3 | Passarela Nova - Subtrecho 51 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.4 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.5 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.6 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.7 | Passarela Nova - Subtrecho 52 | 3528.5468 | 4472.8531 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.8 | Passarela Nova - Subtrecho 53 | 2916.1544 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.9 | Passarela Nova - Subtrecho 54 | 2651.0494 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarelas e Passagens de Pedestre
2.4.10 | Passarela Nova - Subtrecho 47 | 2651.0494 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 47
2.4.11 | Passarela Nova - Subtrecho 45 | 3055.0189 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 45
2.4.12 | Passarela Nova - Subtrecho 63 | 2916.1544 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 2236.4266 | 2236.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 63
2.4.13 | Passarela Nova - Subtrecho 61 | 2637.507 | 4658.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.7961 | 1552.7961 | 1552.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 61
2.4.14 | Passarela Nova - Subtrecho 61 | 2637.507 | 4658.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.7961 | 1552.7961 | 1552.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 61
2.4.15 | Passarela Nova - Subtrecho 29,1 | 3055.0189 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 29,1
2.4.16 | Passarela Nova - Subtrecho 29,1 | 3055.0189 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 29,1
2.4.17 | Passarela Nova - Subtrecho 26 | 3360.5208 | 4472.8531 | 0 | 0 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 26
2.4.18 | Passarela Nova - Subtrecho 39 | 3360.5208 | 4472.8531 | 0 | 0 | 4472.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Passarela Nova - Subtrecho 39
2.5 | Dispositivos de Entroncamento | 163559.2673 | 262665.7836 | 0 | 1921.9103 | 6347.7444 | 64045.5887 | 121978.2752 | 51310.9603 | 17061.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.1 | Subtrecho 26 - Parclo - Retorno em Desnível | 3325.1947 | 4425.8341 | 0 | 0 | 4425.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.2 | Subtrecho 41 - Diamante | 5443.0623 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.3 | Subtrecho 61 - Diamante | 4512.0301 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.3958 | 2656.3958 | 2656.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.4 | Subtrecho 63 - Diamante | 5195.6504 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 3984.5938 | 3984.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.5 | Subtrecho 63 - Diamante | 5195.6504 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 3984.5938 | 3984.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.6 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.7 | Subtrecho 63 - Diamante | 5195.6504 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 3984.5938 | 3984.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.8 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.9 | Subtrecho 57 - Diamante | 4948.2385 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Dispositivos de Entroncamento
2.5.10 | Subtrecho 57 - Diamante | 4948.2385 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Diamante
2.5.11 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2795.7903 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.12 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2795.7903 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.13 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2795.7903 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.14 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2795.7903 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.15 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2795.7903 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.16 | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada | 2795.7903 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Rotatória Alongada
2.5.17 | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada | 2426.099 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada
2.5.18 | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada | 2426.099 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 59 - Rotatória Alongada
2.5.19 | Subtrecho 60 - Retorno em X - Retorno em Nível | 1824.2489 | 3385.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.831 | 1692.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 60 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.20 | Subtrecho 58 - Rotatória Alongada | 2541.6276 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 58 - Rotatória Alongada
2.5.21 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada
2.5.22 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada
2.5.23 | Subtrecho 42 - Rotatória Alongada | 3075.3693 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 42 - Rotatória Alongada
2.5.24 | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada
2.5.25 | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 43,1 - Rotatória Alongada
2.5.26 | Subtrecho 45 - Rotatória Alongada | 3075.3693 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 45 - Rotatória Alongada
2.5.27 | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada | 2804.2624 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 1500.8828 | 1500.8828 | 1500.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada
2.5.28 | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada | 2804.2624 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 1500.8828 | 1500.8828 | 1500.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 46,2 - Rotatória Alongada
2.5.29 | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada | 2804.2624 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 1500.8828 | 1500.8828 | 1500.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada
2.5.30 | Subtrecho 46,1 - Diamante | 4963.2331 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 2656.3958 | 2656.3958 | 2656.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 46,1 - Diamante
2.5.31 | Subtrecho 47 - Diamante | 4723.3185 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.5938 | 3984.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Diamante
2.5.32 | Subtrecho 47 - Diamante | 4723.3185 | 7969.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.5938 | 3984.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Diamante
2.5.33 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2668.7089 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.34 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2668.7089 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.35 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2668.7089 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.36 | Subtrecho 47 - Acessos | 430.8523 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4672 | 363.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Acessos
2.5.37 | Subtrecho 47 - Acessos | 430.8523 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4672 | 363.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Acessos
2.5.38 | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada | 2668.7089 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Rotatória Alongada
2.5.39 | Subtrecho 47 - Retorno em X - Retorno em Nível | 2006.6738 | 3385.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.831 | 1692.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 47 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.40 | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível | 1916.9092 | 3385.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.554 | 1128.554 | 1128.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.41 | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada | 2549.3295 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.8828 | 1500.8828 | 1500.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada
2.5.42 | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível | 1916.9092 | 3385.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.554 | 1128.554 | 1128.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.43 | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada | 2549.3295 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.8828 | 1500.8828 | 1500.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Rotatória Alongada
2.5.44 | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada | 2804.2624 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 1500.8828 | 1500.8828 | 1500.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 46,1 - Rotatória Alongada
2.5.45 | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível | 2505.8385 | 4425.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.278 | 1475.278 | 1475.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível
2.5.46 | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível | 2505.8385 | 4425.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.278 | 1475.278 | 1475.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 49 - Parclo - Retorno em Desnível
2.5.47 | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível | 1516.1577 | 1921.9103 | 0 | 960.9552 | 960.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível
2.5.48 | Subtrecho 53 - Retorno em X - Retorno em Nível | 2207.3412 | 3385.662 | 0 | 0 | 0 | 1692.831 | 1692.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.49 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.50 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.51 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.52 | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 53 - Rotatória Alongada
2.5.53 | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível | 1516.1577 | 1921.9103 | 0 | 960.9552 | 960.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 51 - Retorno em U - Retorno em Nível
2.5.54 | Subtrecho 54 - Retorno em X - Retorno em Nível | 2006.6738 | 3385.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.831 | 1692.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 54 - Retorno em X - Retorno em Nível
2.5.55 | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada | 2935.5798 | 4502.6483 | 0 | 0 | 0 | 2251.3241 | 2251.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 63 - Rotatória Alongada
2.6 | Vias Locais / Marginais | 17560.6273 | 31015.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10338.5785 | 10338.5785 | 10338.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Vias Locais / Marginais
2.6.1 | SP-264 - Implantação de Marginal do km 102,05 ao km 105,63 | 8780.3136 | 15507.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.2892 | 5169.2892 | 5169.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Vias Locais / Marginais
2.6.2 | SP-264 - Implantação de Marginal do km 102,05 ao km 105,63 | 8780.3136 | 15507.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.2892 | 5169.2892 | 5169.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Vias Locais / Marginais
2.7 | Contornos | 39997.3967 | 55771.6081 | 0 | 0 | 27885.8041 | 27885.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Subtrecho 15 - Contorno de Juquia - Extensão de 3,01 km | 39997.3967 | 55771.6081 | 0 | 0 | 27885.8041 | 27885.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | Duplicação da Pista | 20489.2156 | 28569.772 | 0 | 0 | 14284.886 | 14284.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Subtrecho 15 - Contorno de Juquia - Extensão de 3,01 km
2.7.1.2 | Ampliação das OAEs | 19508.1811 | 27201.8362 | 0 | 0 | 13600.9181 | 13600.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Subtrecho 15 - Contorno de Juquia - Extensão de 3,01 km
2.7 | Acostamento | 43827.6927 | 75092.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34899.4278 | 29859.0995 | 10334.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Subtrecho 56 - Acostamento | 13134.8059 | 22161.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11080.5285 | 11080.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65%
2.7.2 | Subtrecho 57 - Acostamento | 12154.6569 | 19575.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19575.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65%
2.7.3 | Subtrecho 58 - Acostamento | 4766.4822 | 8444.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65%
2.7.4 | Subtrecho 59 - Acostamento | 900.4373 | 1671.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.5702 | 835.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65%
2.7.5 | Subtrecho 60 - Acostamento | 5663.1547 | 10510.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5255.184 | 5255.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65%
2.7.6 | Subtrecho 49 - Acostamento | 7208.1559 | 12731.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.7029 | 4243.7029 | 4243.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65%
2.11 | Ponto de Ônibus | 35412.1259 | 54204.9241 | 0 | 3156.5116 | 9796.0706 | 10449.142 | 17995.7446 | 10920.8047 | 1886.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Ponto de Ônibus
2.11.1 | Pontos de Ônibus - Trecho 26 - 4 Unidades | 654.2163 | 870.7618 | 0 | 0 | 870.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.2 | Pontos de Ônibus - Trecho 27 - 2 Unidades | 327.1081 | 435.3809 | 0 | 0 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.3 | Pontos de Ônibus - Trecho 28,1 - 1 Unidades | 163.5541 | 217.6905 | 0 | 0 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.4 | Pontos de Ônibus - Trecho 28,2 - 1 Unidades | 148.6855 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.5 | Pontos de Ônibus - Trecho 29,1 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.6 | Pontos de Ônibus - Trecho 29,2 - 4 Unidades | 594.742 | 870.7618 | 0 | 0 | 0 | 870.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.7 | Pontos de Ônibus - Trecho 30 - 5 Unidades | 743.4276 | 1088.4523 | 0 | 0 | 0 | 1088.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.8 | Pontos de Ônibus - Trecho 31 - 2 Unidades | 297.371 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.9 | Pontos de Ônibus - Trecho 32 - 3 Unidades | 490.6622 | 653.0714 | 0 | 0 | 653.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Ponto de Ônibus
2.11.10 | Pontos de Ônibus - Trecho 33 - 2 Unidades | 327.1081 | 435.3809 | 0 | 0 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 33 - 2 Unidades
2.11.11 | Pontos de Ônibus - Trecho 34 - 1 Unidades | 148.6855 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 34 - 1 Unidades
2.11.12 | Pontos de Ônibus - Trecho 35 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 35 - 0 Unidades
2.11.13 | Pontos de Ônibus - Trecho 36,1 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 36,1 - 0 Unidades
2.11.14 | Pontos de Ônibus - Trecho 36,2 - 3 Unidades | 446.0565 | 653.0714 | 0 | 0 | 0 | 653.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 36,2 - 3 Unidades
2.11.15 | Pontos de Ônibus - Trecho 37 - 3 Unidades | 468.3594 | 653.0714 | 0 | 0 | 326.5357 | 326.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 37 - 3 Unidades
2.11.16 | Pontos de Ônibus - Trecho 38 - 2 Unidades | 312.2396 | 435.3809 | 0 | 0 | 217.6905 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 38 - 2 Unidades
2.11.17 | Pontos de Ônibus - Trecho 39 - 1 Unidades | 163.5541 | 217.6905 | 0 | 0 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 39 - 1 Unidades
2.11.18 | Pontos de Ônibus - Trecho 40 - 2 Unidades | 327.1081 | 435.3809 | 0 | 0 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 40 - 2 Unidades
2.11.19 | Pontos de Ônibus - Trecho 41 - 1 Unidades | 148.6855 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 41 - 1 Unidades
2.11.20 | Pontos de Ônibus - Trecho 42 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 42 - 0 Unidades
2.11.21 | Pontos de Ônibus - Trecho 45 - 1 Unidades | 148.6855 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 45 - 1 Unidades
2.11.22 | Pontos de Ônibus - Trecho 46,1 - 2 Unidades | 271.1565 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 145.127 | 145.127 | 145.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 46,1 - 2 Unidades
2.11.23 | Pontos de Ônibus - Trecho 46,2 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 46,2 - 0 Unidades
2.11.24 | Pontos de Ônibus - Trecho 46,3 - 1 Unidades | 135.5782 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 72.5635 | 72.5635 | 72.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 46,3 - 1 Unidades
2.11.25 | Pontos de Ônibus - Trecho 47 - 7 Unidades | 903.1723 | 1523.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.9166 | 761.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 47 - 7 Unidades
2.11.26 | Pontos de Ônibus - Trecho 48 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 48 - 0 Unidades
2.11.27 | Pontos de Ônibus - Trecho 49 - 12 Unidades | 1479.0354 | 2612.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.7618 | 870.7618 | 870.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 49 - 12 Unidades
2.11.28 | Pontos de Ônibus - Trecho 50 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 50 - 0 Unidades
2.11.29 | Pontos de Ônibus - Trecho 51 - 23 Unidades | 3949.8306 | 5006.8805 | 0 | 2503.4403 | 2503.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 51 - 23 Unidades
2.11.30 | Pontos de Ônibus - Trecho 52 - 6 Unidades | 1030.3906 | 1306.1427 | 0 | 653.0714 | 653.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 52 - 6 Unidades
2.11.31 | Pontos de Ônibus - Trecho 53 - 22 Unidades | 3122.3958 | 4789.1901 | 0 | 0 | 0 | 2394.595 | 2394.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 53 - 22 Unidades
2.11.32 | Pontos de Ônibus - Trecho 54 - 4 Unidades | 516.0985 | 870.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3809 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 54 - 4 Unidades
2.11.33 | Pontos de Ônibus - Trecho 55 - 2 Unidades | 258.0492 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6905 | 217.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 55 - 2 Unidades
2.11.34 | Pontos de Ônibus - Trecho 56 - 40 Unidades | 5160.9847 | 8707.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.8092 | 4353.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 56 - 40 Unidades
2.11.35 | Pontos de Ônibus - Trecho 57 - 35 Unidades | 4730.9027 | 7619.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 57 - 35 Unidades
2.11.36 | Pontos de Ônibus - Trecho 58 - 14 Unidades | 1720.3282 | 3047.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 58 - 14 Unidades
2.11.37 | Pontos de Ônibus - Trecho 59 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 59 - 0 Unidades
2.11.38 | Pontos de Ônibus - Trecho 60 - 4 Unidades | 469.1804 | 870.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3809 | 435.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 60 - 4 Unidades
2.11.39 | Pontos de Ônibus - Trecho 61 - 8 Unidades | 986.0236 | 1741.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.5079 | 580.5079 | 580.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 61 - 8 Unidades
2.11.40 | Pontos de Ônibus - Trecho 62 - 26 Unidades | 4059.1145 | 5659.9519 | 0 | 0 | 2829.976 | 2829.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 62 - 26 Unidades
2.11.41 | Pontos de Ônibus - Trecho 63 - 5 Unidades | 709.6354 | 1088.4523 | 0 | 0 | 0 | 544.2261 | 544.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Pontos de Ônibus - Trecho 63 - 5 Unidades
2.12 | Acessos | 222467.5655 | 343113.0765 | 0 | 10540.55 | 63243.3001 | 86262.8921 | 92199.5237 | 67120.284 | 23746.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos
2.12.1 | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades | 4915.4097 | 6542.4104 | 0 | 0 | 6542.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.2 | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades | 2184.6265 | 2907.7379 | 0 | 0 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.3 | Acessos - Trecho 28,1 - 2 Unidades | 1092.3133 | 1453.869 | 0 | 0 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.4 | Acessos - Trecho 28,2 - 4 Unidades | 1986.0241 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.5 | Acessos - Trecho 29,1 - 1 Unidades | 496.506 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.6 | Acessos - Trecho 29,2 - 10 Unidades | 4965.0603 | 7269.3448 | 0 | 0 | 0 | 7269.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.7 | Acessos - Trecho 30 - 12 Unidades | 5958.0724 | 8723.2138 | 0 | 0 | 0 | 8723.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.8 | Acessos - Trecho 31 - 4 Unidades | 1986.0241 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.9 | Acessos - Trecho 32 - 15 Unidades | 8192.3496 | 10904.0173 | 0 | 0 | 10904.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos
2.12.10 | Acessos - Trecho 33 - 8 Unidades | 4369.2531 | 5815.4759 | 0 | 0 | 5815.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 33 - 8 Unidades
2.12.11 | Acessos - Trecho 34 - 5 Unidades | 2482.5302 | 3634.6724 | 0 | 0 | 0 | 3634.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 34 - 5 Unidades
2.12.12 | Acessos - Trecho 35 - 2 Unidades | 993.0121 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 35 - 2 Unidades
2.12.13 | Acessos - Trecho 36,1 - 1 Unidades | 496.506 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 36,1 - 1 Unidades
2.12.14 | Acessos - Trecho 36,2 - 17 Unidades | 8440.6026 | 12357.8862 | 0 | 0 | 0 | 12357.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 36,2 - 17 Unidades
2.12.15 | Acessos - Trecho 37 - 15 Unidades | 7819.97 | 10904.0173 | 0 | 0 | 5452.0086 | 5452.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 37 - 15 Unidades
2.12.16 | Acessos - Trecho 38 - 11 Unidades | 5734.6447 | 7996.2793 | 0 | 0 | 3998.1397 | 3998.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 38 - 11 Unidades
2.12.17 | Acessos - Trecho 39 - 6 Unidades | 3276.9398 | 4361.6069 | 0 | 0 | 4361.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 39 - 6 Unidades
2.12.18 | Acessos - Trecho 40 - 9 Unidades | 4915.4097 | 6542.4104 | 0 | 0 | 6542.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 40 - 9 Unidades
2.12.19 | Acessos - Trecho 41 - 6 Unidades | 2979.0362 | 4361.6069 | 0 | 0 | 0 | 4361.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 41 - 6 Unidades
2.12.20 | Acessos - Trecho 42 - 2 Unidades | 993.0121 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 42 - 2 Unidades
2.12.21 | Acessos - Trecho 45 - 6 Unidades | 2979.0362 | 4361.6069 | 0 | 0 | 0 | 4361.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 45 - 6 Unidades
2.12.22 | Acessos - Trecho 46,1 - 12 Unidades | 5432.8429 | 8723.2138 | 0 | 0 | 0 | 2907.7379 | 2907.7379 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 46,1 - 12 Unidades
2.12.23 | Acessos - Trecho 46,2 - 1 Unidades | 452.7369 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 242.3115 | 242.3115 | 242.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 46,2 - 1 Unidades
2.12.24 | Acessos - Trecho 46,3 - 4 Unidades | 1810.9476 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 969.246 | 969.246 | 969.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 46,3 - 4 Unidades
2.12.25 | Acessos - Trecho 47 - 33 Unidades | 14218.1273 | 23988.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11994.419 | 11994.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 47 - 33 Unidades
2.12.26 | Acessos - Trecho 48 - 1 Unidades | 430.8523 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4672 | 363.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 48 - 1 Unidades
2.12.27 | Acessos - Trecho 49 - 58 Unidades | 23871.5824 | 42162.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14054.0667 | 14054.0667 | 14054.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 49 - 58 Unidades
2.12.28 | Acessos - Trecho 50 - 2 Unidades | 823.158 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.623 | 484.623 | 484.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 50 - 2 Unidades
2.12.29 | Acessos - Trecho 51 - 23 Unidades | 13189.6828 | 16719.4931 | 0 | 8359.7466 | 8359.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 51 - 23 Unidades
2.12.30 | Acessos - Trecho 52 - 6 Unidades | 3440.7868 | 4361.6069 | 0 | 2180.8035 | 2180.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 52 - 6 Unidades
2.12.14 | Acessos - Trecho 53 - 22 Unidades | 10426.6267 | 15992.5587 | 0 | 0 | 0 | 7996.2793 | 7996.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 53 - 22 Unidades
2.12.15 | Acessos - Trecho 54 - 4 Unidades | 1723.4094 | 2907.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.869 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 54 - 4 Unidades
2.12.16 | Acessos - Trecho 55 - 2 Unidades | 861.7047 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.9345 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 55 - 2 Unidades
2.12.17 | Acessos - Trecho 56 - 40 Unidades | 17234.0937 | 29077.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14538.6897 | 14538.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 56 - 40 Unidades
2.12.18 | Acessos - Trecho 57 - 35 Unidades | 15797.9193 | 25442.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25442.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 57 - 35 Unidades
2.12.19 | Acessos - Trecho 58 - 14 Unidades | 5744.6979 | 10177.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10177.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 58 - 14 Unidades
2.12.20 | Acessos - Trecho 59 - 2 Unidades | 783.3679 | 1453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.9345 | 726.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 59 - 2 Unidades
2.12.21 | Acessos - Trecho 60 - 18 Unidades | 7050.3111 | 13084.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.4104 | 6542.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 60 - 18 Unidades
2.12.22 | Acessos - Trecho 61 - 8 Unidades | 3292.6321 | 5815.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.492 | 1938.492 | 1938.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 61 - 8 Unidades
2.12.23 | Acessos - Trecho 62 - 13 Unidades | 6777.3074 | 9450.1483 | 0 | 0 | 4725.0741 | 4725.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 62 - 13 Unidades
2.12.24 | Acessos - Trecho 63 - 25 Unidades | 11848.4394 | 18173.3621 | 0 | 0 | 0 | 9086.6811 | 9086.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  | 100% | Acessos - Trecho 63 - 25 Unidades
2.12 | OAEs | 416363.1743 | 587900.0943 | 0 | 0 | 359340.8546 | 128897.0197 | 50445.5432 | 34453.7506 | 14762.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | OAEs
2.12.1 | Implantação | 220768.9065 | 306350.5404 | 0 | 0 | 201878.5671 | 72077.8507 | 27968.9 | 4425.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos
2.12.1.1 | Subtrecho 46,3 - Implantação de OAE - Passagem Inferior | 8268.1246 | 13275.668 | 0 | 0 | 0 | 4425.2227 | 4425.2227 | 4425.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 63 - Implantação de OAE - Passarela Supermercado Paulistano | 8817.7802 | 13524.8792 | 0 | 0 | 0 | 6762.4396 | 6762.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 63 - Implantação de OAE - Ponte sobre o Rio Sarapuí | 10940.8197 | 16781.2377 | 0 | 0 | 0 | 8390.6189 | 8390.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 63 - Implantação de OAE - Ponte sobre o Rio Turvo | 10940.8197 | 16781.2377 | 0 | 0 | 0 | 8390.6189 | 8390.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela de Pedestres | 10046.6038 | 13372.0297 | 0 | 0 | 13372.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw | 17580.1815 | 23399.2216 | 0 | 0 | 23399.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 35 - Implantação de OAE - Passarela Arena Sorocaba | 9725.1689 | 14238.6198 | 0 | 0 | 0 | 14238.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 40 - Implantação de OAE - Passagem Superior - Acesso à SP-091 | 15480.0314 | 20603.9217 | 0 | 0 | 20603.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 40 - Implantação de OAE - Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal | 16398.2977 | 21826.1342 | 0 | 0 | 21826.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 40 - Implantação de OAE - Passagem Superior - Trevo da SP-280 | 16848.3761 | 22425.1885 | 0 | 0 | 22425.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela | 10371.1651 | 13804.0208 | 0 | 0 | 13804.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela | 10544.9449 | 14035.3217 | 0 | 0 | 14035.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 32 - Implantação de OAE - Passarela Metálica | 11157.3196 | 14850.3925 | 0 | 0 | 14850.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Passagem Superior | 15403.4892 | 20502.0441 | 0 | 0 | 20502.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Passagem Superior | 13747.0112 | 18297.2719 | 0 | 0 | 18297.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 33 - Implantação de OAE - Passagem Superior | 14096.9349 | 18763.0203 | 0 | 0 | 18763.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 34 - Implantação de OAE - Passarela Metálica | 9909.7978 | 14508.9349 | 0 | 0 | 0 | 14508.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.1.1 | Subtrecho 35 - Implantação de OAE - Passarela Metálica | 10492.0402 | 15361.396 | 0 | 0 | 0 | 15361.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 26 - 9 Unidades
2.12.2 | Alargamento | 195594.2678 | 281549.5539 | 0 | 0 | 157462.2875 | 56819.169 | 22476.6433 | 30028.528 | 14762.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Acessos
2.12.2.1 | Subtrecho 60 - Alargamento de OAE - Ponte Horácio Prudente da Silva (Horácio Pereira) | 2430.6311 | 4511.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.5297 | 2255.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.2 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí | 2240.5922 | 3957.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.1179 | 1319.1179 | 1319.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.3 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2506.2418 | 4426.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.5155 | 1475.5155 | 1475.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.4 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Açungui | 2785.0914 | 4919.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.6843 | 1639.6843 | 1639.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.5 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre afluente do Rio Juquiá | 2516.1418 | 4444.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.344 | 1481.344 | 1481.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.6 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2455.0919 | 4336.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.4017 | 1445.4017 | 1445.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.7 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2455.0919 | 4336.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.4017 | 1445.4017 | 1445.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.8 | Subtrecho 49 - Alargamento de OAE - Ponte sobre córrego | 2455.0919 | 4336.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.4017 | 1445.4017 | 1445.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.9 | Subtrecho 60 - Alargamento de OAE - Ponte Horácio Prudente da Silva (Horácio Pereira) | 2430.6311 | 4511.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.5297 | 2255.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Acessos - Trecho 27 - 4 Unidades
2.12.2.10 | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sarapuí | 2570.0584 | 4336.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.1025 | 2168.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sarapuí
2.12.2.11 | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio | 2742.7847 | 4627.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.8145 | 2313.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio
2.12.2.12 | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio Turvo | 2656.4216 | 4481.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.9585 | 2240.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 56 - Alargamento de OAE - Ponte sobre rio Turvo
2.12.2.13 | Subtrecho 57 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio do Pinhal | 3416.2477 | 5501.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5501.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 57 - Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio do Pinhal
2.12.2.14 | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139 | 2536.5054 | 4493.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139
2.12.2.15 | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Córrego | 2285.6409 | 4049.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 58 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Córrego
2.12.2.16 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 8055.1296 | 10721.3775 | 0 | 0 | 10721.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
2.12.2.17 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 7357.7388 | 9793.1503 | 0 | 0 | 9793.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
2.12.2.18 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 | 4678.073 | 6226.5151 | 0 | 0 | 6226.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280
2.12.2.19 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 | 5060.2201 | 6735.153 | 0 | 0 | 6735.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280
2.12.2.20 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 4080.7768 | 5431.514 | 0 | 0 | 5431.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280
2.12.2.21 | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 4231.636 | 5632.3075 | 0 | 0 | 5632.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 40 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280
2.12.2.22 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO | 3549.0962 | 4723.8471 | 0 | 0 | 4723.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO
2.12.2.23 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO | 3534.8207 | 4704.8463 | 0 | 0 | 4704.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO
2.12.2.24 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3978.7402 | 5295.7032 | 0 | 0 | 5295.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.25 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3858.5292 | 5135.7024 | 0 | 0 | 5135.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.26 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3830.9287 | 5098.9661 | 0 | 0 | 5098.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.27 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 4153.3994 | 5528.1747 | 0 | 0 | 5528.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.28 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3722.0315 | 4954.0239 | 0 | 0 | 4954.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.29 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3765.5074 | 5011.8904 | 0 | 0 | 5011.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.30 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3657.9952 | 4868.7917 | 0 | 0 | 4868.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.31 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3787.806 | 5041.5698 | 0 | 0 | 5041.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.32 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4486.5724 | 5971.6278 | 0 | 0 | 5971.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.33 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4284.4725 | 5702.6329 | 0 | 0 | 5702.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.34 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4473.1427 | 5953.753 | 0 | 0 | 5953.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.35 | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 4397.1611 | 5852.6215 | 0 | 0 | 5852.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 32 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
2.12.2.36 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 5770.6802 | 7680.7753 | 0 | 0 | 7680.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.37 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 5888.161 | 7837.1422 | 0 | 0 | 7837.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.38 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 7526.7917 | 10018.1598 | 0 | 0 | 10018.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.39 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal | 6670.0084 | 8877.7811 | 0 | 0 | 8877.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal
2.12.2.40 | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 | 3504.3283 | 4664.261 | 0 | 0 | 4664.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 33 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79
2.12.2.41 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3337.8306 | 4886.9177 | 0 | 0 | 0 | 4886.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.42 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3249.9431 | 4758.2417 | 0 | 0 | 0 | 4758.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.43 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3381.8658 | 4951.3897 | 0 | 0 | 0 | 4951.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.44 | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 18348.5971 | 26864.1811 | 0 | 0 | 0 | 26864.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 34 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.45 | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior | 3373.8374 | 4939.6353 | 0 | 0 | 0 | 4939.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior
2.12.2.46 | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno | 3691.1528 | 5404.2168 | 0 | 0 | 0 | 5404.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno
2.12.2.47 | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno | 3425.0302 | 5014.5868 | 0 | 0 | 0 | 5014.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Subtrecho 35 - Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Retorno
2.13 | Contramedidas adicionais | 73839.0647 | 85090.7317 | 42545.3659 | 42545.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Contramedidas adicionais
2.13.1 | iRAP | 73839.0647 | 85090.7317 | 42545.3659 | 42545.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 100% |  |  | Contramedidas adicionais
2.14 | Outros | 105363.1782 | 152729.2273 | 11105.8875 | 6818.8062 | 45374.2475 | 30984.3648 | 31397.8691 | 19544.1527 | 7503.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Outros
1.14.1 | Projeto | 35515.678 | 51481.762 | 3743.5576 | 2298.474 | 15294.6902 | 10444.1679 | 10583.5514 | 6587.9166 | 2529.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Projeto
1.14.2 | Canteiro de Obras | 33147.9662 | 48049.6445 | 3493.9871 | 2145.2424 | 14275.0442 | 9747.89 | 9877.9813 | 6148.7222 | 2360.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Canteiro de Obras
1.14.3 | Mobilização e Desmobilização | 5919.2797 | 8580.2937 | 623.9263 | 383.079 | 2549.115 | 1740.6946 | 1763.9252 | 1097.9861 | 421.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Mobilização e Desmobilização
1.14.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 5919.2797 | 8580.2937 | 623.9263 | 383.079 | 2549.115 | 1740.6946 | 1763.9252 | 1097.9861 | 421.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras
1.14.5 | Certificação de projetos e obras | 18941.695 | 27456.9397 | 1996.564 | 1225.8528 | 8157.1681 | 5570.2229 | 5644.5607 | 3513.5555 | 1349.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Certificação de projetos e obras
1.14.6 | Remoção de Interferências | 5919.2797 | 8580.2937 | 623.9263 | 383.079 | 2549.115 | 1740.6946 | 1763.9252 | 1097.9861 | 421.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Remoção de Interferências
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE | 388482.4905 | 883039.5934 | 114896.7031 | 152235.4453 | 5668.3286 | 5218.0767 | 5556.848 | 32115.4047 | 5556.848 | 5216.5315 | 5555.3028 | 5216.5315 | 197794.0076 | 5215.7588 | 5554.5301 | 5215.7588 | 5554.5301 | 32163.9804 | 5552.9849 | 5214.2136 | 5552.9849 | 5214.2136 | 197834.6277 | 5214.2136 | 5552.9849 | 5214.2136 | 5552.9849 | 31867.1889 | 5552.9849 | 5214.2136 | 5552.9849 | 5214.2136 |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 4729.1719 | 11228.5848 | 2304.1837 | 405.4408 | 65.8601 | 0 | 0 | 1473.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Veículos para Administração/Gerenciamento
3.2 | Veículos Operacionais | 26052.1928 | 62368.8603 | 14187.0346 | 65.8601 | 338.7713 | 0 | 338.7713 | 8487.9528 | 338.7713 | 0 | 338.7713 | 0 | 9491.0061 | 0 | 338.7713 | 0 | 338.7713 | 8290.3725 | 338.7713 | 0 | 338.7713 | 0 | 9491.0061 | 0 | 338.7713 | 0 | 338.7713 | 8290.3725 | 338.7713 | 0 | 338.7713 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Veículos Operacionais
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios | 151613.076 | 346657.5468 | 0 | 115552.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115552.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115552.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Sistemas e Equipamentos de Pedágios
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 27827.6957 | 67307.5616 | 4641.6654 | 11989.7598 | 0 | 0 | 0 | 10135.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10135.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10135.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10135.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10135.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 39207.711 | 43128.4821 | 43128.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 80412.3961 | 222570.5039 | 28261.2611 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 28206.6965 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 28206.6965 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 5107.2537 | 9.25% | 100% |  |  | Implantação Sistema WIFI e Rede
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 1396.0606 | 3396.3218 | 710.5896 | 49.1596 | 15.6713 | 0 | 0 | 478.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Implantação de Rádiocomunicação
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 6769.4516 | 9079.4099 | 6755.7421 | 5.8808 | 23.5233 | 0 | 0 | 350.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Implantação do Centro de Controle Operacional
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 25226.0656 | 58986.0829 | 6167.5804 | 11069.6217 | 0 | 0 | 0 | 2424.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17237.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17237.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Implantação de Radares e OCR
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 5521.3116 | 12815.1963 | 3446.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Painéis de Mensagem Variável - PMV
3.11 | Postos de Pesagem | 11280.793 | 26905.0394 | 0 | 7878.1127 | 0 | 0 | 0 | 1090.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Postos de Pesagem
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 611.8616 | 1316.1 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Sistema de Atendimento aos Usuários
3.13 | Sistema Faixa Reversível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Sistema Faixa Reversível
3.14 | Iluminação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25% | 100% |  |  | Iluminação
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 7834.7028 | 17279.9036 | 4855.4047 | 111.8404 | 117.2489 | 110.823 | 110.823 | 1741.3661 | 110.823 | 109.2778 | 109.2778 | 109.2778 | 2335.805 | 108.5051 | 108.5051 | 108.5051 | 108.5051 | 1707.5542 | 106.9599 | 106.9599 | 106.9599 | 106.9599 | 2325.2888 | 106.9599 | 106.9599 | 106.9599 | 106.9599 | 1707.5542 | 106.9599 | 106.9599 | 106.9599 | 106.9599 | 9.25% | 100% |  |  | Equipamentos da Administração - ITS
4 | TRABALHOS INICIAIS | 582125.0596 | 731915.1457 | 290648.9451 | 110316.5501 | 110316.5501 | 110316.5501 | 110316.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | TRABALHOS INICIAIS
4.1 | Programa Intensivo Inicial | 241883.186 | 266071.5046 | 266071.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Programa Intensivo Inicial
4.1.1 | Pavimento | 122577.6087 | 134835.3696 | 134835.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Programa Intensivo Inicial
4.1.1.1 | SP-270 | 18906.7605 | 20797.4365 | 20797.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.2 | SP-280 | 6891.4775 | 7580.6253 | 7580.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.3 | SP-075 | 4072.9773 | 4480.275 | 4480.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.4 | SPI 091-270 | 1854.5623 | 2040.0186 | 2040.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.5 | SPA 103-079 | 3109.0393 | 3419.9433 | 3419.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.6 | SP-079 | 31152.8455 | 34268.1301 | 34268.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.7 | SP-250 | 39535.0327 | 43488.536 | 43488.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.8 | SP-139 | 5827.0728 | 6409.7801 | 6409.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.1.9 | SP-264 | 11227.8407 | 12350.6248 | 12350.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.1.2 | Demais Serviços | 119305.5774 | 131236.1351 | 131236.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Programa Intensivo Inicial
4.1.2.1 | SP-270 | 18402.072 | 20242.2792 | 20242.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.2 | SP-280 | 6707.5196 | 7378.2715 | 7378.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.3 | SP-075 | 3964.2551 | 4360.6806 | 4360.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.4 | SPI 091-270 | 1805.0575 | 1985.5632 | 1985.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.5 | SPA 103-079 | 3026.048 | 3328.6528 | 3328.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.6 | SP-079 | 30321.2655 | 33353.3921 | 33353.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.7 | SP-250 | 38479.7024 | 42327.6727 | 42327.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.8 | SP-139 | 5671.5276 | 6238.6803 | 6238.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.1.2.9 | SP-264 | 10928.1298 | 12020.9428 | 12020.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2 | Recuperação | 277043.3361 | 384555.9692 | 0 | 96138.9923 | 96138.9923 | 96138.9923 | 96138.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Recuperação
4.2.1 | Pavimento | 201982.0999 | 280365.6037 | 0 | 70091.4009 | 70091.4009 | 70091.4009 | 70091.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Recuperação
4.2.1.1 | SP-270 | 44624.5436 | 61942.0588 | 0 | 15485.5147 | 15485.5147 | 15485.5147 | 15485.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.2 | SP-280 | 22709.8903 | 31522.9524 | 0 | 7880.7381 | 7880.7381 | 7880.7381 | 7880.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.3 | SP-075 | 10369.0566 | 14392.9923 | 0 | 3598.2481 | 3598.2481 | 3598.2481 | 3598.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.4 | SPI 091-270 | 4468.7984 | 6203.0118 | 0 | 1550.753 | 1550.753 | 1550.753 | 1550.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.5 | SPA 103-079 | 842.2788 | 1169.1432 | 0 | 292.2858 | 292.2858 | 292.2858 | 292.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.6 | SP-079 | 36674.1606 | 50906.3584 | 0 | 12726.5896 | 12726.5896 | 12726.5896 | 12726.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.7 | SP-250 | 54641.4498 | 75846.2412 | 0 | 18961.5603 | 18961.5603 | 18961.5603 | 18961.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.8 | SP-139 | 6675.2872 | 9265.7762 | 0 | 2316.4441 | 2316.4441 | 2316.4441 | 2316.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.1.9 | SP-264 | 20976.6346 | 29117.0694 | 0 | 7279.2674 | 7279.2674 | 7279.2674 | 7279.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pavimento
4.2.2 | Demais Serviços | 89034.9468 | 123586.8754 | 0 | 30896.7188 | 30896.7188 | 30896.7188 | 30896.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Recuperação
4.2.2.1 | SP-270 | 1620.3359 | 2249.1421 | 0 | 562.2855 | 562.2855 | 562.2855 | 562.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.2 | SP-280 | 590.6093 | 819.8079 | 0 | 204.952 | 204.952 | 204.952 | 204.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.3 | SP-075 | 349.0599 | 484.5201 | 0 | 121.13 | 121.13 | 121.13 | 121.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.4 | SPI 091-270 | 158.9386 | 220.6181 | 0 | 55.1545 | 55.1545 | 55.1545 | 55.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.5 | SPA 103-079 | 266.449 | 369.8503 | 0 | 92.4626 | 92.4626 | 92.4626 | 92.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.6 | SP-079 | 2669.8426 | 3705.9325 | 0 | 926.4831 | 926.4831 | 926.4831 | 926.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.7 | SP-250 | 3388.2078 | 4703.0747 | 0 | 1175.7687 | 1175.7687 | 1175.7687 | 1175.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.8 | SP-139 | 499.3883 | 693.1867 | 0 | 173.2967 | 173.2967 | 173.2967 | 173.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.9 | SP-264 | 962.2417 | 1335.6603 | 0 | 333.9151 | 333.9151 | 333.9151 | 333.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Demais Serviços
4.2.2.10 | Passagem Inferior | 145.767 | 202.335 | 0 | 50.5838 | 50.5838 | 50.5838 | 50.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior
4.2.2.11 | Ponte sobre Rio Sarapuí | 971.7799 | 1348.9 | 0 | 337.225 | 337.225 | 337.225 | 337.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre Rio Sarapuí
4.2.2.12 | Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí | 233.2272 | 323.736 | 0 | 80.934 | 80.934 | 80.934 | 80.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí
4.2.2.13 | Ponte sobre córrego | 897.9246 | 1246.3836 | 0 | 311.5959 | 311.5959 | 311.5959 | 311.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.14 | Ponte sobre Rio Açungui | 899.5905 | 1248.696 | 0 | 312.174 | 312.174 | 312.174 | 312.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre Rio Açungui
4.2.2.15 | Ponte sobre afluente do Rio Juquiá | 921.2473 | 1278.7572 | 0 | 319.6893 | 319.6893 | 319.6893 | 319.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre afluente do Rio Juquiá
4.2.2.16 | Ponte sobre córrego | 777.4239 | 1079.12 | 0 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.17 | Ponte sobre córrego | 777.4239 | 1079.12 | 0 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.18 | Ponte sobre córrego | 777.4239 | 1079.12 | 0 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre córrego
4.2.2.19 | Ponte sobre rio Turvo | 916.2496 | 1271.82 | 0 | 317.955 | 317.955 | 317.955 | 317.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre rio Turvo
4.2.2.20 | Ponte sobre Rio do Pinhal | 2348.9308 | 3260.484 | 0 | 815.121 | 815.121 | 815.121 | 815.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre Rio do Pinhal
4.2.2.21 | Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139 | 881.5432 | 1223.645 | 0 | 305.9112 | 305.9112 | 305.9112 | 305.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Viaduto Jorge José Hakim – Dispositivo SP-139
4.2.2.22 | Ponte sobre o Córrego | 197.2713 | 273.8267 | 0 | 68.4567 | 68.4567 | 68.4567 | 68.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre o Córrego
4.2.2.23 | Ponte sobre o Rio Pirapora | 659.6997 | 915.7104 | 0 | 228.9276 | 228.9276 | 228.9276 | 228.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre o Rio Pirapora
4.2.2.24 | Ponte sobre o Rio Sarapuí | 1610.3781 | 2235.32 | 0 | 558.83 | 558.83 | 558.83 | 558.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre o Rio Sarapuí
4.2.2.25 | Ponte sobre o Rio Turvo | 1610.3781 | 2235.32 | 0 | 558.83 | 558.83 | 558.83 | 558.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre o Rio Turvo
4.2.2.26 | Passagem Superior - Trevo da SP-079 - Sentido Leste | 3450.0351 | 4788.8955 | 0 | 1197.2239 | 1197.2239 | 1197.2239 | 1197.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Trevo da SP-079 - Sentido Leste
4.2.2.27 | Passagem Superior - Av. Hollingsworth | 3313.5202 | 4599.4031 | 0 | 1149.8508 | 1149.8508 | 1149.8508 | 1149.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Av. Hollingsworth
4.2.2.28 | Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal | 3718.113 | 5161.0068 | 0 | 1290.2517 | 1290.2517 | 1290.2517 | 1290.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Trevo com Estrada Municipal
4.2.2.29 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 8318.2848 | 11546.3743 | 0 | 2886.5936 | 2886.5936 | 2886.5936 | 2886.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
4.2.2.30 | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú | 7741.6922 | 10746.0226 | 0 | 2686.5056 | 2686.5056 | 2686.5056 | 2686.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Ponte sobre o Ribeirão Piragibú
4.2.2.31 | Passagem Superior - Trevo da SP-280 | 3968.3952 | 5508.4164 | 0 | 1377.1041 | 1377.1041 | 1377.1041 | 1377.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Trevo da SP-280
4.2.2.32 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 2866.5352 | 3978.9559 | 0 | 994.739 | 994.739 | 994.739 | 994.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior sobre a SP-280
4.2.2.33 | Passagem Inferior sobre a SP-280 | 3513.971 | 4877.6432 | 0 | 1219.4108 | 1219.4108 | 1219.4108 | 1219.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior sobre a SP-280
4.2.2.34 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 1787.5662 | 2481.2697 | 0 | 620.3174 | 620.3174 | 620.3174 | 620.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior - Trevo da SP-280
4.2.2.35 | Passagem Inferior - Trevo da SP-280 | 2493.393 | 3461.0079 | 0 | 865.252 | 865.252 | 865.252 | 865.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior - Trevo da SP-280
4.2.2.36 | Passagem Superior - Retorno | 845.8849 | 1174.1488 | 0 | 293.5372 | 293.5372 | 293.5372 | 293.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Retorno
4.2.2.37 | Passagem Superior - Retorno | 2267.8448 | 3147.9308 | 0 | 786.9827 | 786.9827 | 786.9827 | 786.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Retorno
4.2.2.38 | Passagem Inferior | 1436.0913 | 1993.3974 | 0 | 498.3494 | 498.3494 | 498.3494 | 498.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior
4.2.2.39 | Passagem Inferior | 1698.8023 | 2358.0591 | 0 | 589.5148 | 589.5148 | 589.5148 | 589.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior
4.2.2.40 | Passagem Superior - Retorno | 2509.7751 | 3483.7474 | 0 | 870.9369 | 870.9369 | 870.9369 | 870.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Retorno
4.2.2.41 | Passagem Superior -Acesso à SP-075 | 7231.9187 | 10038.4205 | 0 | 2509.6051 | 2509.6051 | 2509.6051 | 2509.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior -Acesso à SP-075
4.2.2.42 | Passagem Inferior sobre Via Férrea/ São Roque | 3620.9511 | 5026.1391 | 0 | 1256.5348 | 1256.5348 | 1256.5348 | 1256.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior sobre Via Férrea/ São Roque
4.2.2.43 | Túnel | 666.0451 | 924.5183 | 0 | 231.1296 | 231.1296 | 231.1296 | 231.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Túnel
4.2.2.44 | Passagem Superior - Viaduto FEPASA | 649.0751 | 900.9627 | 0 | 225.2407 | 225.2407 | 225.2407 | 225.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Superior - Viaduto FEPASA
4.2.2.45 | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal | 1805.7205 | 2506.4693 | 0 | 626.6173 | 626.6173 | 626.6173 | 626.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% |  |  |  | Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal
4.3 | Outros | 49224.8269 | 61891.162 | 24577.4405 | 9328.4304 | 9328.4304 | 9328.4304 | 9328.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Outros
4.3.1 | Projeto | 16592.6383 | 20862.1894 | 8284.5305 | 3144.4147 | 3144.4147 | 3144.4147 | 3144.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.2 | Canteiro de Obras | 15486.4624 | 19471.3768 | 7732.2285 | 2934.7871 | 2934.7871 | 2934.7871 | 2934.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.3 | Mobilização e Desmobilização | 2765.4397 | 3477.0316 | 1380.7551 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 2765.4397 | 3477.0316 | 1380.7551 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.5 | Certificação de projetos e obras | 8849.4071 | 11126.501 | 4418.4163 | 1677.0212 | 1677.0212 | 1677.0212 | 1677.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
4.3.6 | Remoção de Interferências | 2765.4397 | 3477.0316 | 1380.7551 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 524.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Outros
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL | 499862.097 | 1909873.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320397.9712 | 382.764 | 1366.4711 | 49481.4993 | 10925.5187 | 27813.6905 | 316197.0982 | 0 | 13765.2765 | 2521.7891 | 10624.9798 | 27194.6321 | 316661.0506 | 35652.9202 | 0 | 2778.2974 | 24133.748 | 27194.6321 | 316104.0034 | 0 | 813.5554 | 2521.7891 | 10368.4715 | 62847.5522 | 329869.2799 | 256.5083 |  |  |  |  | CONSERVAÇÃO ESPECIAL
5.1 | Pavimento | 419535.5408 | 1597115.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280468.8414 | 350.3972 | 1250.9215 | 12659.2266 | 9491.7077 | 25226.9312 | 289459.2913 | 0 | 0 | 2308.5452 | 9491.7077 | 24895.0385 | 289374.0687 | 0 | 0 | 2308.5452 | 9491.7077 | 24895.0385 | 289374.0687 | 0 | 0 | 2308.5452 | 9491.7077 | 24895.0385 | 289374.0687 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
5.1.1 | Pistas | 419535.5408 | 1597115.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280468.8414 | 350.3972 | 1250.9215 | 12659.2266 | 9491.7077 | 25226.9312 | 289459.2913 | 0 | 0 | 2308.5452 | 9491.7077 | 24895.0385 | 289374.0687 | 0 | 0 | 2308.5452 | 9491.7077 | 24895.0385 | 289374.0687 | 0 | 0 | 2308.5452 | 9491.7077 | 24895.0385 | 289374.0687 | 0 |  |  |  |  | Pavimento
5.1.1.1 | SP-270 | 90430.6292 | 340207.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61946.0389 | 191.9206 | 65.8692 | 2286.8088 | 5198.8253 | 1784.2939 | 61946.0389 | 0 | 0 | 0 | 5198.8253 | 1784.2939 | 61946.0389 | 0 | 0 | 0 | 5198.8253 | 1784.2939 | 61946.0389 | 0 | 0 | 0 | 5198.8253 | 1784.2939 | 61946.0389 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.2 | SP-280 | 42911.7719 | 158788.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31524.9779 | 0 | 0 | 1163.7806 | 0 | 0 | 31524.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31524.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31524.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31524.9779 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.3 | SP-075 | 23438.277 | 89830.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14393.9171 | 158.4767 | 0 | 531.3679 | 4292.8823 | 0 | 14393.9171 | 0 | 0 | 0 | 4292.8823 | 0 | 14393.9171 | 0 | 0 | 0 | 4292.8823 | 0 | 14393.9171 | 0 | 0 | 0 | 4292.8823 | 0 | 14393.9171 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.4 | SPI 091-270 | 8444.0767 | 31246.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.4104 | 0 | 0 | 229.006 | 0 | 0 | 6203.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.4104 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.5 | SPA 103-079 | 2525.8525 | 10521.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.2183 | 0 | 42.3566 | 43.163 | 0 | 1147.3745 | 1169.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.3745 | 1169.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.3745 | 1169.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.3745 | 1169.2183 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.6 | SP-079 | 82491.1916 | 323903.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50909.6294 | 0 | 614.8928 | 1879.3871 | 0 | 10513.5502 | 57288.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.0846 | 57288.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.0846 | 57288.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.0846 | 57288.0202 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.7 | SP-250 | 115579.4948 | 442015.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75936.3373 | 0 | 461.4243 | 5108.6757 | 0 | 9983.6226 | 78548.3964 | 0 | 0 | 2308.5452 | 0 | 9887.1955 | 78463.1738 | 0 | 0 | 2308.5452 | 0 | 9887.1955 | 78463.1738 | 0 | 0 | 2308.5452 | 0 | 9887.1955 | 78463.1738 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.8 | SP-139 | 12613.3768 | 46673.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.3716 | 0 | 0 | 342.0787 | 0 | 0 | 9266.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.3716 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.1.1.9 | SP-264 | 41100.8704 | 153928.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29118.9404 | 0 | 66.3785 | 1074.9589 | 0 | 1798.09 | 29118.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.09 | 29118.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.09 | 29118.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.09 | 29118.9404 | 0 | 3.65% |  |  |  | Pistas
5.2 | Demais Serviços | 38057.9323 | 151258.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12836.0947 | 0 | 0 | 32638.0889 | 509.9429 | 234.8178 | 0 | 0 | 12601.2769 | 0 | 234.8178 | 0 | 509.9429 | 32638.0889 | 0 | 234.8178 | 12601.2769 | 0 | 0 | 0 | 744.7607 | 0 | 0 | 32638.0889 | 12601.2769 | 234.8178 |  |  |  |  | Demais Serviços
5.2.1 | Manutenção | 38057.9323 | 151258.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12836.0947 | 0 | 0 | 32638.0889 | 509.9429 | 234.8178 | 0 | 0 | 12601.2769 | 0 | 234.8178 | 0 | 509.9429 | 32638.0889 | 0 | 234.8178 | 12601.2769 | 0 | 0 | 0 | 744.7607 | 0 | 0 | 32638.0889 | 12601.2769 | 234.8178 | 3.65% | 100% |  |  | Demais Serviços
5.3 | Outros | 42268.6239 | 161499.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27093.0351 | 32.3667 | 115.5496 | 4184.1838 | 923.8681 | 2351.9415 | 26737.8069 | 0 | 1163.9996 | 213.2439 | 898.4544 | 2299.5936 | 26777.039 | 3014.8313 | 0 | 234.9344 | 2040.7635 | 2299.5936 | 26729.9347 | 0 | 68.7947 | 213.2439 | 876.7639 | 5314.4248 | 27893.9344 | 21.6905 |  |  |  |  | Outros
5.3.1 | Projeto | 14247.8507 | 54438.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9132.4837 | 10.9101 | 38.9493 | 1410.399 | 311.4162 | 792.7893 | 9012.7439 | 0 | 392.3594 | 71.88 | 302.8498 | 775.1439 | 9025.9682 | 1016.2353 | 0 | 79.1914 | 687.8978 | 775.1439 | 9010.0904 | 0 | 23.1892 | 71.88 | 295.5384 | 1791.3792 | 9402.4498 | 7.3114 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.2 | Canteiro de Obras | 13297.994 | 50808.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.6515 | 10.1828 | 36.3527 | 1316.3724 | 290.6551 | 739.9367 | 8411.8943 | 0 | 366.2021 | 67.088 | 282.6598 | 723.4676 | 8424.237 | 948.4862 | 0 | 73.9119 | 642.038 | 723.4676 | 8409.4177 | 0 | 21.6433 | 67.088 | 275.8358 | 1671.9539 | 8775.6198 | 6.824 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.3 | Mobilização e Desmobilização | 2374.6418 | 9073.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0806 | 1.8184 | 6.4915 | 235.0665 | 51.9027 | 132.1315 | 1502.124 | 0 | 65.3932 | 11.98 | 50.475 | 129.1907 | 1504.328 | 169.3725 | 0 | 13.1986 | 114.6496 | 129.1907 | 1501.6817 | 0 | 3.8649 | 11.98 | 49.2564 | 298.5632 | 1567.075 | 1.2186 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.4 | Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras | 2374.6418 | 9073.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0806 | 1.8184 | 6.4915 | 235.0665 | 51.9027 | 132.1315 | 1502.124 | 0 | 65.3932 | 11.98 | 50.475 | 129.1907 | 1504.328 | 169.3725 | 0 | 13.1986 | 114.6496 | 129.1907 | 1501.6817 | 0 | 3.8649 | 11.98 | 49.2564 | 298.5632 | 1567.075 | 1.2186 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.5 | Certificação de projetos e obras | 7598.8537 | 29033.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.658 | 5.8187 | 20.773 | 752.2128 | 166.0886 | 422.8209 | 4806.7967 | 0 | 209.2584 | 38.336 | 161.5199 | 413.4101 | 4813.8497 | 541.9921 | 0 | 42.2354 | 366.8788 | 413.4101 | 4805.3815 | 0 | 12.3676 | 38.336 | 157.6205 | 955.4022 | 5014.6399 | 3.8994 |  | 100% |  |  | Outros
5.3.6 | Remoção de Interferências | 2374.6418 | 9073.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0806 | 1.8184 | 6.4915 | 235.0665 | 51.9027 | 132.1315 | 1502.124 | 0 | 65.3932 | 11.98 | 50.475 | 129.1907 | 1504.328 | 169.3725 | 0 | 13.1986 | 114.6496 | 129.1907 | 1501.6817 | 0 | 3.8649 | 11.98 | 49.2564 | 298.5632 | 1567.075 | 1.2186 |  | 100% |  |  | Outros
6 | SOCIOAMBIENTAL | 892457.2949 | 1214246.9262 | 140352.782 | 206135.9741 | 297900.0928 | 353118.7924 | 143184.4606 | 55545.688 | 18009.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SOCIOAMBIENTAL
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 9888.853 | 13994.7859 | 0 | 2131.1105 | 3954.5585 | 3954.5585 | 3954.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Passivos Ambientais e Sociais
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 9954.1582 | 12269.5402 | 1661.1499 | 6306.0284 | 4302.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Atividades de Licenciamento Ambiental
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 6303.2008 | 10191 | 0 | 407.64 | 747.34 | 2445.84 | 2106.14 | 2445.84 | 2038.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 19725.8334 | 28585.1844 | 0 | 4981.4534 | 6262.5435 | 7988.2667 | 4487.7534 | 3206.6633 | 1658.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade
6.5 | Desapropriações | 667048.8808 | 899559.9451 | 130249.4475 | 130249.4475 | 221821.9604 | 277717.8866 | 104466.5344 | 35054.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Desapropriações
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 36738.2906 | 55559.4119 | 401.8244 | 9125.9605 | 9125.9605 | 9326.8727 | 9125.9605 | 9125.9605 | 9326.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 142798.0781 | 194087.0586 | 8040.3603 | 52934.3338 | 51685.368 | 51685.368 | 19043.5138 | 5712.5553 | 4985.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida