## Capa
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI nº •••.•••••••/[••••-••]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ
ANEXO VIII.A – CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO E PLANO DE INVESTIMENTOS (Planilha)

## ANEXO VIII_A
Capex Total | Disciplina | Classificação | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 19087598376.8336 | 977621832.7066 | 1571474438.4454 | 1777413291.3038 | 2549618890.9459 | 3111439357.8895 | 2915167408.375 | 2322345125.6188 | 1123302556.8549 | 1371502200.4906 | 1172539280.1109 | 4745271.55 | 9320009.0845 | 4574737.5345 | 0 | 3719420.5208 | 3719420.5208 | 2680655.8263 | 5264975.121 | 2584319.2947 | 13530227.3438 | 13530227.3438 | 9986942.8947 | 19614978.305 | 9628035.4103 | 19463996.5625 | 19463996.5625 | 13383652.5819 | 22700574.6348 | 11997577.8792 | 5264975.121 | 0
1 | Obras em estação |  | 2883151937.7547 | 17699734.4582 | 59297277.4586 | 233410196.8346 | 288030754.742 | 387875427.2539 | 619578659.7543 | 377756176.468 | 88733070.4303 | 426999786.0514 | 383770854.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Bom Retiro |  | 512977.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128244.376 | 128244.376 | 256488.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Obra Civil | 0 | 512977.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128244.376 | 128244.376 | 256488.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 512977.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128244.376 | 128244.376 | 256488.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Luz |  | 4824765.2693 | 3550071.4828 | 424897.9288 | 849795.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 3125173.554 | 3125173.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Obra Civil | 0 | 1699591.7154 | 424897.9288 | 424897.9288 | 849795.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 1699591.7154 | 424897.9288 | 424897.9288 | 849795.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Brás |  | 1789662.4927 | 1106249.4183 | 227804.3581 | 455608.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 878445.0601 | 878445.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Obra Civil | 0 | 911217.4326 | 227804.3581 | 227804.3581 | 455608.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 911217.4326 | 227804.3581 | 227804.3581 | 455608.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Juventus-Mooca |  | 96765432.1583 | 890507.7144 | 5343046.2866 | 20000525.4608 | 26800895.6369 | 21865228.5298 | 21865228.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1781015.4289 | 890507.7144 | 890507.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Obra Civil | 0 | 55319850.1162 | 0 | 4452538.5721 | 12656046.727 | 19456416.9032 | 9377423.9569 | 9377423.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 17810154.2886 | 0 | 4452538.5721 | 8905077.1443 | 4452538.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 22505817.4966 | 0 | 0 | 0 | 11252908.7483 | 5626454.3741 | 5626454.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 15003878.3311 | 0 | 0 | 3750969.5828 | 3750969.5828 | 3750969.5828 | 3750969.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Parque da Mooca |  | 103196709.6613 | 0 | 0 | 7907242.9922 | 19405650.4735 | 29326650.1432 | 23278583.0262 | 23278583.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Obra Civil | 0 | 63532143.048 | 0 | 0 | 7907242.9922 | 12061171.7398 | 21982171.4095 | 10790778.4533 | 10790778.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 16615714.9903 | 0 | 0 | 4153928.7476 | 8307857.4952 | 4153928.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 28149856.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14074928.4173 | 7037464.2087 | 7037464.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 18766571.2231 | 0 | 0 | 3753314.2446 | 3753314.2446 | 3753314.2446 | 3753314.2446 | 3753314.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ipiranga |  | 98309137.5075 | 854792.7968 | 5128756.7808 | 19876319.6382 | 27554094.4636 | 22447586.9141 | 22447586.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1709585.5936 | 854792.7968 | 854792.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Obra Civil | 0 | 56934985.3007 | 0 | 4273963.984 | 12531840.9044 | 20209615.7299 | 9959782.3412 | 9959782.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 17095855.9359 | 0 | 4273963.984 | 8547927.968 | 4273963.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 23903477.6189 | 0 | 0 | 0 | 11951738.8094 | 5975869.4047 | 5975869.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 15935651.7459 | 0 | 0 | 3983912.9365 | 3983912.9365 | 3983912.9365 | 3983912.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Tamanduateí |  | 68560288.8768 | 1166293.1049 | 6997758.6292 | 19331137.1781 | 14470853.8407 | 13297123.062 | 13297123.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 2332586.2097 | 1166293.1049 | 1166293.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Obra Civil | 0 | 26563136.0539 | 0 | 5831465.5244 | 11986658.4444 | 7126375.1069 | 809318.4891 | 809318.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 23325862.0974 | 0 | 5831465.5244 | 11662931.0487 | 5831465.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 1942364.3739 | 0 | 0 | 0 | 971182.1869 | 485591.0935 | 485591.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 1294909.5826 | 0 | 0 | 323727.3956 | 323727.3956 | 323727.3956 | 323727.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | São Caetano do Sul |  | 14885482.6504 | 4430938.5625 | 3484848.0293 | 6969696.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 946090.5333 | 946090.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | Obra Civil | 0 | 13939392.1171 | 3484848.0293 | 3484848.0293 | 6969696.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 13939392.1171 | 3484848.0293 | 3484848.0293 | 6969696.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Utinga |  | 85681030.4943 | 555355.143 | 3332130.8581 | 16277895.2374 | 23640714.7427 | 20937467.2565 | 20937467.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1110710.286 | 555355.143 | 555355.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | Obra Civil | 0 | 44905753.595 | 0 | 2776775.7151 | 8933416.5037 | 16296236.0089 | 8449662.6837 | 8449662.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 11107102.8604 | 0 | 2776775.7151 | 5553551.4302 | 2776775.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 20279190.4408 | 0 | 0 | 0 | 10139595.2204 | 5069797.6102 | 5069797.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 13519460.2938 | 0 | 0 | 3379865.0735 | 3379865.0735 | 3379865.0735 | 3379865.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Prefeito Saladino |  | 89363302.9627 | 674444.2889 | 4046665.7334 | 17575017.8221 | 24661084.9757 | 21203045.0713 | 21203045.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1348888.5778 | 674444.2889 | 674444.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | Obra Civil | 0 | 48349847.7717 | 0 | 3372221.4445 | 10230539.0883 | 17316606.242 | 8715240.4985 | 8715240.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 13488885.7779 | 0 | 3372221.4445 | 6744442.889 | 3372221.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 20916577.1963 | 0 | 0 | 0 | 10458288.5981 | 5229144.2991 | 5229144.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 13944384.7975 | 0 | 0 | 3486096.1994 | 3486096.1994 | 3486096.1994 | 3486096.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Santo André |  | 85267519.1135 | 0 | 6905585.759 | 19599569.5438 | 21836913.1789 | 18462725.3159 | 18462725.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1973024.5026 | 0 | 1973024.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | Obra Civil | 0 | 43629927.9977 | 0 | 4932561.2565 | 12255090.8101 | 14492434.4452 | 5974920.743 | 5974920.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 19730245.0258 | 0 | 4932561.2565 | 9865122.5129 | 4932561.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 14339809.7831 | 0 | 0 | 0 | 7169904.8916 | 3584952.4458 | 3584952.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 9559873.1888 | 0 | 0 | 2389968.2972 | 2389968.2972 | 2389968.2972 | 2389968.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | ABC |  | 238935263.5949 | 0 | 0 | 18726520.5477 | 30166388.6773 | 80937741.1009 | 54552306.6345 | 54552306.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | Obra Civil | 0 | 199270696.9817 | 0 | 0 | 18726520.5477 | 22821909.9435 | 73593262.3672 | 42064502.0616 | 42064502.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 16381557.5833 | 0 | 0 | 4095389.3958 | 8190778.7917 | 4095389.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 109733483.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54866741.8195 | 27433370.9098 | 27433370.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 73155655.7594 | 0 | 0 | 14631131.1519 | 14631131.1519 | 14631131.1519 | 14631131.1519 | 14631131.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Capuava |  | 42578481.1511 | 684141.7169 | 684141.7169 | 7730886.5098 | 7730886.5098 | 12874212.3489 | 12874212.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1368283.4337 | 684141.7169 | 684141.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | Obra Civil | 0 | 1545631.1041 | 0 | 0 | 386407.776 | 386407.776 | 386407.776 | 386407.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 1545631.1041 | 0 | 0 | 386407.776 | 386407.776 | 386407.776 | 386407.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Mauá |  | 116640172.8654 | 1783617.1778 | 10701703.0669 | 28954253.346 | 31356975.9589 | 21921811.6579 | 21921811.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 3567234.3556 | 1783617.1778 | 1783617.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | Obra Civil | 0 | 73408371.8966 | 0 | 8918085.8891 | 21609774.6122 | 24012497.2252 | 9434007.085 | 9434007.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 35672343.5564 | 0 | 8918085.8891 | 17836171.7782 | 8918085.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 22641617.0041 | 0 | 0 | 0 | 11320808.502 | 5660404.251 | 5660404.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 15094411.336 | 0 | 0 | 3773602.834 | 3773602.834 | 3773602.834 | 3773602.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Guapituba |  | 64694102.1725 | 473045.2666 | 2838271.5998 | 13537185.3694 | 15558720.9443 | 16143439.4963 | 16143439.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 946090.5333 | 473045.2666 | 473045.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | Obra Civil | 0 | 24083445.0261 | 0 | 2365226.3331 | 6192706.6356 | 8214242.2105 | 3655634.9234 | 3655634.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 9460905.3326 | 0 | 2365226.3331 | 4730452.6663 | 2365226.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 8773523.8161 | 0 | 0 | 0 | 4386761.908 | 2193380.954 | 2193380.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 5849015.8774 | 0 | 0 | 1462253.9693 | 1462253.9693 | 1462253.9693 | 1462253.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Ribeirão Pires |  | 78070175.386 | 543765.534 | 3262593.2039 | 15426410.7761 | 20640413.2137 | 19098496.3291 | 19098496.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1087531.068 | 543765.534 | 543765.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.2 | Obra Civil | 0 | 37318077.7048 | 0 | 2718827.6699 | 8081932.0424 | 13295934.48 | 6610691.7563 | 6610691.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 10875310.6798 | 0 | 2718827.6699 | 5437655.3399 | 2718827.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 15865660.215 | 0 | 0 | 0 | 7932830.1075 | 3966415.0538 | 3966415.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 10577106.81 | 0 | 0 | 2644276.7025 | 2644276.7025 | 2644276.7025 | 2644276.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Rio Grande da Serra |  | 91193141.4812 | 986512.2513 | 5919073.5077 | 20192131.7806 | 24207162.126 | 19944130.9078 | 19944130.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 10 | 1973024.5026 | 986512.2513 | 986512.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.2 | Obra Civil | 0 | 49555550.3654 | 0 | 4932561.2565 | 12847653.0469 | 16862683.3923 | 7456326.3349 | 7456326.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 10 | 19730245.0258 | 0 | 4932561.2565 | 9865122.5129 | 4932561.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 10 | 17895183.2038 | 0 | 0 | 0 | 8947591.6019 | 4473795.8009 | 4473795.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 10 | 11930122.1358 | 0 | 0 | 2982530.534 | 2982530.534 | 2982530.534 | 2982530.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.3 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 3535252.0239 | 3535252.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.4 | Via Permanente | LINHA 10 | 15236906.8393 | 0 | 0 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 3809226.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 10 | 17357155.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678577.8631 | 8678577.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Bonsucesso |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 3 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 3 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 3 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 3 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Pimentas |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 3 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 3 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 3 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 3 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Sacramento |  | 120799879.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 57344424.6246 | 51538945.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.2 | Obra Civil | 0 | 97776485.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 45832727.6033 | 40027248.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 3 | 12222060.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166545.5207 | 3055515.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 3 | 67221333.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33610666.9091 | 33610666.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 3 | 18333091.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749963.6562 | 9166545.5207 | 6416581.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 3 | 23023394.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511697.0213 | 11511697.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Hospital Jardim Helena |  | 120799879.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 57344424.6246 | 51538945.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.2 | Obra Civil | 0 | 97776485.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 45832727.6033 | 40027248.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 12222060.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166545.5207 | 3055515.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 67221333.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33610666.9091 | 33610666.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 18333091.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749963.6562 | 9166545.5207 | 6416581.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 23023394.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511697.0213 | 11511697.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | São Miguel Paulista |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Vila Jacui |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Imperador |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Cidade A. E. Carvalho |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Corinthians -Itaquera |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Hospital Santa Marcelina |  | 120799879.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 57344424.6246 | 51538945.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.2 | Obra Civil | 0 | 97776485.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 45832727.6033 | 40027248.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 1 | 12222060.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166545.5207 | 3055515.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 1 | 67221333.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33610666.9091 | 33610666.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 1 | 18333091.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749963.6562 | 9166545.5207 | 6416581.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 1 | 23023394.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511697.0213 | 11511697.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Parque do Carmo |  | 120799879.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 57344424.6246 | 51538945.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.2 | Obra Civil | 0 | 97776485.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 45832727.6033 | 40027248.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 12222060.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166545.5207 | 3055515.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 67221333.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33610666.9091 | 33610666.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 18333091.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749963.6562 | 9166545.5207 | 6416581.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 23023394.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511697.0213 | 11511697.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Rio das Pedras/Aricanduva |  | 92156164.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 43747081.9158 | 39318181.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.2 | Obra Civil | 0 | 74592010.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090901.2781 | 34965004.9157 | 30536104.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 9324001.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993000.9831 | 2331000.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 51282007.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25641003.6048 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 13986001.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097900.2949 | 6993000.9831 | 4895100.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 17564154.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782077.0001 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Jardim Itápolis |  | 53639374.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 25462931.3681 | 22885095.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.2 | Obra Civil | 0 | 43416181.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 20351335.0254 | 17773499.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 5427022.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070267.0051 | 1356755.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 29848624.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924312.352 | 14924312.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 8140534.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221080.1015 | 4070267.0051 | 2849186.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 10223192.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111596.3427 | 5111596.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Sapopemba |  | 53639374.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 25462931.3681 | 22885095.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.2 | Obra Civil | 0 | 43416181.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 20351335.0254 | 17773499.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 5427022.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070267.0051 | 1356755.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 29848624.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924312.352 | 14924312.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 8140534.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221080.1015 | 4070267.0051 | 2849186.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 10223192.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111596.3427 | 5111596.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Parque Oratório-Nevada |  | 53639374.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 25462931.3681 | 22885095.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.2 | Obra Civil | 0 | 43416181.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 20351335.0254 | 17773499.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 5427022.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070267.0051 | 1356755.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 29848624.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924312.352 | 14924312.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 8140534.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221080.1015 | 4070267.0051 | 2849186.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 10223192.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111596.3427 | 5111596.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Hospital da Mulher/Cidade dos Meninos |  | 53639374.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 25462931.3681 | 22885095.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.2 | Obra Civil | 0 | 43416181.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291347.1066 | 20351335.0254 | 17773499.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 5427022.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070267.0051 | 1356755.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 29848624.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924312.352 | 14924312.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 8140534.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221080.1015 | 4070267.0051 | 2849186.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 10223192.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111596.3427 | 5111596.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Jardim Sorocaba |  | 120799879.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 57344424.6246 | 51538945.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.2 | Obra Civil | 0 | 97776485.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916509.1769 | 45832727.6033 | 40027248.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 12222060.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166545.5207 | 3055515.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 67221333.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33610666.9091 | 33610666.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 18333091.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749963.6562 | 9166545.5207 | 6416581.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 23023394.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511697.0213 | 11511697.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | ABC |  | 46078082.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545450.639 | 21873540.9579 | 19659090.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.2 | Obra Civil | 0 | 37296005.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545450.639 | 17482502.4578 | 15268052.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 2 | 4662000.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496500.4916 | 1165500.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 2 | 25641003.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820501.8024 | 12820501.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 2 | 6993000.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048950.1475 | 3496500.4916 | 2447550.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 2 | 8782077.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391038.5 | 4391038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Jardim Estádio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Miguel Couto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Macedo Soares |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Vila Luzita |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Jardim Irene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.1 | Trabalhos Iniciais | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.3 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.4 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.5 | Telecom e Sistemas | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistemas |  | 2365644379.9613 | 123447266.771 | 206517027.0085 | 213711828.4539 | 449443162.5685 | 334111027.9067 | 147121698.9671 | 276956820.187 | 241507210.31 | 124645193.2342 | 75876560.1185 | 4189295.4889 | 8228037.448 | 4038741.9591 | 0 | 3283637.5 | 3283637.5 | 2366578.8653 | 4648108.3941 | 2281529.5288 | 11944968.75 | 11944968.75 | 8816830.4755 | 17316804.5838 | 8499974.1082 | 17183512.5 | 17183512.5 | 11815567.3064 | 20040879.4125 | 10591890.9714 | 4648108.3941
2.1 | Energia - Linha 10 |  | 229283333.9299 | 0 | 83069760.2375 | 98855713.6012 | 15785953.3637 | 15785953.3637 | 15785953.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Subestação de Energia | 0 | 229283333.9299 | 0 | 83069760.2375 | 98855713.6012 | 15785953.3637 | 15785953.3637 | 15785953.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | Implantação da Subestação Ribeirão Pires | LINHA 10 | 80447975.1708 | 0 | 40223987.5854 | 40223987.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.1 | Implantação da Subestação Santo André | LINHA 10 | 58124093.365 | 0 | 0 | 14531023.3412 | 14531023.3412 | 14531023.3412 | 14531023.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.1 | Modernização da Subestação São Caetano do Sul | LINHA 10 | 30592258.7551 | 0 | 15296129.3776 | 15296129.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.2 | Implantação das Linhas de Distribuição Aérea de 34,5kVca | LINHA 10 | 19754429.1805 | 0 | 9877214.5903 | 9877214.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.3 | Implantação das Linhas de Distribuição Aérea de 34,5kVca | LINHA 10 | 13822917.5511 | 0 | 6911458.7755 | 6911458.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.4 | Implantação da nova Cabine Seccionadora Rio Grande da Serra | LINHA 10 | 11539439.8174 | 0 | 5769719.9087 | 5769719.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.5 | Implantação do Sistema de Telecomando e Telecontrole | LINHA 10 | 9982500 | 0 | 4991250 | 4991250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.6 | Reforma das Subestações e Cabines Seccionadoras | LINHA 10 | 5019720.09 | 0 | 0 | 1254930.0225 | 1254930.0225 | 1254930.0225 | 1254930.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Energia - Linha 14 |  | 608895443.8873 | 0 | 0 | 0 | 247157462.1521 | 58570569.5502 | 0 | 156832787.797 | 121881777.5642 | 20316672.3992 | 4136174.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Subestação de Energia - FASE 1 | 0 | 310018391.6792 | 0 | 0 | 0 | 247157462.1521 | 58570569.5502 | 0 | 4290359.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | LINHA 14 FASE 1 | 247157462.1521 | 0 | 0 | 0 | 247157462.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Final da instalação / comissionamento | LINHA 14 FASE 1 | 58570569.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58570569.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 1 | 4290359.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290359.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Subestação de Energia - FASE 2 | 0 | 191339390.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152542427.8201 | 36149007.1964 | 0 | 2647955.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | LINHA 14 FASE 2 | 152542427.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152542427.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Final da instalação / comissionamento | LINHA 14 FASE 2 | 36149007.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36149007.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | Aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 2 | 2647955.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647955.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Subestação de Energia - FASE 3 | 0 | 107537661.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85732770.3678 | 20316672.3992 | 1488219.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | LINHA 14 FASE 3 | 85732770.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85732770.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Final da instalação / comissionamento | LINHA 14 FASE 3 | 20316672.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316672.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 3 | 1488219.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488219.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Subestação de Energia - FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Final da instalação / comissionamento | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sinalização - Linha 10 |  | 688676239.6714 | 106264962.9343 | 106264962.9343 | 106264962.9343 | 143432381.6843 | 143432381.6843 | 0 | 0 | 0 | 5812537.5 | 5812537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0 | 0 | 11944968.75 | 11944968.75 | 0 | 0 | 0 | 17183512.5 | 17183512.5 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0
2.3.1 | SINALIZAÇÃO | 0 | 531324814.6714 | 106264962.9343 | 106264962.9343 | 106264962.9343 | 106264962.9343 | 106264962.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 | Implantação do ERTMS/ETCS N2 | LINHA 10 | 391816684.087 | 78363336.8174 | 78363336.8174 | 78363336.8174 | 78363336.8174 | 78363336.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | Equipamentos de Bordo | LINHA 10 | 119917296.3801 | 23983459.276 | 23983459.276 | 23983459.276 | 23983459.276 | 23983459.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | Aquisição de sobressalentes (5%) | LINHA 10 | 19590834.2043 | 3918166.8409 | 3918166.8409 | 3918166.8409 | 3918166.8409 | 3918166.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | SISTEMAS | 0 | 157351425 | 0 | 0 | 0 | 37167418.75 | 37167418.75 | 0 | 0 | 0 | 5812537.5 | 5812537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0 | 0 | 11944968.75 | 11944968.75 | 0 | 0 | 0 | 17183512.5 | 17183512.5 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0
2.3.2.1 | SCM TETRA - Comunicação Móvel | LINHA 10 | 9510600 | 0 | 0 | 0 | 4755300 | 4755300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | SCF - Telefonia ou Comunicação Fixa | LINHA 10 | 21580350 | 0 | 0 | 0 | 5395087.5 | 5395087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395087.5 | 5395087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3 | SIU - Sistema de Informação ao Usuário | LINHA 10 | 14892075 | 0 | 0 | 0 | 3723018.75 | 3723018.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723018.75 | 3723018.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4 | SCA - Controle de Acesso | LINHA 10 | 8512350 | 0 | 0 | 0 | 2128087.5 | 2128087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128087.5 | 2128087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.5 | SCAP - Controle de Arrecadação e Passageiros | LINHA 10 | 11625075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812537.5 | 5812537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.6 | SCADA | LINHA 10 | 3793350 | 0 | 0 | 0 | 948337.5 | 948337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948337.5 | 948337.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.7 | STO - Redes do Sistema de Transmissão Óptico de Dados | LINHA 10 | 64940700 | 0 | 0 | 0 | 16235175 | 16235175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16235175 | 16235175 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8 | SG - Sistema de Gravação | LINHA 10 | 2795100 | 0 | 0 | 0 | 698775 | 698775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698775 | 698775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.9 | SME - Monitoramento Eletrônico | LINHA 10 | 19701825 | 0 | 0 | 0 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283637.5 | 3283637.5 | 0 | 0
2.4 | Sinalização - Linha 14 |  | 761419947.4003 | 0 | 0 | 0 | 29301903.1761 | 102556661.1164 | 124453014.5072 | 120124032.39 | 119625432.7458 | 98515983.335 | 65927848.1939 | 4189295.4889 | 8228037.448 | 4038741.9591 | 0 | 0 | 0 | 2366578.8653 | 4648108.3941 | 2281529.5288 | 0 | 0 | 8816830.4755 | 17316804.5838 | 8499974.1082 | 0 | 0 | 8531929.8064 | 16757241.9125 | 10591890.9714 | 4648108.3941
2.4.1.1 | SINALIZAÇÃO - FASE 1 | 0 | 293019031.761 | 0 | 0 | 0 | 29301903.1761 | 102556661.1164 | 102556661.1164 | 58603806.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.1 | Implantação do ERTMS/ETCS N2 | LINHA 14 FASE 1 | 196364160.8239 | 0 | 0 | 0 | 19636416.0824 | 68727456.2884 | 68727456.2884 | 39272832.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2.1 | Equipamentos de Bordo | LINHA 14 FASE 1 | 86836662.8959 | 0 | 0 | 0 | 8683666.2896 | 30392832.0136 | 30392832.0136 | 17367332.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.3.1 | Aquisição de sobressalentes (5%) | LINHA 14 FASE 1 | 9818208.0412 | 0 | 0 | 0 | 981820.8041 | 3436372.8144 | 3436372.8144 | 1963641.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | SINALIZAÇÃO - FASE 2 | 0 | 185144232.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18514423.2361 | 64800481.3264 | 64800481.3264 | 37028846.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1.1 | Implantação do ERTMS/ETCS N2 | LINHA 14 FASE 2 | 121193451.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119345.1204 | 42417707.9213 | 42417707.9213 | 24238690.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2.1 | Equipamentos de Bordo | LINHA 14 FASE 2 | 57891108.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789110.8597 | 20261888.009 | 20261888.009 | 11578221.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.3.1 | Aquisição de sobressalentes (5%) | LINHA 14 FASE 2 | 6059672.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605967.256 | 2120885.3961 | 2120885.3961 | 1211934.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | SINALIZAÇÃO - FASE 3 | 0 | 96330005.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715502.0086 | 33715502.0086 | 28899001.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1.1 | Implantação do ERTMS/ETCS N2 | LINHA 14 FASE 3 | 68113838.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23839843.5419 | 23839843.5419 | 20434151.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2.1 | Equipamentos de Bordo | LINHA 14 FASE 3 | 24810475.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683666.2896 | 8683666.2896 | 7443142.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.3.1 | Aquisição de sobressalentes (5%) | LINHA 14 FASE 3 | 3405691.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191992.1771 | 1191992.1771 | 1021707.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.1 | SINALIZAÇÃO - FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.1.1.1 | Implantação do ERTMS/ETCS N2 | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.2.1 | Equipamentos de Bordo | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.3.1 | Aquisição de sobressalentes (5%) | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | SISTEMAS - FASE 1 | 0 | 96335133.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21896353.3909 | 21896353.3909 | 0 | 0 | 0 | 4189295.4889 | 4189295.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366578.8653 | 2366578.8653 | 0 | 0 | 0 | 8816830.4755 | 8816830.4755 | 0 | 0 | 0 | 8531929.8064 | 8531929.8064 | 2366578.8653 | 2366578.8653
2.4.2.1.1.1 | SCM TETRA - Comunicação Móvel | LINHA 14 FASE 1 | 4362028.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181014.2436 | 2181014.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2.1.2 | SCF - Telefonia ou Comunicação Fixa | LINHA 14 FASE 1 | 15553747.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888436.8047 | 3888436.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888436.8047 | 3888436.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.3.1.3 | SIU - Sistema de Informação ao Usuário | LINHA 14 FASE 1 | 11562155.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890538.967 | 2890538.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890538.967 | 2890538.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.4.1.4 | SCA - Controle de Acesso | LINHA 14 FASE 1 | 6136894.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534223.5521 | 1534223.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534223.5521 | 1534223.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.5.1.5 | SCAP - Controle de Arrecadação e Passageiros | LINHA 14 FASE 1 | 8378590.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4189295.4889 | 4189295.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.6.1.6 | SCADA | LINHA 14 FASE 1 | 2732968.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683242.045 | 683242.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683242.045 | 683242.045 | 0 | 0
2.4.2.7.1.7 | STO - Redes do Sistema de Transmissão Óptico de Dados | LINHA 14 FASE 1 | 31394751.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848687.7614 | 7848687.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848687.7614 | 7848687.7614 | 0 | 0
2.4.2.8.1.8 | SG - Sistema de Gravação | LINHA 14 FASE 1 | 2014524.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503631.1517 | 503631.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503631.1517 | 503631.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.9.1.9 | SME - Monitoramento Eletrônico | LINHA 14 FASE 1 | 14199473.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366578.8653 | 2366578.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366578.8653 | 2366578.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366578.8653 | 2366578.8653
2.4.3 | SISTEMAS - FASE 2 | 0 | 57996191.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514149.5529 | 13514149.5529 | 0 | 0 | 0 | 2585579.651 | 2585579.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460622.2389 | 1460622.2389 | 0 | 0 | 0 | 5441635.1208 | 5441635.1208 | 0 | 0 | 0 | 5265798.0679 | 5265798.0679 | 1460622.2389
2.4.3.1.2 | SCM TETRA - Comunicação Móvel | LINHA 14 FASE 2 | 2692188.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346094.1253 | 1346094.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | SCF - Telefonia ou Comunicação Fixa | LINHA 14 FASE 2 | 9599574.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399893.5151 | 2399893.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399893.5151 | 2399893.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.3 | SIU - Sistema de Informação ao Usuário | LINHA 14 FASE 2 | 7136014.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784003.7193 | 1784003.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784003.7193 | 1784003.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.4 | SCA - Controle de Acesso | LINHA 14 FASE 2 | 3787612.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946903.1743 | 946903.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946903.1743 | 946903.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.5 | SCAP - Controle de Arrecadação e Passageiros | LINHA 14 FASE 2 | 5171159.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585579.651 | 2585579.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.6 | SCADA | LINHA 14 FASE 2 | 1686753.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421688.2607 | 421688.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421688.2607 | 421688.2607 | 0
2.4.3.7 | STO - Redes do Sistema de Transmissão Óptico de Dados | LINHA 14 FASE 2 | 19376439.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844109.8072 | 4844109.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844109.8072 | 4844109.8072 | 0
2.4.3.8 | SG - Sistema de Gravação | LINHA 14 FASE 2 | 1243338.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310834.7121 | 310834.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310834.7121 | 310834.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.9 | SME - Monitoramento Eletrônico | LINHA 14 FASE 2 | 7303111.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460622.2389 | 1460622.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460622.2389 | 1460622.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460622.2389
2.4.4 | SISTEMAS - FASE 3 | 0 | 32595352.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595299.8578 | 7595299.8578 | 0 | 0 | 0 | 1453162.3081 | 1453162.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820907.2898 | 820907.2898 | 0 | 0 | 0 | 3058338.9874 | 3058338.9874 | 0 | 0 | 0 | 2959514.0382 | 2959514.0382 | 820907.2898
2.4.4.1.1 | SCM TETRA - Comunicação Móvel | LINHA 14 FASE 3 | 1513079.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756539.5424 | 756539.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.2 | SCF - Telefonia ou Comunicação Fixa | LINHA 14 FASE 3 | 5395207.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348801.9207 | 1348801.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348801.9207 | 1348801.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.3 | SIU - Sistema de Informação ao Usuário | LINHA 14 FASE 3 | 4010624.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002656.0046 | 1002656.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002656.0046 | 1002656.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.4 | SCA - Controle de Acesso | LINHA 14 FASE 3 | 2128735.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532183.9541 | 532183.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532183.9541 | 532183.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.5 | SCAP - Controle de Arrecadação e Passageiros | LINHA 14 FASE 3 | 2906324.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453162.3081 | 1453162.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.6 | SCADA | LINHA 14 FASE 3 | 947998.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236999.6554 | 236999.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236999.6554 | 236999.6554 | 0
2.4.4.7 | STO - Redes do Sistema de Transmissão Óptico de Dados | LINHA 14 FASE 3 | 10890057.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722514.3829 | 2722514.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722514.3829 | 2722514.3829 | 0
2.4.4.8 | SG - Sistema de Gravação | LINHA 14 FASE 3 | 698788.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174697.1081 | 174697.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174697.1081 | 174697.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.9 | SME - Monitoramento Eletrônico | LINHA 14 FASE 3 | 4104536.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820907.2898 | 820907.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820907.2898 | 820907.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820907.2898
2.4.5 | SISTEMAS - FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.1 | SCM TETRA - Comunicação Móvel | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.2 | SCF - Telefonia ou Comunicação Fixa | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.3 | SIU - Sistema de Informação ao Usuário | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.4 | SCA - Controle de Acesso | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.5 | SCAP - Controle de Arrecadação e Passageiros | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.6 | SCADA | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.7 | STO - Redes do Sistema de Transmissão Óptico de Dados | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.8 | SG - Sistema de Gravação | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.9 | SME - Monitoramento Eletrônico | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CCO - Linha 10 |  | 42955759.5919 | 17182303.8368 | 17182303.8368 | 8591151.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | LINHA 10 | 17182303.8368 | 17182303.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Final da instalação / comissionamento | LINHA 10 | 17182303.8368 | 0 | 17182303.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Aceitação definitiva | LINHA 10 | 8591151.9184 | 0 | 0 | 8591151.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | CCO - Linha 14 |  | 34413655.4805 | 0 | 0 | 0 | 13765462.1922 | 13765462.1922 | 6882731.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | LINHA 14 | 13765462.1922 | 0 | 0 | 0 | 13765462.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Final da instalação / comissionamento | LINHA 14 | 13765462.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13765462.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Aceitação definitiva | LINHA 14 | 6882731.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6882731.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Patios |  | 1240643562.4385 | 0 | 126101648.0678 | 302477481.1119 | 8240302.2871 | 189707471.967 | 164986565.1058 | 219982086.8077 | 68744402.1274 | 68744402.1274 | 91659202.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Patio Roosevelt |  | 73795437.9418 | 0 | 22138631.3825 | 51656806.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Obra Civil | LINHA 10 | 11775503.5406 | 0 | 3532651.0622 | 8242852.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Rede Aérea | LINHA 10 | 17676260.1195 | 0 | 5302878.0359 | 12373382.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Via Permanente | LINHA 10 | 43111330.4585 | 0 | 12933399.1375 | 30177931.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | CFTV | LINHA 10 | 1232343.8232 | 0 | 369703.147 | 862640.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pátio principal de manutenção Utinga |  | 271825312.2265 | 0 | 81547593.668 | 190277718.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Obra Civil | LINHA 10 | 191044326.472 | 0 | 57313297.9416 | 133731028.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Rede Aérea | LINHA 10 | 17676260.1195 | 0 | 5302878.0359 | 12373382.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Via Permanente | LINHA 10 | 43111330.4585 | 0 | 12933399.1375 | 30177931.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | CFTV | LINHA 10 | 19993395.1765 | 0 | 5998018.553 | 13995376.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Pátio estacionamento Mauá sul |  | 21375907.7493 | 0 | 6412772.3248 | 14963135.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Obra Civil | LINHA 10 | 4710201.4162 | 0 | 1413060.4249 | 3297140.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Rede Aérea | LINHA 10 | 3535252.0239 | 0 | 1060575.6072 | 2474676.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Via Permanente | LINHA 10 | 12637516.7799 | 0 | 3791255.034 | 8846261.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | CFTV | LINHA 10 | 492937.5293 | 0 | 147881.2588 | 345056.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Pátio Capuava |  | 53342168.9749 | 0 | 16002650.6925 | 37339518.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Obra Civil | LINHA 10 | 23551007.0811 | 0 | 7065302.1243 | 16485704.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 2121151.2143 | 4949352.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Via Permanente | LINHA 10 | 20255970.1995 | 0 | 6076791.0599 | 14179179.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CFTV | LINHA 10 | 2464687.6464 | 0 | 739406.2939 | 1725281.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | OUTROS |  | 41201511.4354 | 0 | 0 | 8240302.2871 | 8240302.2871 | 24720906.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Obra Civil | LINHA 10 | 12560537.1099 | 0 | 0 | 2512107.422 | 2512107.422 | 7536322.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Rede Aérea | LINHA 10 | 7070504.0478 | 0 | 0 | 1414100.8096 | 1414100.8096 | 4242302.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Via Permanente | LINHA 10 | 20255970.1995 | 0 | 0 | 4051194.0399 | 4051194.0399 | 12153582.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | CFTV | LINHA 10 | 1314500.0781 | 0 | 0 | 262900.0156 | 262900.0156 | 788700.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PÁTIO JARDIM HELENA |  | 549955217.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164986565.1058 | 164986565.1058 | 219982086.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Obra Civil | LINHA 14 FASE 1 | 416823985.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125047195.5089 | 125047195.5089 | 166729594.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 26218461.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865538.34 | 7865538.34 | 10487384.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 1 | 63290817.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18987245.3231 | 18987245.3231 | 25316327.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | CFTV | LINHA 14 FASE 1 | 43621953.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086585.9337 | 13086585.9337 | 17448781.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | PÁTIO ABC |  | 229148007.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68744402.1274 | 68744402.1274 | 91659202.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Obra Civil | LINHA 14 FASE 2 | 173676660.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52102998.1287 | 52102998.1287 | 69470664.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 10924358.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277307.6417 | 3277307.6417 | 4369743.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | Via Permanente | LINHA 14 FASE 2 | 26371174.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911352.218 | 7911352.218 | 10548469.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | CFTV | LINHA 14 FASE 2 | 18175813.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5452744.1391 | 5452744.1391 | 7270325.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Outros empreendimentos |  | 5319006157.9895 | 118413452.4706 | 178611943.3821 | 298041643.0109 | 872583132.7802 | 987493283.2139 | 692802824.5034 | 512757071.1069 | 597724730.406 | 597155469.385 | 463422607.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Transposições e travesias - Linha 10 | 0 | 13307934.0429 | 337227.62 | 1497606.1061 | 2851080.8843 | 1458532.9473 | 1181875.8398 | 1681979.2559 | 1321969.1752 | 1773461.6177 | 1204200.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | OAEs | 0 | 13307934.0429 | 337227.62 | 1497606.1061 | 2851080.8843 | 1458532.9473 | 1181875.8398 | 1681979.2559 | 1321969.1752 | 1773461.6177 | 1204200.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0308A | LINHA 10 | 117438.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117438.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0308B | LINHA 10 | 114098.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114098.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Passarela - PA-10-0312A | LINHA 10 | 861529.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861529.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0312A | LINHA 10 | 88809.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88809.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0501A | LINHA 10 | 91332.4616 | 91332.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0621A | LINHA 10 | 245895.1584 | 245895.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.7 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0713A | LINHA 10 | 445862.059 | 0 | 445862.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.8 | Ponte Ferroviária - PF-10-0712A | LINHA 10 | 221701.6391 | 0 | 221701.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.9 | Ponte Ferroviária - PF-10-0712B | LINHA 10 | 221701.6391 | 0 | 221701.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.10 | Ponte Ferroviária - PF-10-0712C | LINHA 10 | 227590.9557 | 0 | 227590.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.11 | Viaduto Rodoviário - VR-10-0713B | LINHA 10 | 380749.8133 | 0 | 380749.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.12 | Ponte Ferroviária - PF-10-0917A | LINHA 10 | 42065.591 | 0 | 0 | 42065.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.13 | Ponte Ferroviária - PF-10-0917B | LINHA 10 | 33540.7357 | 0 | 0 | 33540.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.14 | Ponte Ferroviária - PF-10-0917C | LINHA 10 | 40770.0689 | 0 | 0 | 40770.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.15 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1001A | LINHA 10 | 318366.6346 | 0 | 0 | 318366.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.16 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1018A | LINHA 10 | 337584.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337584.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.17 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1111A | LINHA 10 | 569411.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569411.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.18 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1303A | LINHA 10 | 752557.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752557.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.19 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1409A | LINHA 10 | 1363586.4439 | 0 | 0 | 1363586.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.20 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1601A | LINHA 10 | 19270 | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.21 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1716A | LINHA 10 | 346205.7 | 0 | 0 | 0 | 346205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.22 | Viaduto Rodoviário - VR-10-1717A | LINHA 10 | 872313.1782 | 0 | 0 | 0 | 872313.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.23 | Passarela - PA-10-1721A | LINHA 10 | 36873.7081 | 0 | 0 | 0 | 36873.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.24 | Ponte Ferroviária - PF-10-1911A | LINHA 10 | 38405.8615 | 0 | 0 | 0 | 38405.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.25 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2103A | LINHA 10 | 36774.0009 | 0 | 0 | 0 | 36774.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.26 | Ponte Ferroviária - PF-10-2103A | LINHA 10 | 82503.8019 | 0 | 0 | 0 | 82503.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.27 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2113A | LINHA 10 | 45456.6967 | 0 | 0 | 0 | 45456.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.28 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2316A | LINHA 10 | 129915.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129915.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.29 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2406A | LINHA 10 | 753988.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753988.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.30 | Passarela - PA-10-2502A | LINHA 10 | 453577.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453577.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.31 | Passarela - PA-10-2508A | LINHA 10 | 49488.1212 | 0 | 0 | 49488.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.32 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2509A | LINHA 10 | 234239.2021 | 0 | 0 | 234239.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.33 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2522A | LINHA 10 | 749754.0869 | 0 | 0 | 749754.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.34 | Passarela - PA-10-2605A | LINHA 10 | 752665.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752665.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.35 | Passarela - PA-10-2615A | LINHA 10 | 64236.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64236.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.36 | Passarela - PA-10-2615B | LINHA 10 | 439180.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439180.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.37 | Viaduto Rodoviário - VR-10-2817A | LINHA 10 | 88312.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.38 | Passarela - PA-10-2923A | LINHA 10 | 404047.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404047.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.39 | Passagem Inferior Veículo - PI-10-3022A | LINHA 10 | 31932.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31932.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.40 | Viaduto Rodoviário - VR-10-3105A | LINHA 10 | 109899.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109899.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.41 | Viaduto Rodoviário - VR-10-3105B | LINHA 10 | 423881.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423881.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.42 | Ponte Ferroviária - PF-10-3122A | LINHA 10 | 37195.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.43 | Passagem em nível - PN-10-3212A | LINHA 10 | 67445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.44 | Viaduto Rodoviário - VR-10-3318A | LINHA 10 | 371890.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371890.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.45 | Viaduto Ferroviário - VF-10-3401A | LINHA 10 | 38497.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38497.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.46 | Passarela - PA-10-3607A | LINHA 10 | 45151.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45151.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.47 | Ponte Ferroviária - PF-10-3610A | LINHA 10 | 42794.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42794.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.48 | Passagem em nível - PN-10-3705A | LINHA 10 | 67445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Viadutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Viadutos trecho 1 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Viadutos trecho 2 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Viadutos trecho 3 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Viadutos trecho 4 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Viadutos trecho 5 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.6 | Viadutos trecho 6 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Passagens inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Passagens inferiores 1 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Passagens inferiores 2 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.3 | Passagens inferiores 3 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.4 | Passagens inferiores 4 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.5 | Passagens inferiores 5 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.6 | Passagens inferiores 6 | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Via permanente - Linha 10 | 0 | 1180762248.5063 | 118076224.8506 | 177114337.2759 | 295190562.1266 | 295190562.1266 | 295190562.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Requalificação de vias | 0 | 1180762248.5063 | 118076224.8506 | 177114337.2759 | 295190562.1266 | 295190562.1266 | 295190562.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Melhorias | 0 | 1109682622.4606 | 110968262.2461 | 166452393.3691 | 277420655.6151 | 277420655.6151 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1.1 | 13,38 km de vias | LINHA 10 | 110968262.2461 | 110968262.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1.2 | 20,07 km de vias | LINHA 10 | 166452393.3691 | 0 | 166452393.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1.3 | 33,45 km de vias | LINHA 10 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1.4 | 33,45 km de vias | LINHA 10 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 0 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1.5 | 33,45 km de vias | LINHA 10 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277420655.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | AMVS | 0 | 71079626.0457 | 7107962.6046 | 10661943.9069 | 17769906.5114 | 17769906.5114 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2.1 | 8 equipamentos | LINHA 10 | 7107962.6046 | 7107962.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2.2 | 12 equipamentos | LINHA 10 | 10661943.9069 | 0 | 10661943.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2.3 | 20 equipamentos | LINHA 10 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2.4 | 20 equipamentos | LINHA 10 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 0 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2.5 | 20 equipamentos | LINHA 10 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17769906.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Veículos - Linha 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Veiculos | LINHA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Transposições e travesias - Linha 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | OAEs trecho 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | OAEs trecho 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.3 | OAEs trecho 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.4 | OAEs trecho 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.5 | OAEs trecho 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.6 | OAEs trecho 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Passarelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Passarelas trecho 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Passarelas trecho 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.3 | Passarelas trecho 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.4 | Passarelas trecho 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.5 | Passarelas trecho 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.6 | Passarelas trecho 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Viadutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.1 | Viadutos trecho 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.2 | Viadutos trecho 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.3 | Viadutos trecho 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.4 | Viadutos trecho 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.5 | Viadutos trecho 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.6 | Viadutos trecho 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Passagens inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.1 | Passagens inferiores 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.2 | Passagens inferiores 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.3 | Passagens inferiores 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.4 | Passagens inferiores 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.5 | Passagens inferiores 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.6 | Passagens inferiores 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4.5 | Via permanente - Linha 14 | 0 | 4124935975.4404 | 0 | 0 | 0 | 575934037.7063 | 691120845.2475 | 691120845.2475 | 511435101.9317 | 595951268.7884 | 595951268.7884 | 463422607.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Fase 1 - Hospital Jardim Helena - Rio das Pedras | 0 | 2303736150.8251 | 0 | 0 | 0 | 575934037.7063 | 691120845.2475 | 691120845.2475 | 345560422.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1 | Via permanente | 0 | 318104655.5804 | 0 | 0 | 0 | 79526163.8951 | 95431396.6741 | 95431396.6741 | 47715698.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1.1 | parte 1 - 4,7 km de via | LINHA 14 FASE 1 | 79526163.8951 | 0 | 0 | 0 | 79526163.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1.2 | parte 2 - 5,6 km de via | LINHA 14 FASE 1 | 95431396.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95431396.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1.3 | parte 3 - 5,6 km de via | LINHA 14 FASE 1 | 95431396.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95431396.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1.4 | parte 4 - 2,8 km de via | LINHA 14 FASE 1 | 47715698.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47715698.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Túnel NATM | 0 | 1375019023.4438 | 0 | 0 | 0 | 343754755.861 | 412505707.0331 | 412505707.0331 | 206252853.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2.1 | parte 1 - 1,9 km de túnel | LINHA 14 FASE 1 | 343754755.861 | 0 | 0 | 0 | 343754755.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2.2 | parte 2 - 2,2 km de túnel | LINHA 14 FASE 1 | 412505707.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412505707.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2.3 | parte 3 - 2,2 km de túnel | LINHA 14 FASE 1 | 412505707.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412505707.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2.4 | parte 4 - 1,1 km de túnel | LINHA 14 FASE 1 | 206252853.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206252853.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Elevados | 0 | 343483149.109 | 0 | 0 | 0 | 85870787.2773 | 103044944.7327 | 103044944.7327 | 51522472.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3.1 | parte 1 - 2,79 km de elevados | LINHA 14 FASE 1 | 85870787.2773 | 0 | 0 | 0 | 85870787.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3.2 | parte 2 - 3,35 km de elevados | LINHA 14 FASE 1 | 103044944.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103044944.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3.3 | parte 3 - 3,35 km de elevados | LINHA 14 FASE 1 | 103044944.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103044944.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3.4 | parte 4 - 1,67 km de elevados | LINHA 14 FASE 1 | 51522472.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51522472.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.4 | Urbanismo - superfície | LINHA 14 FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5 | AMVs | 0 | 121097779.3299 | 0 | 0 | 0 | 30274444.8325 | 36329333.799 | 36329333.799 | 18164666.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5.1 | parte 1 - 25 equipamentos | LINHA 14 FASE 1 | 30274444.8325 | 0 | 0 | 0 | 30274444.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5.2 | parte 2 - 30 equipamentos | LINHA 14 FASE 1 | 36329333.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36329333.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5.3 | parte 3 - 30 equipamentos | LINHA 14 FASE 1 | 36329333.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36329333.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5.4 | parte 4 - 15 equipamentos | LINHA 14 FASE 1 | 18164666.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18164666.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.6 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 1 | 16168492.3034 | 0 | 0 | 0 | 4042123.0759 | 4850547.691 | 4850547.691 | 2425273.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.7 | Poço de Ventilação | LINHA 14 FASE 1 | 129863051.0585 | 0 | 0 | 0 | 32465762.7646 | 38958915.3175 | 38958915.3175 | 19479457.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Fase 2 - Rio Das Pedras - ABC | 0 | 829373396.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165874679.3079 | 248812018.9619 | 248812018.9619 | 165874679.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1 | Via permanente | 0 | 197750888.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39550177.6999 | 59325266.5498 | 59325266.5498 | 39550177.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1.1 | parte 1 - 2,3 km de via | LINHA 14 FASE 2 | 39550177.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39550177.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1.2 | parte 2 - 3,5 km de via | LINHA 14 FASE 2 | 59325266.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59325266.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1.3 | parte 3 - 3,5 km de via | LINHA 14 FASE 2 | 59325266.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59325266.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1.4 | parte 4 - 2,3 km de via | LINHA 14 FASE 2 | 39550177.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39550177.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Túnel NATM | 0 | 231257778.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46251555.7949 | 69377333.6923 | 69377333.6923 | 46251555.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.2.1 | parte 1 - 0,3 km de túnel | LINHA 14 FASE 2 | 46251555.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46251555.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.2.2 | parte 2 - 0,4 km de túnel | LINHA 14 FASE 2 | 69377333.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69377333.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.2.3 | parte 3 - 0,4 km de túnel | LINHA 14 FASE 2 | 69377333.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69377333.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.2.4 | parte 4 - 0,3 km de túnel | LINHA 14 FASE 2 | 46251555.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46251555.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Elevados | 0 | 212976439.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42595287.9022 | 63892931.8533 | 63892931.8533 | 42595287.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.3.1 | parte 1 - 1,32 km de elevados | LINHA 14 FASE 2 | 42595287.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42595287.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.3.2 | parte 2 - 1,98 km de elevados | LINHA 14 FASE 2 | 63892931.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63892931.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.3.3 | parte 3 - 1,98 km de elevados | LINHA 14 FASE 2 | 63892931.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63892931.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.3.4 | parte 4 - 1,32 km de elevados | LINHA 14 FASE 2 | 42595287.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42595287.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.4 | Urbanismo - superfície | LINHA 14 FASE 2 | 120479342.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24095868.4147 | 36143802.6221 | 36143802.6221 | 24095868.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5 | AMVs | 0 | 24464197.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892839.5689 | 7339259.3533 | 7339259.3533 | 4892839.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.5.1 | parte 1 - 4 equipamentos | LINHA 14 FASE 2 | 4892839.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892839.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.5.2 | parte 2 - 6 equipamentos | LINHA 14 FASE 2 | 7339259.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339259.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.5.3 | parte 3 - 6 equipamentos | LINHA 14 FASE 2 | 7339259.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339259.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.5.4 | parte 4 - 4 equipamentos | LINHA 14 FASE 2 | 4892839.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892839.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.6 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 2 | 9978986.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995797.3744 | 2993696.0616 | 2993696.0616 | 1995797.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.7 | Poço de Ventilação | LINHA 14 FASE 2 | 32465762.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6493152.5529 | 9739728.8294 | 9739728.8294 | 6493152.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.3.2 | Trecho 3 | 0 | 991826428.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347139249.8264 | 347139249.8264 | 297547928.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1 | Via permanente | 0 | 114170833.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39959791.6375 | 39959791.6375 | 34251249.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.1.1 | parte 1 - 2,3 km de via | LINHA 14 FASE 3 | 39959791.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39959791.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.1.2 | parte 2 - 2,3 km de via | LINHA 14 FASE 3 | 39959791.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39959791.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.1.3 | parte 3 - 1,9 km de via | LINHA 14 FASE 3 | 34251249.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34251249.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Túnel NATM | 0 | 669179503.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234212826.3024 | 234212826.3024 | 200753851.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.2.1 | parte 1 - 1,3 km de túnel | LINHA 14 FASE 3 | 234212826.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234212826.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.2.2 | parte 2 - 1,3 km de túnel | LINHA 14 FASE 3 | 234212826.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234212826.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.2.3 | parte 3 - 1,1 km de túnel | LINHA 14 FASE 3 | 200753851.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200753851.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Elevados | 0 | 105801508.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37030527.8511 | 37030527.8511 | 31740452.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.3.1 | parte 1 - 0,99 km de elevados | LINHA 14 FASE 3 | 37030527.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37030527.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.3.2.1 | parte 2 - 0,99 km de elevados | LINHA 14 FASE 3 | 37030527.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37030527.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.3.3 | parte 3 - 0,85 km de elevados | LINHA 14 FASE 3 | 31740452.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31740452.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.4.1.1 | Urbanismo - superfície | LINHA 14 FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.5 | AMVs | 0 | 15901728.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565605.0096 | 5565605.0096 | 4770518.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.5.1 | parte 1 - 5 equipamentos | LINHA 14 FASE 3 | 5565605.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565605.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.5.2 | parte 2 - 5 equipamentos | LINHA 14 FASE 3 | 5565605.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565605.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.5.3 | parte 3 - 4 equipamentos | LINHA 14 FASE 3 | 4770518.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770518.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.6 | Rede Aérea | LINHA 14 FASE 3 | 5608447.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962956.6068 | 1962956.6068 | 1682534.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.7 | Poço de Ventilação | LINHA 14 FASE 3 | 81164406.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28407542.419 | 28407542.419 | 24349322.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Veículos - Linha 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | Veiculos | LINHA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Material rodante |  | 2218562655.2459 | 424017081.9521 | 593623914.733 | 339213665.5617 | 385033831.0306 | 182873014.6031 | 104498865.4875 | 163177565.506 | 0 | 0 | 26124716.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Trens - Linha 10 | 0 | 1147449283.9991 | 286862320.9998 | 401607249.3997 | 229489856.7998 | 172117392.5999 | 0 | 0 | 57372464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | veículos | 0 | 1147449283.9991 | 286862320.9998 | 401607249.3997 | 229489856.7998 | 172117392.5999 | 0 | 0 | 57372464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | sinal + projeto | LINHA 10 | 286862320.9998 | 286862320.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | fabricação | LINHA 10 | 401607249.3997 | 0 | 401607249.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | termo de aceitação provisória | LINHA 10 | 229489856.7998 | 0 | 0 | 229489856.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.4 | termo de aceitação definitiva | LINHA 10 | 172117392.5999 | 0 | 0 | 0 | 172117392.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.5 | garantia | LINHA 10 | 57372464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57372464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Trens - Linha 14 | 0 | 1071113371.2469 | 137154760.9523 | 192016665.3333 | 109723808.7619 | 212916438.4308 | 182873014.6031 | 104498865.4875 | 105805101.3061 | 0 | 0 | 26124716.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | veículos - fase 1 | 0 | 548619043.8094 | 137154760.9523 | 192016665.3333 | 109723808.7619 | 82292856.5714 | 0 | 0 | 27430952.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | sinal + projeto | LINHA 14 FASE 1 | 137154760.9523 | 137154760.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | fabricação | LINHA 14 FASE 1 | 192016665.3333 | 0 | 192016665.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.3 | termo de aceitação provisória | LINHA 14 FASE 1 | 109723808.7619 | 0 | 0 | 109723808.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.4 | termo de aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 1 | 82292856.5714 | 0 | 0 | 0 | 82292856.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.5 | garantia | LINHA 14 FASE 1 | 27430952.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27430952.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | veículos - fase 2 | 0 | 365746029.2063 | 0 | 0 | 0 | 91436507.3016 | 128011110.2222 | 73149205.8413 | 54861904.3809 | 0 | 0 | 18287301.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | sinal + projeto | LINHA 14 FASE 2 | 91436507.3016 | 0 | 0 | 0 | 91436507.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | fabricação | LINHA 14 FASE 2 | 128011110.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128011110.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.3 | termo de aceitação provisória | LINHA 14 FASE 2 | 73149205.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73149205.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.4 | termo de aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 2 | 54861904.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54861904.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.5 | garantia | LINHA 14 FASE 2 | 18287301.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18287301.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | veículos - fase 3 | 0 | 156748298.2312 | 0 | 0 | 0 | 39187074.5578 | 54861904.3809 | 31349659.6462 | 23512244.7347 | 0 | 0 | 7837414.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | sinal + projeto | LINHA 14 FASE 3 | 39187074.5578 | 0 | 0 | 0 | 39187074.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | fabricação | LINHA 14 FASE 3 | 54861904.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54861904.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | termo de aceitação provisória | LINHA 14 FASE 3 | 31349659.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31349659.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | termo de aceitação definitiva | LINHA 14 FASE 3 | 23512244.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23512244.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | garantia | LINHA 14 FASE 3 | 7837414.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7837414.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Socioambiental |  | 3269857934.0966 | 204319412.3385 | 255493563.0187 | 212666961.552 | 290888817.2017 | 765700026.1775 | 967260062.4559 | 573529091.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Passivos Ambientais | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 23848766 | 21864182.6667 | 1984583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Gerenciamento de Riscos | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 2240145.9408 | 2240145.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Ruidos e Vibrações | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 156434 | 156434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Desapropriação |  | 3231756892.2555 | 175411473.1661 | 246300460.3501 | 212666961.552 | 290888817.2017 | 765700026.1775 | 967260062.4559 | 573529091.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | Linha 10, entre Brás e Mooca | LINHA 10 | 90669178.0682 | 45334589.0341 | 45334589.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Linha 10, entre Mooca e Ipiranga | LINHA 10 | 43835173.2126 | 21917586.6063 | 21917586.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | Linha 10, entre Prefeito Celso Daniel - Santo André e Capuava | LINHA 10 | 3091722.8443 | 1545861.4221 | 1545861.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | Linha 10, entre Prefeito Saladino e Prefeito Celso Daniel - Santo André | LINHA 10 | 790919.8074 | 395459.9037 | 395459.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | Linha 10, entre Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra | LINHA 10 | 57392733.434 | 28696366.717 | 28696366.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.6 | Linha 10, estação Capuava | LINHA 10 | 13377394.1042 | 6688697.0521 | 6688697.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.7 | Linha 10, estação Ipiranga | LINHA 10 | 49650170.8786 | 24825085.4393 | 24825085.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.8 | Linha 10, estação Mooca | LINHA 10 | 21126666.7989 | 10563333.3994 | 10563333.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.9 | Linha 14, entre Hosp. Santa Marcelina e Parque do Carmo | LINHA 14 FASE 1 | 9043465.3405 | 904346.5341 | 2713039.6022 | 5426079.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.10 | Linha 14, entre Parque do Carmo e Rio das Pedras/Aricanduva | LINHA 14 FASE 1 | 62378165.803 | 6237816.5803 | 18713449.7409 | 37426899.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.11 | Linha 14, entre Vila Jacuí e Imperador | LINHA 14 FASE 1 | 54720649.1572 | 5472064.9157 | 16416194.7472 | 32832389.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.12 | Linha 14, estação Cidade A.E. Carvalho | LINHA 14 FASE 1 | 31581628.2223 | 3158162.8222 | 9474488.4667 | 18948976.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.13 | Linha 14, estação Hosp. Santa Marcelina | LINHA 14 FASE 1 | 63333599.9765 | 6333359.9977 | 19000079.993 | 38000159.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.14 | Linha 14, estação Hospital Jardim Helena | LINHA 14 FASE 1 | 35432002.3699 | 3543200.237 | 10629600.711 | 21259201.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.15 | Linha 14, estação Vila Jacuí | LINHA 14 FASE 1 | 97955425.0506 | 9795542.5051 | 29386627.5152 | 58773255.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.16 | Linha 14, entre Jardim Sorocaba e ABC | LINHA 14 FASE 2 | 468118961.1629 | 0 | 0 | 0 | 117029740.2907 | 163841636.407 | 187247584.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.17 | Linha 14, entre Rio das Pedras/Aricanduva e Jardim Itápolis | LINHA 14 FASE 2 | 207796539.5886 | 0 | 0 | 0 | 51949134.8972 | 72728788.856 | 83118615.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.18 | Linha 14, entre Sapopemba e Parque Oratório/Nevada | LINHA 14 FASE 2 | 13856433.025 | 0 | 0 | 0 | 3464108.2562 | 4849751.5587 | 5542573.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.19 | Linha 14, estação ABC | LINHA 14 FASE 2 | 120396546.9381 | 0 | 0 | 0 | 30099136.7345 | 42138791.4283 | 48158618.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.20 | Linha 14, estação Hosp. da Mulher/Cidade dos Meninos | LINHA 14 FASE 2 | 26115533.5461 | 0 | 0 | 0 | 6528883.3865 | 9140436.7411 | 10446213.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.21 | Linha 14, estação Jardim Itápolis | LINHA 14 FASE 2 | 19907892.8653 | 0 | 0 | 0 | 4976973.2163 | 6967762.5029 | 7963157.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.22 | Linha 14, estação Jardim Sorocaba | LINHA 14 FASE 2 | 92932607.8901 | 0 | 0 | 0 | 23233151.9725 | 32526412.7615 | 37173043.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.23 | Linha 14, estação Parque do Carmo | LINHA 14 FASE 2 | 66204114.6697 | 0 | 0 | 0 | 16551028.6674 | 23171440.1344 | 26481645.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.24 | Linha 14, estação Parque Oratório/Nevada | LINHA 14 FASE 2 | 24617563.3104 | 0 | 0 | 0 | 6154390.8276 | 8616147.1586 | 9847025.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.25 | Linha 14, estação Rio das Pedras/Aricanduva | LINHA 14 FASE 2 | 21489732.4801 | 0 | 0 | 0 | 5372433.12 | 7521406.3681 | 8595892.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.26 | Linha 14, estação Sapopemba | LINHA 14 FASE 2 | 102119343.3303 | 0 | 0 | 0 | 25529835.8326 | 35741770.1656 | 40847737.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.27 | Linha 14, entre Pimentas e Sacramento | LINHA 14 FASE 3 | 6054276.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513569.1823 | 2118996.8552 | 2421710.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.28 | Linha 14, entre Sacramento e Hosp. Jd Helena | LINHA 14 FASE 3 | 1256623708.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314155927.0122 | 439818297.8171 | 502649483.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.29 | Linha 14, estação Bonsucesso | LINHA 14 FASE 3 | 47049519.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11762379.9288 | 16467331.9003 | 18819807.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.30 | Linha 14, estação Pimentas | LINHA 14 FASE 3 | 9434386.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358596.7308 | 3302035.4231 | 3773754.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.31 | Linha 14, estação Sacramento | LINHA 14 FASE 3 | 114660836.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28665209.2411 | 40131292.9375 | 45864334.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.32 | Linha 14, estação Macedo Soares | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.33 | Linha 14, estação Miguel Couto | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.34 | Linha 14, estação Vila Luzita | LINHA 14 FASE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Biodiversidade | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 2856095.852 | 1203774.7267 | 1652321.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e requisitos do Contrato de concessão | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 4150000 | 1150000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | LP - Licença Prévia Processo de Licenciamento Ambiental | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 3488981.4061 | 2113092.5172 | 1375888.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | LI - Programas Ambientais - PBA | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 1180309.3211 | 0 | 1180309.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | LO - Licença de Operação | Socioambiental LINHA 10 / 14 | 180309.3211 | 180309.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Outros |  | 1790731749.3472 | 89724884.7161 | 151829064.7768 | 177891514.7788 | 255398890.3359 | 263679106.7674 | 218918732.1011 | 198186314.191 | 126593143.5812 | 153957349.6927 | 131685338.7501 | 555976.0611 | 1091971.6365 | 535995.5754 | 0 | 435783.0208 | 435783.0208 | 314076.961 | 616866.727 | 302789.766 | 1585258.5938 | 1585258.5938 | 1170112.4192 | 2298173.7213 | 1128061.3021 | 2280484.0625 | 2280484.0625 | 1568085.2754 | 2659695.2223 | 1405686.9078 | 616866.727
7.1.1 | Projetos e Gerenciamentos - Linha 10 | LINHA 10 | 649403662.9937 | 71522596.5373 | 126345861.3265 | 163329684.2358 | 118226838.676 | 101970094.1747 | 38944805.2019 | 17674153.2938 | 221682.7022 | 921927.2621 | 771402.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435783.0208 | 435783.0208 | 0 | 0 | 0 | 1585258.5938 | 1585258.5938 | 0 | 0 | 0 | 2280484.0625 | 2280484.0625 | 435783.0208 | 435783.0208 | 0 | 0
| Projetos |  | 207809172.158 | 22887230.8919 | 40430675.6245 | 52265498.9555 | 37832588.3763 | 32630430.1359 | 12462337.6646 | 5655729.054 | 70938.4647 | 295016.7239 | 246848.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139450.5667 | 139450.5667 | 0 | 0 | 0 | 507282.75 | 507282.75 | 0 | 0 | 0 | 729754.9 | 729754.9 | 139450.5667 | 139450.5667 | 0 | 0
| Canteiro de Obras |  | 129880732.5987 | 14304519.3075 | 25269172.2653 | 32665936.8472 | 23645367.7352 | 20394018.8349 | 7788961.0404 | 3534830.6588 | 44336.5404 | 184385.4524 | 154280.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87156.6042 | 87156.6042 | 0 | 0 | 0 | 317051.7188 | 317051.7188 | 0 | 0 | 0 | 456096.8125 | 456096.8125 | 87156.6042 | 87156.6042 | 0 | 0
| Gerenciamento e/ou Supervisão/Fiscalização de Obra |  | 207809172.158 | 22887230.8919 | 40430675.6245 | 52265498.9555 | 37832588.3763 | 32630430.1359 | 12462337.6646 | 5655729.054 | 70938.4647 | 295016.7239 | 246848.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139450.5667 | 139450.5667 | 0 | 0 | 0 | 507282.75 | 507282.75 | 0 | 0 | 0 | 729754.9 | 729754.9 | 139450.5667 | 139450.5667 | 0 | 0
| Remoção de Interferências |  | 103904586.079 | 11443615.446 | 20215337.8122 | 26132749.4777 | 18916294.1882 | 16315215.068 | 6231168.8323 | 2827864.527 | 35469.2324 | 147508.3619 | 123424.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69725.2833 | 69725.2833 | 0 | 0 | 0 | 253641.375 | 253641.375 | 0 | 0 | 0 | 364877.45 | 364877.45 | 69725.2833 | 69725.2833 | 0 | 0
7.2 | Projetos e Gerenciamentos - Linha 14 | LINHA 14 | 1141328086.3535 | 18202288.1787 | 25483203.4502 | 14561830.543 | 137172051.6599 | 161709012.5927 | 179973926.8992 | 180512160.8971 | 126371460.879 | 153035422.4306 | 130913936.5626 | 555976.0611 | 1091971.6365 | 535995.5754 | 0 | 0 | 0 | 314076.961 | 616866.727 | 302789.766 | 0 | 0 | 1170112.4192 | 2298173.7213 | 1128061.3021 | 0 | 0 | 1132302.2546 | 2223912.2015 | 1405686.9078 | 616866.727
| Projetos e Gerenciamentos - Fase 1 |  | 612437477.963 | 18202288.1787 | 25483203.4502 | 14561830.543 | 119836539.1087 | 137439295.0211 | 166105516.8583 | 123835715.4893 | 0 | 0 | 0 | 555976.0611 | 555976.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314076.961 | 314076.961 | 0 | 0 | 0 | 1170112.4192 | 1170112.4192 | 0 | 0 | 0 | 1132302.2546 | 1132302.2546 | 314076.961 | 314076.961
| Projetos |  | 195979992.9482 | 5824732.2172 | 8154625.1041 | 4659785.7738 | 38347692.5148 | 43980574.4067 | 53153765.3947 | 39627428.9566 | 0 | 0 | 0 | 177912.3396 | 177912.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100504.6275 | 100504.6275 | 0 | 0 | 0 | 374435.9741 | 374435.9741 | 0 | 0 | 0 | 362336.7215 | 362336.7215 | 100504.6275 | 100504.6275
| Canteiro de Obras |  | 122487495.5926 | 3640457.6357 | 5096640.69 | 2912366.1086 | 23967307.8217 | 27487859.0042 | 33221103.3717 | 24767143.0979 | 0 | 0 | 0 | 111195.2122 | 111195.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62815.3922 | 62815.3922 | 0 | 0 | 0 | 234022.4838 | 234022.4838 | 0 | 0 | 0 | 226460.4509 | 226460.4509 | 62815.3922 | 62815.3922
| Gerenciamento e/ou Supervisão/Fiscalização de Obra |  | 195979992.9482 | 5824732.2172 | 8154625.1041 | 4659785.7738 | 38347692.5148 | 43980574.4067 | 53153765.3947 | 39627428.9566 | 0 | 0 | 0 | 177912.3396 | 177912.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100504.6275 | 100504.6275 | 0 | 0 | 0 | 374435.9741 | 374435.9741 | 0 | 0 | 0 | 362336.7215 | 362336.7215 | 100504.6275 | 100504.6275
| Remoção de Interferências |  | 97989996.4741 | 2912366.1086 | 4077312.552 | 2329892.8869 | 19173846.2574 | 21990287.2034 | 26576882.6973 | 19813714.4783 | 0 | 0 | 0 | 88956.1698 | 88956.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50252.3138 | 50252.3138 | 0 | 0 | 0 | 187217.9871 | 187217.9871 | 0 | 0 | 0 | 181168.3607 | 181168.3607 | 50252.3138 | 50252.3138
| Projetos e Gerenciamentos - Fase 2 |  | 314017618.0577 | 0 | 0 | 0 | 12134858.7858 | 16988802.3001 | 9707887.0287 | 52548054.3314 | 62313438.4487 | 84100186.918 | 72114532.9001 | 0 | 343141.3215 | 343141.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193844.2875 | 193844.2875 | 0 | 0 | 0 | 722178.4351 | 722178.4351 | 0 | 0 | 0 | 698842.4846 | 698842.4846 | 193844.2875
| Projetos |  | 100485637.7785 | 0 | 0 | 0 | 3883154.8115 | 5436416.736 | 3106523.8492 | 16815377.386 | 19940300.3036 | 26912059.8138 | 23076650.528 | 0 | 109805.2229 | 109805.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62030.172 | 62030.172 | 0 | 0 | 0 | 231097.0992 | 231097.0992 | 0 | 0 | 0 | 223629.5951 | 223629.5951 | 62030.172
| Canteiro de Obras |  | 62803523.6115 | 0 | 0 | 0 | 2426971.7572 | 3397760.46 | 1941577.4057 | 10509610.8663 | 12462687.6897 | 16820037.3836 | 14422906.58 | 0 | 68628.2643 | 68628.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38768.8575 | 38768.8575 | 0 | 0 | 0 | 144435.687 | 144435.687 | 0 | 0 | 0 | 139768.4969 | 139768.4969 | 38768.8575
| Gerenciamento e/ou Supervisão/Fiscalização de Obra |  | 100485637.7785 | 0 | 0 | 0 | 3883154.8115 | 5436416.736 | 3106523.8492 | 16815377.386 | 19940300.3036 | 26912059.8138 | 23076650.528 | 0 | 109805.2229 | 109805.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62030.172 | 62030.172 | 0 | 0 | 0 | 231097.0992 | 231097.0992 | 0 | 0 | 0 | 223629.5951 | 223629.5951 | 62030.172
| Remoção de Interferências |  | 50242818.8892 | 0 | 0 | 0 | 1941577.4057 | 2718208.368 | 1553261.9246 | 8407688.693 | 9970150.1518 | 13456029.9069 | 11538325.264 | 0 | 54902.6114 | 54902.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31015.086 | 31015.086 | 0 | 0 | 0 | 115548.5496 | 115548.5496 | 0 | 0 | 0 | 111814.7975 | 111814.7975 | 31015.086
| Projetos e Gerenciamentos - Fase 3 |  | 214872990.3327 | 0 | 0 | 0 | 5200653.7654 | 7280915.2715 | 4160523.0123 | 4128391.0764 | 64058022.4302 | 68935235.5126 | 58799403.6626 | 0 | 192854.254 | 192854.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108945.4785 | 108945.4785 | 0 | 0 | 0 | 405882.867 | 405882.867 | 0 | 0 | 0 | 392767.4622 | 392767.4622 | 108945.4785
| Projetos |  | 68759356.9065 | 0 | 0 | 0 | 1664209.2049 | 2329892.8869 | 1331367.3639 | 1321085.1445 | 20498567.1777 | 22059275.364 | 18815809.172 | 0 | 61713.3613 | 61713.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34862.5531 | 34862.5531 | 0 | 0 | 0 | 129882.5174 | 129882.5174 | 0 | 0 | 0 | 125685.5879 | 125685.5879 | 34862.5531
| Canteiro de Obras |  | 42974598.0665 | 0 | 0 | 0 | 1040130.7531 | 1456183.0543 | 832104.6025 | 825678.2153 | 12811604.486 | 13787047.1025 | 11759880.7325 | 0 | 38570.8508 | 38570.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.0957 | 21789.0957 | 0 | 0 | 0 | 81176.5734 | 81176.5734 | 0 | 0 | 0 | 78553.4924 | 78553.4924 | 21789.0957
| Gerenciamento e/ou Supervisão/Fiscalização de Obra |  | 68759356.9065 | 0 | 0 | 0 | 1664209.2049 | 2329892.8869 | 1331367.3639 | 1321085.1445 | 20498567.1777 | 22059275.364 | 18815809.172 | 0 | 61713.3613 | 61713.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34862.5531 | 34862.5531 | 0 | 0 | 0 | 129882.5174 | 129882.5174 | 0 | 0 | 0 | 125685.5879 | 125685.5879 | 34862.5531
| Remoção de Interferências |  | 34379678.4532 | 0 | 0 | 0 | 832104.6025 | 1164946.4434 | 665683.682 | 660542.5722 | 10249283.5888 | 11029637.682 | 9407904.586 | 0 | 30856.6806 | 30856.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.2766 | 17431.2766 | 0 | 0 | 0 | 64941.2587 | 64941.2587 | 0 | 0 | 0 | 62842.794 | 62842.794 | 17431.2766
| Projetos e Gerenciamentos - Fase 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projetos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canteiro de Obras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gerenciamento e/ou Supervisão/Fiscalização de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remoção de Interferências