## CAPA
Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ)
Concessão à iniciativa privada do Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão (EFCJ), abrangendo o desenvolvimento de projeto de engenharia, operação, manutenção, conservação, requalificação, adequação, modernização e expansão do Complexo Turístico Ferroviário da EFCJ
ANEXO XI.A do Edital de Consulta Pública
Data: 05/05/2025
Quadro de Paradas e Estações
| # | Nome | Tipo | Km | intervalo (km) | Trecho | Extensão Trecho
| 1 | Sede | - | 0 |  | G | 17.4
| 2 | Subúrbio | - | 0 |  | G
| 3 | Vila Nair | - | 0.47 | 0.47 | G
| 4 | Mombaça | - | 5.5 | 5.03 | G
| 5 | Cerâmica | - | 7.5 | 2 | G
| 6 | Nova Cenâmica | - | 7.96 | 0.46 | G
| 7 | São Miguel | - | 9.2 | 1.24 | G
| 8 | Agente Hely | - | 10.5 | 1.3 | G
| 9 | São Judas Tadeu | - | 12.1 | 1.6 | G
| 10 | Expedicionária | - | 12.6 | 0.5 | G
| 11 | Reino das Águas Claras | - | 16.8 | 4.2 | G
| 12 | Monteiro Lobato (Nova PRAC) | - | 17.4 | 0.6 | F | 2.9
| 13 | Vovó Laurinda | - | 18 | 0.6 | F
| 14 | Centenário | - | 18.5 | 0.5 | F
| 15 | Piracuama | - | 20.3 | 1.8 | E | 7.6
| 16 | Eugênio Lefévre | Estação | 27.9 | 7.6 | D | 9
| 17 | Pagé | - | 30 | 2.1 | D
| 18 | Renópolis | - | 31 | 1 | D
| 19 | Tanaka | - | 34.6 | 3.6 | D
| 20 | Gavião Gonzaga | B | 36 | 1.4 | D
| 21 | Cacique | B | 36.9 | 0.9 | C | 3.4
| 22 | Toriba | - | 37.5 | 0.6 | C
| 23 | São Cristóvão | B | 38.7 | 1.2 | C
| 24 | Portal | - | 39.275 | 0.575 | C
| 25 | Parada Vila Albertina (Nova Estação Portal) | C | 40.3 | 1.025 | B | 2.4
| 26 | Sanatórios | - | 40.5 | 0.2 | B
| 27 | Fracalanza | B | 41.4 | 0.9 | B
| 28 | Viola | B | 42 | 0.6 | B
| 29 | Abernéssia | Estação | 42.7 | 0.7 | A | 4.3
| 30 | Jaguaribe | B | 44.2 | 1.5 | A
| 31 | Grande Hotel | B | 44.9 | 0.7 | A
| 32 | Damas | - | 45.6 | 0.7 | A
| 33 | Emilio Ribas - Turismo | A | 46.7 | 1.1 | A
| 34 | Emilio Ribas - Histórica | - | 47 | 0.3 | A
47
B
C
D
E
F
G
A
A - Capivari <> Abernéssia
C - Portal <> Cacique
D - Cacique <> Eugênio Lefèvre
E - Eugênio Lefèvre <> Piracuama
F - Piracuama <> PRAC
G - PRAC <> Pindamonhangaba
B - Abernéssia <> Portal

## EventosAno
CRONOGRAMA INDICATIVO DOS PACOTES DE INVESTIMENTOS (PI) DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO
| Item | TRECHO | PACOTE DE INVESTIMENTO | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | INTERVALO DO EVENTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 311765033.7444 |  |  |  |  | 1: 60316451.072; 2: 72939433.021; 3: 84183141.8603; 4: 60761907.2144; 5: 33564100.5767
55 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PACOTE DE INVESTIMENTO | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS INÍCIO | MÊS REFERENCIAL | MÊS FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | PRAC | 0
| 0.1 | PRAC | 0 |  | 5678439.9019 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 3777083.0555; 3: 1901356.8464
| 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 3777083.0555 |  | 13 | 20 | 24 | 2: PI A001.1
| 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 1901356.8464 |  | 25 | 32 | 36 | 3: PI A001.2
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante | 0 |  | 3682443.4043 | 0 |  |  |  | 1: 2179338.5956; 2: 1503104.8087; 3: 0
| 0.2.1 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação comercial | PI A002.1 |  | 2179338.5956 |  | 4 | 12 | 12 | 1: PI A002.1
| 0.2.2 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A002.2 |  | 1503104.8087 |  | 19 | 22 | 24 | 2: PI A002.2
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental | 0 |  | 907863.8633 | 0 |  |  |  | 1: 907863.8633; 2: 0; 3: 0
| 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 907863.8633 |  | 6 | 12 | 12 | 1: PI A003.1
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL | 0 |  | 10268747.1695 |  |  |  |  | 1: 3087202.4589; 2: 5280187.8642; 3: 1901356.8464
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS INÍCIO | MÊS REFERENCIAL | MÊS FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Edificações
| 1.1 | Estações | 0 | 7.6 | 16849848.9126 | 0 |  |  |  | 1: 7933771.1534; 2: 4801208.9705; 3: 4114868.7887
| 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 | 0.6 | 2163755.7691 | 2163755.7691 | 6 | 11 | 12 | 1: PI A101.2
| 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 | 0.6 | 2163755.7691 | 196705.0699 | 13 | 12 | 12 | 1: PI A101.3
| 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 | 1 | 3606259.6152 | 3606259.6152 | 6 | 11 | 12 | 1: PI A101.4
| 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 | 0.6 | 1200302.2426 | 1200302.2426 | 6 | 18 | 12 | 2: PI A101.5
| 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 | 0.6 | 1200302.2426 | 1200302.2426 | 13 | 18 | 24 | 2: PI A101.5
| 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 | 0.6 | 1200302.2426 | 1200302.2426 | 13 | 18 | 24 | 2: PI A101.5
| 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 | 0.6 | 1200302.2426 | 1200302.2426 | 13 | 18 | 24 | 2: PI A101.5
| 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 | 3 | 4114868.7887 | 4114868.7887 | 25 | 35 | 36 | 3: PI A101.6
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio | 0 |  | 20389556.4242 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 13854649.9268; 3: 6534906.4975
| 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 8312789.9561 |  | 13 | 16 | 19 | 2: PI A102.1
| 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 5541859.9707 |  | 20 | 22 | 24 | 2: PI A102.2
| 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 3920943.8985 |  | 25 | 34 | 36 | 3: PI A102.3
| 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2613962.599 |  | 25 | 34 | 36 | 3: PI A102.4
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente | 0 | 6.7 | 55138865.2208 | 0 |  |  |  | 1: 25962199.459; 2: 15711310.8666; 3: 13465354.8952
| 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 | 2.1 | 25962199.459 | 12362952.1233 | 6 | 12 | 12 | 1: PI A103.1
| 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 | 0.7 | 4999053.4575 | 7141504.9394 | 13 | 18 | 24 | 2: PI A103.2
| 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 | 1.5 | 10712257.409 | 7141504.9394 | 13 | 24 | 24 | 2: PI A103.3
| 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 | 0.7 | 3927395.1778 | 5610564.5397 | 25 | 30 | 36 | 3: PI A103.4
| 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 | 0.6 | 3366338.7238 | 5610564.5397 | 25 | 32 | 36 | 3: PI A103.5
| 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 | 1.1 | 6171620.9936 | 5610564.5397 | 25 | 36 | 36 | 3: PI A103.6
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante | 0 |  | 2911839.8753 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 2911839.8753
| 1.4.1 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.1 |  | 1455919.9376 |  | 25 | 26 | 36 | 3: PI A104.1
| 1.4.2 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.2 |  | 1455919.9376 |  | 25 | 32 | 36 | 3: PI A104.2
| 1.5 | Sistemas Fixos | 0 |  | 28545536.9915 | 0 |  |  |  | 1: 13440699.6239; 2: 8133787.37; 3: 6971049.9976
| 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 | 2.1 | 13440699.6239 | 6400333.1543 | 6 | 12 | 12 | 1: PI A105.1
| 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 | 0.7 | 2588023.2541 | 3697176.0773 | 13 | 18 | 24 | 2: PI A105.2
| 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 | 1.5 | 5545764.1159 | 3697176.0773 | 13 | 24 | 24 | 2: PI A105.3
| 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 | 0.7 | 2033222.916 | 2904604.1657 | 25 | 30 | 36 | 3: PI A105.4
| 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 | 0.6 | 1742762.4994 | 2904604.1657 | 25 | 32 | 36 | 3: PI A105.5
| 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 | 1.1 | 3195064.5822 | 2904604.1657 | 25 | 36 | 36 | 3: PI A105.6
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação | 0 |  | 9892578.3768 | 0 |  |  |  | 1: 9892578.3768; 2: 0; 3: 0
| 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 5341992.3235 |  | 3 | 10 | 12 | 1: PI A106.1
| 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 4550586.0533 |  | 3 | 10 | 12 | 1: PI A106.2
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | 0 |  | 133728225.8013 |  |  |  |  | 1: 57229248.6132; 2: 42500957.1338; 3: 33998020.0543
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS INÍCIO | MÊS REFERENCIAL | MÊS FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Edificações
| 2.1 | Estações | 0 |  | 16801138.863 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 6175760.3086; 3: 2503668.3339; 4: 4783485.7753; 5: 3338224.4452; 6: 0
| 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 3087880.1543 | 3087880.1543 | 12 | 18 | 24 | 2: PI A201.1
| 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 2503668.3339 | 834556.1113 | 25 | 35 | 36 | 3: PI A201.2
| 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 3338224.4452 | 834556.1113 | 49 | 54 | 60 | 5: PI A201.4
| 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 3087880.1543 | 3087880.1543 | 12 | 20 | 24 | 2: PI A201.4
| 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 2391742.8876 | 2391742.8876 | 25 | 42 | 36 | 4: PI A201.5
| 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 2391742.8876 | 2391742.8876 | 37 | 44 | 48 | 4: PI A201.6
| 2.2 | Pátios | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
| 2.2.1 |  |  |  | 0
| 2.2.2 |  |  |  | 0
| 2.2.3 |  |  |  | 0
| 2.2.4 |  |  |  | 0
| 2.2.5 |  |  |  | 0
| 2.2.6 |  |  |  | 0
| 2.2.7 |  |  |  | 0
| 2.2.8 |  |  |  | 0
| 2.3 | Equipamentos de Pátio | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
| 2.3.1 |  |  |  | 0
| 2.3.2 |  |  |  | 0
| 2.3.3 |  |  |  | 0
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente | 0 |  | 53817451.1903 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 12639952.496; 3: 9509407.5983; 4: 13920846.6031; 5: 17747244.4929; 6: 0
| 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 | 1.6 | 5948212.9393 | 3717633.0871 | 12 | 20 | 24 | 2: PI A204.1
| 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 | 1.8 | 6691739.5567 | 3717633.0871 | 12 | 24 | 24 | 2: PI A204.2
| 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 | 0.9 | 9509407.5983 | 10566008.4425 | 25 | 32 | 36 | 3: PI A204.3
| 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 | 5 | 13920846.6031 | 2784169.3206 | 37 | 42 | 48 | 4: PI A204.4
| 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 | 3.1 | 17747244.4929 | 5724917.5784 | 49 | 60 | 60 | 5: PI A204.5
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante | 0 |  | 70144524.9076 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 31498983.359; 4: 35072262.4538; 5: 3573279.0947; 6: 0
| 2.5.1 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.1 |  | 31498983.359 | 31498983.359 | 25 | 36 | 36 | 3: PI A205.1
| 2.5.2 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.2 |  | 31498983.359 | 31498983.359 | 37 | 48 | 48 | 4: PI A205.2
| 2.5.3 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.3 |  | 1786639.5474 | 893319.7737 | 37 | 42 | 60 | 4: PI A205.3
| 2.5.4 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.4 |  | 1786639.5474 | 893319.7737 | 37 | 42 | 60 | 4: PI A205.4
| 2.5.5 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.5 |  | 1786639.5474 | 893319.7737 | 49 | 54 | 60 | 5: PI A205.8
| 2.5.6 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.6 |  | 1786639.5474 | 893319.7737 | 49 | 54 | 60 | 5: PI A205.9
| 2.6 | Sistemas Fixos | 0 |  | 27004945.8128 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 6342575.2183; 3: 4771705.6684; 4: 6985312.3823; 5: 8905352.5438; 6: 0
| 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 | 1.6 | 2984741.2792 | 1865463.2995 | 12 | 20 | 24 | 2: PI A206.1
| 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 | 1.8 | 3357833.9391 | 1865463.2995 | 12 | 24 | 24 | 2: PI A206.2
| 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 | 0.9 | 4771705.6684 | 5301895.1871 | 25 | 32 | 36 | 3: PI A206.3
| 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 | 5 | 6985312.3823 | 1397062.4765 | 37 | 42 | 48 | 4: PI A206.4
| 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 | 3.1 | 8905352.5438 | 2872694.369 | 49 | 60 | 60 | 5: PI A206.5
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0
| 2.7.1 |  |  |  | 0
| 2.7.2 |  |  |  | 0
| 2.7.3 |  |  |  | 0
| 2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | 0 |  | 167768060.7736 |  |  |  |  | 1: 0; 2: 25158288.0229; 3: 48283764.9596; 4: 60761907.2144; 5: 33564100.5767; 6: 0; 7: 0
55 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | PRAC |  |  | 5678439.9019 |  |  |  |  | 0 1: 0; 25158288.0229 2: 3777083.0555; 48283764.9596 3: 1901356.8464; 60761907.2144 4: 0; 33564100.5767 5: 0; 0 6: 0
|  | Material Rodante |  |  | 3682443.4043 |  |  |  |  | 0 1: 2179338.5956; 25158288.0229 2: 1503104.8087; 48283764.9596 3: 0; 60761907.2144 4: 0; 33564100.5767 5: 0; 0 6: 0
|  | Socioambiental |  |  | 907863.8633 |  |  |  |  | 0 1: 907863.8633; 25158288.0229 2: 0; 48283764.9596 3: 0; 60761907.2144 4: 0; 33564100.5767 5: 0; 0 6: 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 10268747.1695 |  |  |  |  | 0 1: 3087202.4589; 25158288.0229 2: 5280187.8642; 48283764.9596 3: 1901356.8464; 60761907.2144 4: 0; 33564100.5767 5: 0; 0 6: 0
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Estações |  |  | 16849848.9126 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 7933771.1534; 5280187.8642 2: 4801208.9705; 1901356.8464 3: 4114868.7887; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Pátios e Equipamentos de Pátio |  |  | 20389556.4242 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 0; 5280187.8642 2: 13854649.9268; 1901356.8464 3: 6534906.4975; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Via Permanente |  |  | 55138865.2208 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 25962199.459; 5280187.8642 2: 15711310.8666; 1901356.8464 3: 13465354.8952; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Material Rodante |  |  | 2911839.8753 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 0; 5280187.8642 2: 0; 1901356.8464 3: 2911839.8753; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Sistemas Fixos |  |  | 28545536.9915 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 13440699.6239; 5280187.8642 2: 8133787.37; 1901356.8464 3: 6971049.9976; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Desapropriação |  |  | 9892578.3768 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 9892578.3768; 5280187.8642 2: 0; 1901356.8464 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 133728225.8013 |  |  |  |  | 3087202.4589 1: 57229248.6132; 5280187.8642 2: 42500957.1338; 1901356.8464 3: 33998020.0543; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) |  |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Estações |  |  | 16801138.863 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 6175760.3086; 33998020.0543 3: 2503668.3339; 0 4: 4783485.7753; 0 5: 3338224.4452; 0 6: 0
|  | Pátios e Equipamentos de Pátio |  |  | 0 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 0; 33998020.0543 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Via Permanente |  |  | 53817451.1903 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 12639952.496; 33998020.0543 3: 9509407.5983; 0 4: 13920846.6031; 0 5: 17747244.4929; 0 6: 0
|  | Material Rodante |  |  | 70144524.9076 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 0; 33998020.0543 3: 31498983.359; 0 4: 35072262.4538; 0 5: 3573279.0947; 0 6: 0
|  | Sistemas Fixos |  |  | 27004945.8128 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 6342575.2183; 33998020.0543 3: 4771705.6684; 0 4: 6985312.3823; 0 5: 8905352.5438; 0 6: 0
|  | Desapropriação |  |  | 0 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 0; 33998020.0543 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
| 2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) |  |  | 167768060.7736 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 0; 42500957.1338 2: 25158288.0229; 33998020.0543 3: 48283764.9596; 0 4: 60761907.2144; 0 5: 33564100.5767; 0 6: 0
| 0+1+2 | Total Recursos para Recomposição |  |  | 311765033.7444 |  |  |  |  | 57229248.6132 1: 60316451.072; 42500957.1338 2: 72939433.021; 33998020.0543 3: 84183141.8603; 0 4: 60761907.2144; 0 5: 33564100.5767; 0 6: 0
Note on C51: Abernéssia
Note on C53: Capivari
Note on C54: Grande Hotel
Note on C55: Jaguaribe
Note on C56: Viola
Note on C57: Fracalanza
Note on C58: Nova Portal

## Descritivo PI
DESCRITIVO DOS EMPREENDIMENTOS CONTIDOS NOS PACOTES DE INVESTIMENTOS
Item | TRECHO | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
PRAC
0.1 | PRAC
0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1
Projetos
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Mapeamento dos fatores de risco e desenvolvimento projetos de contenções
Obras de arte
Contenções
0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2
Estudos ambientais
Compensações Ambientais
Licença de Operação (LO)
Edificações
Portaria
Sanitários
Antigos armários públicos
Antiga Enfermaria
Trem refeitório
Área para refeições
Quiosque sorveteria
Lanchonete
Espaço para eventos 1 – Rancho
Espaço para eventos 2 – Galpão
Caixa d’água
Equipamentos de lazer
Áreas de lazer – paisagem e circulação
Universo Monteiro Lobato
Rio Piracuama
Mirante
Serviços nas paradas ferroviárias
Parada Reino das Águas Claras
Parada Monteiro Lobato
Material Rodante e Sistemas Fixos
0.2 | Material Rodante
0.2.1 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação comercial | PI A002.1
Contrato de Reforma da Maria Fumaça
Entrega da Maria Fumaça reformada
Comissionamento da Maria Fumaça
0.2.2 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A002.2
Contrato de Reforma do Bonde 1
Entrega da Bonde 1 reformado
Comissionamento da Bonde 1
Socioambiental e Desapropriações
0.3 | Socioambiental
0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1
estrutura organizacional necessária
planos e programas socioambientais da instalação de obras
planos e programas socioambientais da operação
elaboração do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA)
implantação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA)
0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL
1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
Edificações
1.1 | Estações
1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estações
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estações e Paradas
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estação
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4
1.1.5 |  | PI A101.5 | Projetos
1.1.6 |  | PI A101.6 | Plano de Intervensão
1.1.7 |  | PI A101.7 | Serviços gerais
Serviços preliminares
Estação
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estação
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.2 | Pátios
1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Terraplenagem
Contenções
Fundações
1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2
Edifícios do Pátio
Edifício do CCO e Centro Administrativo
Administração Geral; Caixa D’Água; Conservação Civil do Pátio
Oficinas, almoxarifados, áreas de limpeza.
Remoção dos equipamentos do Pátio Capivari e adequada destinação
Remoção dos equipamentos no Pátio Capivari
Destinação adequada
Assinatura dos Contratos de Fornecimento dos Equipamentos de Pátio
Girador de Truques
Macacos Eletromecânicos de suspenção
Ponte Rolante 15 Ton
Veículos ferroviários auxiliares
Caminhão Rodoferroviário com Guindaste
Trator de Manobra
1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3
CCO Centro Administrativo
Trilho
AMV
Mobiliário e equipamentos da Administração Geral
Subestação retificadora com Grupo Gerador Diesel – GGD
Equipamentos (testes, comissionamento e início de operação)
Girador de Truques
Macacos Eletromecânicos de suspenção
Ponte Rolante 15 Ton
Veículos ferroviários auxiliares
Caminhão Rodoferroviário com Guindaste
Trator de Manobra
Licença de Operação (LO) do Pátio
Inicio da operação integral do Pátio Portal
1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari
Liberação do edifício para finalidades comerciais
Via Permanente
1.3 | Via Permanente
1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
Material Rodante e Sistemas
1.4 | Material Rodante
1.4.1 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.1
Contrato de Reforma do Bonde 2
Entrega da Bonde 2 reformado
Comissionamento da Bonde 2
1.4.2 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.2
Contrato de Reforma do Bonde 3
Entrega da Bonde 3 reformado
Comissionamento da Bonde 3
1.5 | Sistemas Fixos
1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Controle Centralizado
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Controle Semafórico
Sistema de Alimentação Elétrica
Rede Aérea
SCAP + Bilhetagem
1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Rede Aérea
1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Rede Aérea
1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Rede Aérea
1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Rede Aérea
1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Rede Aérea
SCAP + Bilhetagem
Socioambiental e Desapropriações
1.6 | Desapropriação
1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1
1.6.2 | Desapropriação da área necessária para urbanização e acesso à estação Nova Portal | PI A106.2
1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km)
2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
Edificações
2.1 | Estações
2.1.1 | Aprovação dos projetos apresentado das Estações e plano de intervensão entre Nova Portal e Eugênio Lefevre | PI A201.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
2.1.2 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.2
2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.3
2.1.4 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.4
2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5
2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6
2.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.7
2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
2.4 | Via Permanente
2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
Material Rodante e Sistemas
2.5 | Material Rodante
2.5.1 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.1
Contrato de Compra e Venda de Locomotiva Cremalheira 1 Nova
Entrega de Locomotiva Cremalheira 1 Nova
Comissionamento de Locomotiva Cremalheira 1 Nova
2.5.2 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.2
Contrato de Compra e Venda de Locomotiva Cremalheira 2 Nova
Entrega de Locomotiva Cremalheira 2 Nova
Comissionamento de Locomotiva Cremalheira 2 Nova
2.5.3 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.3
Contrato de Compra e Venda de 4 vagões de passageiros
Entrega de vagão de passageiros 1 novo
Comissionamento de vagão de passageiros 1 novo
2.5.4 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.4
Contrato de Compra e Venda de 4 vagões de passageiros
Entrega de vagão de passageiros 2 novo
Comissionamento de vagão de passageiros 2 novo
2.5.5 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.5
Contrato de Compra e Venda de 4 vagões de passageiros
Entrega de vagão de passageiros 3 novo
Comissionamento de vagão de passageiros 3 novo
2.5.6 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.6
Contrato de Compra e Venda de 4 vagões de passageiros
Entrega de vagão de passageiros 4 novo
Comissionamento de vagão de passageiros 4 novo
2.6 | Sistemas Fixos
2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Rede Aérea
2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Rede Aérea
2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Rede Aérea
2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Rede Aérea
2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Rede Aérea
SCAP + Bilhetagem
Socioambiental e Desapropriações
2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km)

## CronogramaFisico
CRONOGRAMA MENSAL INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
| Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288
| Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
PRAC
0.1 | PRAC
0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 3777083.0555 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 1901356.8464 |  | 32 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
0.2 | Material Rodante
0.2.1 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | PI A002.1 |  | 2179338.5956 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.2 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A002.2 |  | 1503104.8087 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
0.3 | Socioambiental
0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 907863.8633 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 10268747.1695
1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
Edificações
1.1 | Estações
1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 2163755.7691 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 2163755.7691 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 3606259.6152 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4114868.7887 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 8312789.9561 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 5541859.9707 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 3920943.8985 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2613962.599 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Permanente
1.3 | Via Permanente
1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 25962199.459 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 4999053.4575 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 10712257.409 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 3927395.1778 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3366338.7238 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 6171620.9936 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
1.4 | Material Rodante
1.4.1 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.1 |  | 1455919.9376 |  | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.2 |  | 1455919.9376 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Sistemas Fixos
1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 13440699.6239 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2588023.2541 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5545764.1159 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 2033222.916 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 1742762.4994 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 3195064.5822 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
1.6 | Desapropriação
1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 5341992.3235 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 4550586.0533 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 133728225.8013
2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
Edificações
2.1 | Estações
2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 3087880.1543 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 2503668.3339 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 3338224.4452 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 3087880.1543 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 2391742.8876 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 2391742.8876 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
2.4 | Via Permanente
2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 5948212.9393 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 6691739.5567 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 9509407.5983 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13920846.6031 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 17747244.4929 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
2.5 | Material Rodante
2.5.1 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.1 |  | 31498983.359 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.2 |  | 31498983.359 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.3 |  | 1786639.5474 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.4 |  | 1786639.5474 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.5 |  | 1786639.5474 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.6 |  | 1786639.5474 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Sistemas Fixos
2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 2984741.2792 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 3357833.9391 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 4771705.6684 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6985312.3823 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 8905352.5438 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
167768060.7736

## CronogramaFinanceiro
[8 empty] | ano: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892578.3768 | 5770015.3843 | 44653857.3109 | 0 | 0 | 0 | 8312789.9561 | 0 | 15476165.8364 | 0 | 15797917.4283 | 0 | 7044964.7794 | 0 | 26307595.0207 | 0 | 1455919.9376 | 0 | 5960618.0937 | 0 | 22747491.2739 | 0 | 6534906.4975 | 6618537.1226 | 40865668.9349 | 0 | 0 | 0 | 26871180.9678 | 0 | 2391742.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498983.359 | 0 | 0 | 0 | 6911503.54 | 0 | 26652597.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288 | [62 empty] | 60316451.072 | 72939433.021 | 84183141.8603 | 60761907.2144 | 33564100.5767
|  | Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRAC
| 0.1 | PRAC
| 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 3777083.0555 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777083.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777083.0555 | 0 | 0 | 0
| 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 1901356.8464 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901356.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901356.8464 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante
| 0.2.1 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | PI A002.1 |  | 2179338.5956 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179338.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179338.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2.2 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A002.2 |  | 1503104.8087 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503104.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503104.8087 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental
| 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 907863.8633 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907863.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907863.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 10268747.1695
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 1.1 | Estações
| 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 2163755.7691 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163755.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163755.7691 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 2163755.7691 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163755.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163755.7691 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 3606259.6152 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606259.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606259.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0
| 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 1200302.2426 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200302.2426 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4114868.7887 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114868.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114868.7887 | 0 | 0
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
| 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 8312789.9561 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8312789.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8312789.9561 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 5541859.9707 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541859.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541859.9707 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 3920943.8985 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920943.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920943.8985 | 0 | 0
| 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2613962.599 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613962.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613962.599 | 0 | 0
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente
| 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 25962199.459 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25962199.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25962199.459 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 4999053.4575 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999053.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999053.4575 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 10712257.409 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10712257.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10712257.409 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 3927395.1778 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927395.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927395.1778 | 0 | 0
| 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3366338.7238 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366338.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366338.7238 | 0 | 0
| 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 6171620.9936 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171620.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171620.9936 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante
| 1.4.1 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.1 |  | 1455919.9376 |  | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455919.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455919.9376 | 0 | 0
| 1.4.2 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | PI A104.2 |  | 1455919.9376 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455919.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455919.9376 | 0 | 0
| 1.5 | Sistemas Fixos
| 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 13440699.6239 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440699.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440699.6239 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2588023.2541 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588023.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588023.2541 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5545764.1159 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545764.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545764.1159 | 0 | 0 | 0
| 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 2033222.916 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033222.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033222.916 | 0 | 0
| 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 1742762.4994 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742762.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742762.4994 | 0 | 0
| 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 3195064.5822 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195064.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195064.5822 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação
| 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 5341992.3235 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341992.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341992.3235 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 4550586.0533 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550586.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550586.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 133728225.8013
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 2.1 | Estações
| 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 3087880.1543 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087880.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087880.1543 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 2503668.3339 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503668.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503668.3339 | 0 | 0
| 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 3338224.4452 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338224.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338224.4452
| 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 3087880.1543 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087880.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087880.1543 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 2391742.8876 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391742.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391742.8876 | 0
| 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 2391742.8876 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391742.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391742.8876 | 0
| 2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
| 2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente
| 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 5948212.9393 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948212.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948212.9393 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 6691739.5567 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691739.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691739.5567 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 9509407.5983 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509407.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509407.5983 | 0 | 0
| 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13920846.6031 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13920846.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13920846.6031 | 0
| 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 17747244.4929 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17747244.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17747244.4929
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante
| 2.5.1 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.1 |  | 31498983.359 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498983.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498983.359 | 0 | 0
| 2.5.2 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.2 |  | 31498983.359 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498983.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498983.359 | 0
| 2.5.3 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.3 |  | 1786639.5474 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474 | 0
| 2.5.4 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.4 |  | 1786639.5474 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474 | 0
| 2.5.5 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.5 |  | 1786639.5474 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474
| 2.5.6 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | PI A205.6 |  | 1786639.5474 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786639.5474
| 2.6 | Sistemas Fixos
| 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 2984741.2792 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984741.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984741.2792 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 3357833.9391 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357833.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357833.9391 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 4771705.6684 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771705.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771705.6684 | 0 | 0
| 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6985312.3823 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985312.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985312.3823 | 0
| 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 8905352.5438 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8905352.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8905352.5438
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
167768060.7736