## CAPA
Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ)
Concessão à iniciativa privada do Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão (EFCJ), abrangendo o desenvolvimento de projeto de engenharia, operação, manutenção, conservação, requalificação, adequação, modernização e expansão do Complexo Turístico Ferroviário da EFCJ
ANEXO XI.A do Edital do Edital
Data: 04/12/2025
Data-Base: julho/2025 |  | Quadro de Paradas e Estações
| # | Nome | Tipo | Km | intervalo (km) | Trecho | Extensão Trecho
| 1 | Sede | - | 0 |  | G | 17.4
| 2 | Subúrbio | - | 0 |  | G
| 3 | Vila Nair | - | 0.47 | 0.47 | G
| 4 | Mombaça | - | 5.5 | 5.03 | G
| 5 | Cerâmica | - | 7.5 | 2 | G
| 6 | Nova Cenâmica | - | 7.96 | 0.46 | G
| 7 | São Miguel | - | 9.2 | 1.24 | G
| 8 | Agente Hely | - | 10.5 | 1.3 | G
| 9 | São Judas Tadeu | - | 12.1 | 1.6 | G
| 10 | Expedicionária | - | 12.6 | 0.5 | G
| 11 | Reino das Águas Claras | - | 16.8 | 4.2 | G
| 12 | Monteiro Lobato (Nova PRAC) | - | 17.4 | 0.6 | F | 2.9
| 13 | Vovó Laurinda | - | 18 | 0.6 | F
| 14 | Centenário | - | 18.5 | 0.5 | F
| 15 | Piracuama | - | 20.3 | 1.8 | E | 7.6
| 16 | Eugênio Lefévre | Estação | 27.9 | 7.6 | D | 9
| 17 | Pagé | - | 30 | 2.1 | D
| 18 | Renópolis | - | 31 | 1 | D
| 19 | Tanaka | - | 34.6 | 3.6 | D
| 20 | Gavião Gonzaga | B | 36 | 1.4 | D
| 21 | Cacique | B | 36.9 | 0.9 | C | 3.4
| 22 | Toriba | - | 37.5 | 0.6 | C
| 23 | São Cristóvão | B | 38.7 | 1.2 | C
| 24 | Portal | - | 39.275 | 0.575 | C
| 25 | Parada Vila Albertina (Nova Estação Portal) | C | 40.3 | 1.025 | B | 2.4
| 26 | Sanatórios | - | 40.5 | 0.2 | B
| 27 | Fracalanza | B | 41.4 | 0.9 | B
| 28 | Viola | B | 42 | 0.6 | B
| 29 | Abernéssia | Estação | 42.7 | 0.7 | A | 4.3
| 30 | Jaguaribe | B | 44.2 | 1.5 | A
| 31 | Grande Hotel | B | 44.9 | 0.7 | A
| 32 | Damas | - | 45.6 | 0.7 | A
| 33 | Emilio Ribas - Turismo | A | 46.7 | 1.1 | A
| 34 | Emilio Ribas - Histórica | - | 47 | 0.3 | A
47
B
C
D
E
F
G
A
A - Capivari <> Abernéssia
C - Portal <> Cacique
D - Cacique <> Eugênio Lefèvre
E - Eugênio Lefèvre <> Piracuama
F - Piracuama <> PRAC
G - PRAC <> Pindamonhangaba
B - Abernéssia <> Portal

## MEF
Sequencia dos Trechos A>B>C>D
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTO
| Item | TRECHO | % APORTE | INVESTIMENTO | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | INICIO | TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 313795901.605 | 215975901.0603 | 0 |  | 63475450.2308 | 85429280.992 | 80774333.5633 | 45704660.4023 | 38412176.4165
| 0 | Recursos Publicos | % APORTE | INVESTIMENTO | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | INICIO | TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
6747325.7771 | 0.1 | AP1 (desapropriação) | 100% | 6747325.7771 | 6747325.7771 | 1 | 2 | 6747325.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
253618386.1101 | 0.2 | AP2 (obras civis) | 80.46% | 260029967.7282 | 209228575.2831 | 1 | 5 | 43533538.9537 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
47562146.1525 | 0.3 | AP3 (material rodante) | 0% | 47018608.0997 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
307927858.0398 | 0 | Total do Recursos Publicos | 68.83% | 313795901.605 | 215975901.0603 |  |  | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
5868043.5652
| 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | % APORTE | INVESTIMENTO | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | INICIO | TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 0.1 | PRAC | 80.63% | 8301515.868 |  | 1 | 3 | 2749938.7443 | 2784131.1088 | 2767446.0149
| 0.2 | Reforma Locomotiva e/ou Bondes | 0% | 4700878.1433 |  | 1 | 2 | 2806568.2905 | 1894309.8528 | 0
| 0.3 | Socioambiental | 80.63% | 2489348.24 |  | 1 | 1 | 2489348.24 | 0 | 0
0 | 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL | 56.16% | 15491742.2513 | 8700867.8112 |  |  | 8045855.2748 | 4678440.9616 | 2767446.0149
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | % APORTE | INVESTIMENTO | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | INICIO | TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1.1 | Estações e Edificações | 80.63% | 14193423.2985 |  | 1 | 3 | 4880582.636 | 4780884.2174 | 4531956.445
| 1.2 | Pátios | 80.63% | 22808533.9641 |  | 1 | 3 | 7842994.0739 | 7682780.8033 | 7282759.0869
| 1.3 | Equipamentos de Pátio | 80.63% | 3950338.0495 |  | 1 | 3 | 1358372.176 | 1330623.9402 | 1261341.9333
| 1.4 | Via Permanente | 80.63% | 47866011.3278 |  | 1 | 3 | 16459314.9116 | 16123091.1877 | 15283605.2285
| 1.5 | Reforma de Bondes | 0% | 3745254.5684 |  | 2 | 3 | 0 | 974362.9856 | 2770891.5829
| 1.6 | Sistemas | 80.63% | 51031519.0862 |  | 1 | 3 | 12272961.816 | 19897277.4751 | 18861279.7951
| 1.7 | Trilha Mountain-bike | 80.63%
| 1.8 | Desapropriação | 100% | 6747325.7771 |  | 1 | 2 | 6747325.7771 | 0 | 0
0 | 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | 79.49% | 150342406.0717 | 119510755.5522 |  |  | 49561551.3907 | 50789020.6093 | 49991834.0717
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | % APORTE | INVESTIMENTO | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | INICIO | TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 2.1 | Estações e Edificações | 80.63% | 6747197.1758 |  | 2 | 5 | 0 | 1926258.0436 | 1801099.6376 | 1680979.4245 | 1338860.0701 | 0
| 2.2 | Pátios | 80.63% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Equipamentos de Pátio | 80.63% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Via Permanente | 80.63% | 65737164.267 |  | 2 | 5 | 0 | 19253483.9986 | 18002490.9788 | 16801856.0959 | 11679333.1937 | 0
| 2.5 | Aquisição de Locomotiva Cremalheira e Vagões | 0% | 39116013.4408 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19558006.7204 | 19558006.7204 | 0
| 2.6 | Sistemas | 80.63% | 30493334.8332 |  | 1 | 3 | 0 | 8782077.3789 | 8211462.8604 | 7663818.1616 | 5835976.4323 | 0
| 2.7 | Trilha Mountain-bike | 80.63% | 5868043.5652 |  | 1 | 1 | 5868043.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Socioambiental | 80.63% |  |  | 1 | 1
0 | 2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | 59.32% | 147961753.282 | 87764277.6969 |  |  | 5868043.5652 | 29961819.4211 | 28015053.4767 | 45704660.4023 | 38412176.4165 | 0 | 0

## Lista
TRUE
| 45 |  | 215975901.0603
MÊS REFERENCIAL | PACOTE DE INVESTIMENTO | REESTABELECIMENTO INICIAL | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | % | %Acum.
10 | PI A106.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal (Área 7) | 3647203.1228 | 1.689% | 1.689%
| PI A106.2 | Desapropriação da área necessária para urbanização e acesso à estação Nova Portal (Área 1) | 3100122.6543 | 1.435% | 3.124%
11 | PI A101.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | 1259431.5938 | 0.5831% | 3.707%
| PI A101.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | 2099052.6563 | 0.9719% | 4.679%
12 | PI A003.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | 2007206.2585 | 0.9294% | 5.609%
| PI A101.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | 1259431.5938 | 0.5831% | 6.192%
| PI A103.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | 15573495.3749 | 7.211% | 13.4%
| PI A105.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | 16603412.4092 | 7.688% | 21.09%
| PI A207.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | 4731509.0673 | 2.191% | 23.28%
16 | PI A102.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | 7343448.7284 | 3.4% | 26.68%
18 | PI A101.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | 562182.9116 | 0.2603% | 26.94%
| PI A101.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | 562182.9116 | 0.2603% | 27.2%
| PI A101.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | 562182.9116 | 0.2603% | 27.46%
| PI A101.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | 562182.9116 | 0.2603% | 27.72%
| PI A103.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | 2412976.4039 | 1.117% | 28.84%
| PI A105.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | 2572553.0077 | 1.191% | 30.03%
| PI A201.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | 776588.2528 | 0.3596% | 30.39%
20 | PI A001.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | 4462220.0565 | 2.066% | 32.46%
| PI A201.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | 776588.2528 | 0.3596% | 32.82%
| PI A204.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | 9001892.2938 | 4.168% | 36.98%
| PI A206.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | 4175685.3814 | 1.933% | 38.92%
22 | PI A102.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | 7343448.7284 | 3.4% | 42.32%
24 | PI A103.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | 5170663.7226 | 2.394% | 44.71%
| PI A105.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | 5512613.588 | 2.552% | 47.26%
| PI A204.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | 10127128.8305 | 4.689% | 51.95%
| PI A206.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | 4697646.0541 | 2.175% | 54.13%
30 | PI A103.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | 4502776.3475 | 2.085% | 56.21%
| PI A105.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | 4800557.0288 | 2.223% | 58.44%
32 | PI A001.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | 2231441.4962 | 1.033% | 59.47%
| PI A103.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | 3859522.5836 | 1.787% | 61.26%
| PI A105.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | 4114763.1675 | 1.905% | 63.16%
| PI A204.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | 11063377.9437 | 5.123% | 68.28%
| PI A206.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | 5131941.6008 | 2.376% | 70.66%
34 | PI A102.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | 4133557.3943 | 1.914% | 72.57%
| PI A102.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | 2755704.9296 | 1.276% | 73.85%
35 | PI A101.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | 4577764.9935 | 2.12% | 75.97%
| PI A201.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | 1085059.7085 | 0.5024% | 76.47%
36 | PI A103.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | 7075791.4032 | 3.276% | 79.75%
| PI A105.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | 7543732.4738 | 3.493% | 83.24%
42 | PI A201.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | 677701.9718 | 0.3138% | 83.55%
| PI A204.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | 13442088.9565 | 6.224% | 89.78%
| PI A206.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | 6235348.3601 | 2.887% | 92.67%
44 | PI A201.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | 677701.9718 | 0.3138% | 92.98%
54 | PI A201.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | 1446746.2781 | 0.6699% | 93.65%
60 | PI A204.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | 9370569.8505 | 4.339% | 97.99%
| PI A206.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | 4346702.9224 | 2.013% | 100%

## EventosAno
| Sequencia dos Trechos A>B>C>D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA INDICATIVO DOS PACOTES DE INVESTIMENTOS (PI) DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO |  |  |  | 215975901.0603 |  |  |  | MEF | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
| Item | TRECHO | PACOTE DE INVESTIMENTO | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | INTERVALO DO EVENTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 215975901.0603 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 50280864.7308; 66622184.9474 2: 66622184.9474; 62875991.0709 3: 62875991.0709; 21032841.2602 4: 21032841.2602; 15164019.051 5: 15164019.051
46 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PACOTE DE INVESTIMENTO | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS INÍCIO | MÊS REFERENCIAL | MÊS FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | PRAC | 0
| 0.1 | PRAC | 0 |  | 6693661.5527 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 4462220.0565; 62875991.0709 3: 2231441.4962
|  | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial das obras do PRAC |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 12
| 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 4462220.0565 |  | 13 | 20 | 24 | 66622184.9474 2: PI A001.1
| 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 2231441.4962 |  | 25 | 32 | 36 | 62875991.0709 3: PI A001.2
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0
|  | Assinatura de Contrato de Reforma da Maria Fumaça |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 6
|  | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 12
|  | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 1 |  |  | 0 |  | 13 | 0 | 18
|  | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 |  | 19 | 0 | 24
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental | 0 |  | 2007206.2585 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 2007206.2585; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0
| 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 2007206.2585 |  | 6 | 12 | 12 | 50280864.7308 1: PI A003.1
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL | 0 |  | 8700867.8112 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 2007206.2585; 66622184.9474 2: 4462220.0565; 62875991.0709 3: 2231441.4962
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS INÍCIO | MÊS REFERENCIAL | MÊS FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Edificações
| 1.1 | Estações | 0 | 7.6 | 11444412.4837 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 4617915.8438; 66622184.9474 2: 2248731.6464; 62875991.0709 3: 4577764.9935
| 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 | 0.6 | 1259431.5938 | 1259431.5938 | 6 | 11 | 12 | 50280864.7308 1: PI A101.2
| 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 | 0.6 | 1259431.5938 | 114493.7813 | 13 | 12 | 12 | 50280864.7308 1: PI A101.3
| 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 | 1 | 2099052.6563 | 2099052.6563 | 6 | 11 | 12 | 50280864.7308 1: PI A101.4
| 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 | 0.6 | 562182.9116 | 562182.9116 | 6 | 18 | 12 | 66622184.9474 2: PI A101.5
| 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 | 0.6 | 562182.9116 | 562182.9116 | 13 | 18 | 24 | 66622184.9474 2: PI A101.5
| 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 | 0.6 | 562182.9116 | 562182.9116 | 13 | 18 | 24 | 66622184.9474 2: PI A101.5
| 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 | 0.6 | 562182.9116 | 562182.9116 | 13 | 18 | 24 | 66622184.9474 2: PI A101.5
| 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 | 3 | 4577764.9935 | 4577764.9935 | 25 | 35 | 36 | 62875991.0709 3: PI A101.6
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio | 0 |  | 21576159.7807 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 14686897.4568; 62875991.0709 3: 6889262.3239
|  | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do Pátio Portal |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 12
|  | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do restauro do Pátio Capivari |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 12
| 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 7343448.7284 |  | 13 | 16 | 19 | 66622184.9474 2: PI A102.1
| 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 7343448.7284 |  | 20 | 22 | 24 | 66622184.9474 2: PI A102.2
| 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 4133557.3943 |  | 25 | 34 | 36 | 62875991.0709 3: PI A102.3
| 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2755704.9296 |  | 25 | 34 | 36 | 62875991.0709 3: PI A102.4
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente | 0 | 6.7 | 38595225.8357 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 15573495.3749; 66622184.9474 2: 7583640.1265; 62875991.0709 3: 15438090.3343
40.35% | 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 | 2.1 | 15573495.3749 | 7415950.1785 | 6 | 12 | 12 | 50280864.7308 1: PI A103.1
19.65% | 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 | 0.7 | 2412976.4039 | 3447109.1484 | 13 | 18 | 24 | 66622184.9474 2: PI A103.2
| 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 | 1.5 | 5170663.7226 | 3447109.1484 | 13 | 24 | 24 | 66622184.9474 2: PI A103.3
40% | 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 | 0.7 | 4502776.3475 | 6432537.6393 | 25 | 30 | 36 | 62875991.0709 3: PI A103.4
| 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 | 0.6 | 3859522.5836 | 6432537.6393 | 25 | 32 | 36 | 62875991.0709 3: PI A103.5
| 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 | 1.1 | 7075791.4032 | 6432537.6393 | 25 | 36 | 36 | 62875991.0709 3: PI A103.6
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0
|  | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 2 |  |  | 0 |  | 13 | 0 | 24
|  | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 3 |  |  | 0 |  | 13 | 0 | 24
|  | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 |  | 25 | 0 | 36
|  | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 |  | 25 | 0 | 36
| 1.5 | Sistemas Fixos | 0 |  | 41147631.675 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 16603412.4092; 66622184.9474 2: 8085166.5958; 62875991.0709 3: 16459052.67
| 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 | 2.1 | 16603412.4092 | 7906386.8615 | 6 | 12 | 12 | 50280864.7308 1: PI A105.1
| 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 | 0.7 | 2572553.0077 | 3675075.7253 | 13 | 18 | 24 | 66622184.9474 2: PI A105.2
| 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 | 1.5 | 5512613.588 | 3675075.7253 | 13 | 24 | 24 | 66622184.9474 2: PI A105.3
| 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 | 0.7 | 4800557.0288 | 6857938.6125 | 25 | 30 | 36 | 62875991.0709 3: PI A105.4
| 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 | 0.6 | 4114763.1675 | 6857938.6125 | 25 | 32 | 36 | 62875991.0709 3: PI A105.5
| 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 | 1.1 | 7543732.4738 | 6857938.6125 | 25 | 36 | 36 | 62875991.0709 3: PI A105.6
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação | 0 |  | 6747325.7771 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 6747325.7771; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0
| 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal (Área 7) | PI A106.1 |  | 3647203.1228 |  | 3 | 10 | 12 | 50280864.7308 1: PI A106.1
| 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para urbanização e acesso à estação Nova Portal (Área 1) | PI A106.2 |  | 3100122.6543 |  | 3 | 10 | 12 | 50280864.7308 1: PI A106.2
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | 0 |  | 119510755.5522 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 43542149.405; 66622184.9474 2: 32604435.8255; 62875991.0709 3: 43364170.3216
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS INÍCIO | MÊS REFERENCIAL | MÊS FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Edificações
| 2.1 | Estações | 0 |  | 5440386.4357 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 1553176.5056; 62875991.0709 3: 1085059.7085; 21032841.2602 4: 1355403.9435; 15164019.051 5: 1446746.2781; 15164019.051 6: 0
| 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 776588.2528 | 776588.2528 | 12 | 18 | 24 | 66622184.9474 2: PI A201.1
| 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 1085059.7085 | 361686.5695 | 25 | 35 | 36 | 62875991.0709 3: PI A201.2
| 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 1446746.2781 | 361686.5695 | 49 | 54 | 60 | 15164019.051 5: PI A201.4
| 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 776588.2528 | 776588.2528 | 12 | 20 | 24 | 66622184.9474 2: PI A201.4
| 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 677701.9718 | 677701.9718 | 37 | 42 | 48 | 21032841.2602 4: PI A201.5
| 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 677701.9718 | 677701.9718 | 37 | 44 | 48 | 21032841.2602 4: PI A201.6
| 2.2 | Pátios | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 15164019.051 6: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 2.3 | Equipamentos de Pátio | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 15164019.051 6: 0
0
0
0
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente | 0 |  | 53005057.8751 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 19129021.1243; 62875991.0709 3: 11063377.9437; 21032841.2602 4: 13442088.9565; 15164019.051 5: 9370569.8505; 15164019.051 6: 0
36.09% | 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 | 1.6 | 9001892.2938 | 5626182.6836 | 12 | 20 | 24 | 66622184.9474 2: PI A204.1
| 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 | 1.8 | 10127128.8305 | 5626182.6836 | 12 | 24 | 24 | 66622184.9474 2: PI A204.2
20.87% | 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 | 0.9 | 11063377.9437 | 12292642.1597 | 25 | 32 | 36 | 62875991.0709 3: PI A204.3
25.36% | 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 | 5 | 13442088.9565 | 2688417.7913 | 37 | 42 | 48 | 21032841.2602 4: PI A204.4
17.68% | 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 | 3.1 | 9370569.8505 | 3022764.4679 | 49 | 60 | 60 | 15164019.051 5: PI A204.5
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 15164019.051 6: 0
|  | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 1 |  |  | 0 |  | 25 | 0 | 36
|  | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 2 |  |  | 0 |  | 37 | 0 | 48
|  | Assinatura de Contrato de Fornecimento dos quatro vagões de passageiros |  |  | 0 |  | 25 | 0 | 36
|  | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 36
|  | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 | 0 | 37 | 0 | 48
|  | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 | 0 | 37 | 0 | 60
|  | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 | 0 | 37 | 0 | 60
|  | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 | 0 | 49 | 0 | 60
|  | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial |  |  | 0 | 0 | 49 | 0 | 60
| 2.6 | Sistemas Fixos | 0 |  | 24587324.3189 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 8873331.4356; 62875991.0709 3: 5131941.6008; 21032841.2602 4: 6235348.3601; 15164019.051 5: 4346702.9224; 15164019.051 6: 0
| 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 | 1.6 | 4175685.3814 | 2609803.3634 | 12 | 20 | 24 | 66622184.9474 2: PI A206.1
| 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 | 1.8 | 4697646.0541 | 2609803.3634 | 12 | 24 | 24 | 66622184.9474 2: PI A206.2
| 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 | 0.9 | 5131941.6008 | 5702157.3343 | 25 | 32 | 36 | 62875991.0709 3: PI A206.3
| 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 | 5 | 6235348.3601 | 1247069.672 | 37 | 42 | 48 | 21032841.2602 4: PI A206.4
| 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 | 3.1 | 4346702.9224 | 1402162.233 | 49 | 60 | 60 | 15164019.051 5: PI A206.5
Trilha de Mountain-Bike
| 2.7 | Trilha de Mountain-Bike | 0 |  | 4731509.0673 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 4731509.0673; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0
| 2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1 |  | 4731509.0673 |  | 10 | 12 | 12 | 50280864.7308 1: PI A207.1
Socioambiental e Desapropriações
| 2.8 | Desapropriação | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0
0
0
0
| 2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | 0 |  | 87764277.6969 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 4731509.0673; 66622184.9474 2: 29555529.0654; 62875991.0709 3: 17280379.2531; 21032841.2602 4: 21032841.2602; 15164019.051 5: 15164019.051; 15164019.051 6: 0; 15164019.051 7: 0
[10 empty] | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 0
55 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | PRAC |  |  | 6693661.5527 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 4462220.0565; 62875991.0709 3: 2231441.4962; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 0 6: 0
|  | Material Rodante |  |  | 0 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 0; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 0 6: 0
|  | Socioambiental |  |  | 2007206.2585 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 2007206.2585; 66622184.9474 2: 0; 62875991.0709 3: 0; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 0 6: 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 8700867.8112 |  |  |  |  | 50280864.7308 1: 2007206.2585; 66622184.9474 2: 4462220.0565; 62875991.0709 3: 2231441.4962; 21032841.2602 4: 0; 15164019.051 5: 0; 0 6: 0
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Estações |  |  | 11444412.4837 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 4617915.8438; 4462220.0565 2: 2248731.6464; 2231441.4962 3: 4577764.9935; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Pátios e Equipamentos de Pátio |  |  | 21576159.7807 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 0; 4462220.0565 2: 14686897.4568; 2231441.4962 3: 6889262.3239; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Via Permanente |  |  | 38595225.8357 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 15573495.3749; 4462220.0565 2: 7583640.1265; 2231441.4962 3: 15438090.3343; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Material Rodante |  |  | 0 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 0; 4462220.0565 2: 0; 2231441.4962 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Sistemas Fixos |  |  | 41147631.675 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 16603412.4092; 4462220.0565 2: 8085166.5958; 2231441.4962 3: 16459052.67; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Desapropriação |  |  | 6747325.7771 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 6747325.7771; 4462220.0565 2: 0; 2231441.4962 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 119510755.5522 |  |  |  |  | 2007206.2585 1: 43542149.405; 4462220.0565 2: 32604435.8255; 2231441.4962 3: 43364170.3216; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) |  |  | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Estações |  |  | 5440386.4357 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 0; 32604435.8255 2: 1553176.5056; 43364170.3216 3: 1085059.7085; 0 4: 1355403.9435; 0 5: 1446746.2781; 0 6: 0
|  | Pátios e Equipamentos de Pátio |  |  | 0 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 0; 32604435.8255 2: 0; 43364170.3216 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Via Permanente |  |  | 53005057.8751 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 0; 32604435.8255 2: 19129021.1243; 43364170.3216 3: 11063377.9437; 0 4: 13442088.9565; 0 5: 9370569.8505; 0 6: 0
|  | Material Rodante |  |  | 0 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 0; 32604435.8255 2: 0; 43364170.3216 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Sistemas Fixos |  |  | 24587324.3189 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 0; 32604435.8255 2: 8873331.4356; 43364170.3216 3: 5131941.6008; 0 4: 6235348.3601; 0 5: 4346702.9224; 0 6: 0
|  | Trilha de Mountain-Bike |  |  | 4731509.0673 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 4731509.0673; 32604435.8255 2: 0; 43364170.3216 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
|  | Desapropriação |  |  | 0 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 0; 32604435.8255 2: 0; 43364170.3216 3: 0; 0 4: 0; 0 5: 0; 0 6: 0
| 2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) |  |  | 87764277.6969 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 4731509.0673; 32604435.8255 2: 29555529.0654; 43364170.3216 3: 17280379.2531; 0 4: 21032841.2602; 0 5: 15164019.051; 0 6: 0
| 0+1+2 | Total Recursos para Recomposição |  |  | 215975901.0603 |  |  |  |  | 43542149.405 1: 50280864.7308; 32604435.8255 2: 66622184.9474; 43364170.3216 3: 62875991.0709; 0 4: 21032841.2602; 0 5: 15164019.051; 0 6: 0
[10 empty] | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C54: Abernéssia
Note on C56: Capivari
Note on C57: Grande Hotel
Note on C58: Jaguaribe
Note on C59: Viola
Note on C60: Fracalanza
Note on C61: Nova Portal

## Descritivo PI
Sequencia dos Trechos A>B>C>D
DESCRITIVO DOS EMPREENDIMENTOS CONTIDOS NOS PACOTES DE INVESTIMENTOS
Item | TRECHO | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
PRAC
0.1 | PRAC
0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1
Projetos
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Mapeamento dos fatores de risco e desenvolvimento projetos de contenções
Obras de arte
Contenções
0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2
Estudos ambientais
Compensações Ambientais
Licença de Operação (LO)
Edificações
Portaria
Sanitários
Antigos armários públicos
Antiga Enfermaria
Trem refeitório
Área para refeições
Quiosque sorveteria
Lanchonete
Espaço para eventos 1 – Rancho
Espaço para eventos 2 – Galpão
Caixa d’água
Equipamentos de lazer
Áreas de lazer – paisagem e circulação
Universo Monteiro Lobato
Rio Piracuama
Mirante
Serviços nas paradas ferroviárias
Parada Reino das Águas Claras
Parada Monteiro Lobato
Socioambiental e Desapropriações
0.3 | Socioambiental
0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1
estrutura organizacional necessária
planos e programas socioambientais da instalação de obras
planos e programas socioambientais da operação
elaboração do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA)
implantação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA)
0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL
1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
Edificações
1.1 | Estações
1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estações
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estações e Paradas
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estação
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4
1.1.5 |  | PI A101.5 | Projetos
1.1.6 |  | PI A101.6 | Plano de Intervensão
1.1.7 |  | PI A101.7 | Serviços gerais
Serviços preliminares
Estação
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Estação
Urbanismo
Demolição
Manutenção das OAE existentes
1.2 | Pátios
1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Terraplenagem
Contenções
Fundações
1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2
Edifícios do Pátio
Edifício do CCO e Centro Administrativo
Administração Geral; Caixa D’Água; Conservação Civil do Pátio
Oficinas, almoxarifados, áreas de limpeza.
Remoção dos equipamentos do Pátio Capivari e adequada destinação
Remoção dos equipamentos no Pátio Capivari
Destinação adequada
Assinatura dos Contratos de Fornecimento dos Equipamentos de Pátio
Girador de Truques
Macacos Eletromecânicos de suspenção
Ponte Rolante 15 Ton
Veículos ferroviários auxiliares
Caminhão Rodoferroviário com Guindaste
Trator de Manobra
1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3
CCO Centro Administrativo
Trilho
AMV
Mobiliário e equipamentos da Administração Geral
Subestação retificadora com Grupo Gerador Diesel – GGD
Equipamentos (testes, comissionamento e início de operação)
Girador de Truques
Macacos Eletromecânicos de suspenção
Ponte Rolante 15 Ton
Veículos ferroviários auxiliares
Caminhão Rodoferroviário com Guindaste
Trator de Manobra
Licença de Operação (LO) do Pátio
Inicio da operação integral do Pátio Portal
1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari
Liberação do edifício para finalidades comerciais
Via Permanente
1.3 | Via Permanente
1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
Sistemas
1.5 | Sistemas Fixos
1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Controle Centralizado
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Controle Semafórico
Sistema de Alimentação Elétrica
Sistema de Energia
SCAP + Bilhetagem
1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Energia
1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Energia
1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Energia
1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Energia
1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Energia
SCAP + Bilhetagem
Socioambiental e Desapropriações
1.6 | Desapropriação
1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1
1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km)
2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO | EMPREENDIMENTOS
Edificações
2.1 | Estações
2.1.1 | Aprovação dos projetos apresentado das Estações e plano de intervensão entre Nova Portal e Eugênio Lefevre | PI A201.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
2.1.2 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.2
2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.3
2.1.4 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.4
2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5
2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6
2.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.7
2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
2.4 | Via Permanente
2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Super e infraestrutura de via permanente - via simples
AMVs
Demolição de via permanente
Terraplenagem - Escavação
Terraplenagem - reaterro
Arrimo em gabião
Cortina atirantada
Sistemas
2.6 | Sistemas Fixos
2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Sistema de Energia
2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Sistema de Energia
2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Sistema de Energia
2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Sistema de Energia
2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (energia, telecomunicação, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Sistema de Sinalização e Controle
Sistema de Telecomunicações
Sistema de Transmissão de Dados (STD)
Sistema de Comunicações Fixas (SCF)
Sistema de Monitoração Eletrônica (SME)
Sistema de Multimídia (SMM)
Sistema de Rádio Comunicações (SRC)
Sistema de Alimentação Elétrica
Sistema de Energia
SCAP + Bilhetagem
Trilha de Mountain-Bike
2.7 | Trilha de Mountain-Bike
2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1
Projetos
Plano de Intervensão
Serviços gerais
Serviços preliminares
Instalação do conteiro de obra
Mobilização inicial
Limpeza da área, poda e melhorias no terreno
Acessos e Travessias
Sinalização
2 | Total do TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km)

## Cronograma
Sequencia dos Trechos A>B>C>D
CRONOGRAMA INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO
| 46 | TRUE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
|  | Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288
|  | Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
PRAC
| 0.1 | PRAC
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial das obras do PRAC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 4462220.0565 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 2231441.4962 |  | 32 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma da Maria Fumaça | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental
1 | 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 2007206.2585 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 8700867.8112
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
Edificações
| 1.1 | Estações
1 | 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 1259431.5938 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 1259431.5938 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 2099052.6563 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4577764.9935 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do Pátio Portal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do restauro do Pátio Capivari | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 7343448.7284 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 7343448.7284 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 4133557.3943 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2755704.9296 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente
1 | 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 15573495.3749 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 2412976.4039 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 5170663.7226 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 4502776.3475 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3859522.5836 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 7075791.4032 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Sistemas Fixos
1 | 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 16603412.4092 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2572553.0077 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5512613.588 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 4800557.0288 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 4114763.1675 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 7543732.4738 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação
1 | 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 3647203.1228 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 3100122.6543 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 119510755.5522
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288
Edificações
| 2.1 | Estações
1 | 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 776588.2528 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 1085059.7085 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 1446746.2781 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 776588.2528 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 677701.9718 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 677701.9718 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
| 2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente
1 | 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 9001892.2938 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 10127128.8305 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 11063377.9437 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13442088.9565 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 9370569.8505 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento dos quatro vagões de passageiros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Sistemas Fixos
1 | 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 4175685.3814 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 4697646.0541 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 5131941.6008 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6235348.3601 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 4346702.9224 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trilha de Mountain-Bike
| 2.7 | Trilha de Mountain-Bike
1 | 2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1 |  | 4731509.0673 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
87764277.6969
5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DA CONCESSÃO (5.1)
7. CLÁUSULA SÉTIMA - APRESENTAÇÃO E NÃO OBJEÇÃO DOS PLANOS
7.2. Os PLANOS deverão ser: (i) elaborados pela CONCESSIONÁRIA em atenção às exigências constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, especialmente os ANEXOS II, II.A, II.C e XIV; e (ii) com exceção do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO e do PLANO DE TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL, submetidos à apreciação do AUDITOR INDEPENDENTE no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da DATA DE ASSINATURA.
7.3. Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos PLANOS, o AUDITOR INDEPENDENTE deverá avaliá-los e emitir sua APROVAÇÃO ou solicitar ajustes à CONCESSIONÁRIA, encaminhando sua respectiva decisão às PARTES.
7.5. Após a APROVAÇÃO, o PODER CONCEDENTE se manifestará acerca de cada um dos PLANOS em até 30 (trinta) dias, contados da APROVAÇÃO, prorrogáveis mediante justificativa por até 30 (trinta) dias, podendo, nesta oportunidade, o PODER CONCEDENTE
8.4. As fases contratuais descritas nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 não serão aplicáveis aos SERVIÇOS DO PRAC, que: (i) deverão ser iniciados pela CONCESSIONÁRIA a partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA PROVISÓRIO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, nos termos do ANEXO III; e (ii) perdurarão até a assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO, nos termos da Cláusula 76.
será revisto para: "concessionária vai operar o prac quando encerrar as reformas exigidas"
9. CLÁUSULA NONA - FASE PRÉ-OPERACIONAL
10.3. Previamente ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos pela CONCESSIONÁRIA no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao AUDITOR INDEPENDENTE solicitação para que possa iniciar a prestação de tais serviços.
10.3.1. A OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO somente poderá ser iniciada após a APROVAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE, a ser emitida em até 15 (quinze) dias contados da data da solicitação da CONCESSIONÁRIA, atestando a capacidade técnica e a aptidão da CONCESSIONÁRIA para prestar os referidos serviços, observada a hipótese da Cláusula 10.3.2.
10.3.2.7. No caso de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que aproveitem MATERIAL RODANTE sobre os quais a EFCJ tenha domínio técnico ou que tenham sido previamente utilizados pela EFCJ na prestação de serviços, anteriormente ao início da CONCESSÃO, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, antes que a CONCESSIONÁRIA possa iniciar a OPERAÇÃO COMERCIAL do referido SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO, de maneira não supervisionada. Nestes casos, deverá ser observado o regramento constante da Cláusula 11 e ANEXO III.
11.1. Caso a CONCESSIONÁRIA preveja, em seu PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a prestação de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que se enquadrem na hipótese prevista na Cláusula 10.3.2.7, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, com duração de 6 (seis) meses, período em que a OPERAÇÃO COMERCIAL de tal SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO pela CONCESSIONÁRIA será acompanhada da supervisão pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO III.

## FisicoFinanceiro
| Sequencia dos Trechos A>B>C>D | [6 empty] | ano: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | Crono-MEF: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO | [66 empty] | MEF: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| 215975901.0603 | TRUE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747325.7771 | 3358484.2501 | 40175054.7037 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 8010849.3108 | 0 | 18416385.9845 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 25508052.1953 | 0 | 0 | 0 | 9303333.3762 | 0 | 26401046.7918 | 0 | 6889262.3239 | 5662824.702 | 14619523.877 | 0 | 0 | 0 | 20355139.2884 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781 | 0 | 13717272.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cronograma: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288 | [63 empty] | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
|  | Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRAC
| 0.1 | PRAC
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial das obras do PRAC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4462220.0565 | 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 4462220.0565 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0
2231441.4962 | 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 2231441.4962 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma da Maria Fumaça | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental
2007206.2585 | 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 2007206.2585 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 8700867.8112 | [63 empty] | 2007206.2585 | 4462220.0565 | 2231441.4962 | 0 | 0
TRUE
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 1.1 | Estações
1259431.5938 | 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 1259431.5938 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
1259431.5938 | 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 1259431.5938 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
2099052.6563 | 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 2099052.6563 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
4577764.9935 | 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4577764.9935 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do Pátio Portal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do restauro do Pátio Capivari | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 7343448.7284 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 7343448.7284 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
4133557.3943 | 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 4133557.3943 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0
2755704.9296 | 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2755704.9296 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente
15573495.3749 | 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 15573495.3749 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0
2412976.4039 | 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 2412976.4039 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0
5170663.7226 | 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 5170663.7226 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0
4502776.3475 | 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 4502776.3475 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0
3859522.5836 | 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3859522.5836 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0
7075791.4032 | 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 7075791.4032 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Sistemas Fixos
16603412.4092 | 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 16603412.4092 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
2572553.0077 | 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2572553.0077 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0
5512613.588 | 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5512613.588 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0
4800557.0288 | 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 4800557.0288 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0
4114763.1675 | 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 4114763.1675 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0
7543732.4738 | 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 7543732.4738 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação
3647203.1228 | 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 3647203.1228 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
3100122.6543 | 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 3100122.6543 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 119510755.5522 | [63 empty] | 43542149.405 | 32604435.8255 | 43364170.3216 | 0 | 0
TRUE
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 2.1 | Estações
776588.2528 | 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 776588.2528 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
1085059.7085 | 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 1085059.7085 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0
1446746.2781 | 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 1446746.2781 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781
776588.2528 | 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 776588.2528 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
677701.9718 | 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 677701.9718 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
677701.9718 | 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 677701.9718 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
| 2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
| 2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente
9001892.2938 | 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 9001892.2938 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0
10127128.8305 | 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 10127128.8305 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0
11063377.9437 | 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 11063377.9437 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0
13442088.9565 | 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13442088.9565 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0
9370569.8505 | 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 9370569.8505 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento dos quatro vagões de passageiros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Sistemas Fixos
4175685.3814 | 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 4175685.3814 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0
4697646.0541 | 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 4697646.0541 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0
5131941.6008 | 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 5131941.6008 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0
6235348.3601 | 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6235348.3601 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0
4346702.9224 | 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 4346702.9224 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224
Trilha de Mountain-Bike
| 2.7 | Trilha de Mountain-Bike
4731509.0673 | 2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1 |  | 4731509.0673 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
[5 empty] | 87764277.6969 | [63 empty] | 4731509.0673 | 29555529.0654 | 17280379.2531 | 21032841.2602 | 15164019.051
TRUE
215975901.0603
|  | 5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DA CONCESSÃO (5.1) |  |  | TRUE
7. CLÁUSULA SÉTIMA - APRESENTAÇÃO E NÃO OBJEÇÃO DOS PLANOS
7.2. Os PLANOS deverão ser: (i) elaborados pela CONCESSIONÁRIA em atenção às exigências constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, especialmente os ANEXOS II, II.A, II.C e XIV; e (ii) com exceção do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO e do PLANO DE TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL, submetidos à apreciação do AUDITOR INDEPENDENTE no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da DATA DE ASSINATURA.
7.3. Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos PLANOS, o AUDITOR INDEPENDENTE deverá avaliá-los e emitir sua APROVAÇÃO ou solicitar ajustes à CONCESSIONÁRIA, encaminhando sua respectiva decisão às PARTES.
7.5. Após a APROVAÇÃO, o PODER CONCEDENTE se manifestará acerca de cada um dos PLANOS em até 30 (trinta) dias, contados da APROVAÇÃO, prorrogáveis mediante justificativa por até 30 (trinta) dias, podendo, nesta oportunidade, o PODER CONCEDENTE
8.4. As fases contratuais descritas nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 não serão aplicáveis aos SERVIÇOS DO PRAC, que: (i) deverão ser iniciados pela CONCESSIONÁRIA a partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA PROVISÓRIO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, nos termos do ANEXO III; e (ii) perdurarão até a assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO, nos termos da Cláusula 76.
será revisto para: "concessionária vai operar o prac quando encerrar as reformas exigidas"
9. CLÁUSULA NONA - FASE PRÉ-OPERACIONAL
10.3. Previamente ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos pela CONCESSIONÁRIA no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao AUDITOR INDEPENDENTE solicitação para que possa iniciar a prestação de tais serviços.
10.3.1. A OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO somente poderá ser iniciada após a APROVAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE, a ser emitida em até 15 (quinze) dias contados da data da solicitação da CONCESSIONÁRIA, atestando a capacidade técnica e a aptidão da CONCESSIONÁRIA para prestar os referidos serviços, observada a hipótese da Cláusula 10.3.2.
10.3.2.7. No caso de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que aproveitem MATERIAL RODANTE sobre os quais a EFCJ tenha domínio técnico ou que tenham sido previamente utilizados pela EFCJ na prestação de serviços, anteriormente ao início da CONCESSÃO, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, antes que a CONCESSIONÁRIA possa iniciar a OPERAÇÃO COMERCIAL do referido SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO, de maneira não supervisionada. Nestes casos, deverá ser observado o regramento constante da Cláusula 11 e ANEXO III.
11.1. Caso a CONCESSIONÁRIA preveja, em seu PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a prestação de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que se enquadrem na hipótese prevista na Cláusula 10.3.2.7, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, com duração de 6 (seis) meses, período em que a OPERAÇÃO COMERCIAL de tal SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO pela CONCESSIONÁRIA será acompanhada da supervisão pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO III.

## Fase0_FF
| Sequencia dos Trechos A>B>C>D | [6 empty] | ano: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | Crono-MEF: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO | [66 empty] | MEF: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| 8700867.8112 | FALSE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cronograma: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288 | [63 empty] | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
|  | Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRAC
| 0.1 | PRAC
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial das obras do PRAC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4462220.0565 | 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 4462220.0565 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0
2231441.4962 | 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 2231441.4962 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma da Maria Fumaça | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental
2007206.2585 | 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 2007206.2585 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 8700867.8112 | [63 empty] | 2007206.2585 | 4462220.0565 | 2231441.4962 | 0 | 0
TRUE
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 1.1 | Estações
1259431.5938 | 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 1259431.5938 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
1259431.5938 | 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 1259431.5938 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
2099052.6563 | 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 2099052.6563 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
4577764.9935 | 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4577764.9935 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do Pátio Portal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do restauro do Pátio Capivari | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 7343448.7284 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 7343448.7284 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
4133557.3943 | 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 4133557.3943 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0
2755704.9296 | 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2755704.9296 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente
15573495.3749 | 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 15573495.3749 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0
2412976.4039 | 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 2412976.4039 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0
5170663.7226 | 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 5170663.7226 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0
4502776.3475 | 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 4502776.3475 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0
3859522.5836 | 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3859522.5836 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0
7075791.4032 | 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 7075791.4032 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Sistemas Fixos
16603412.4092 | 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 16603412.4092 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
2572553.0077 | 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2572553.0077 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0
5512613.588 | 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5512613.588 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0
4800557.0288 | 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 4800557.0288 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0
4114763.1675 | 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 4114763.1675 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0
7543732.4738 | 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 7543732.4738 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação
3647203.1228 | 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 3647203.1228 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
3100122.6543 | 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 3100122.6543 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 119510755.5522 | [63 empty] | 43542149.405 | 32604435.8255 | 43364170.3216 | 0 | 0
TRUE
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 2.1 | Estações
776588.2528 | 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 776588.2528 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
1085059.7085 | 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 1085059.7085 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0
1446746.2781 | 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 1446746.2781 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781
776588.2528 | 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 776588.2528 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
677701.9718 | 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 677701.9718 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
677701.9718 | 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 677701.9718 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
| 2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
| 2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente
9001892.2938 | 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 9001892.2938 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0
10127128.8305 | 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 10127128.8305 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0
11063377.9437 | 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 11063377.9437 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0
13442088.9565 | 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13442088.9565 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0
9370569.8505 | 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 9370569.8505 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento dos quatro vagões de passageiros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Sistemas Fixos
4175685.3814 | 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 4175685.3814 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0
4697646.0541 | 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 4697646.0541 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0
5131941.6008 | 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 5131941.6008 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0
6235348.3601 | 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6235348.3601 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0
4346702.9224 | 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 4346702.9224 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224
Trilha de Mountain-Bike
| 2.7 | Trilha de Mountain-Bike
4731509.0673 | 2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1 |  | 4731509.0673 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
[5 empty] | 87764277.6969 | [63 empty] | 4731509.0673 | 29555529.0654 | 17280379.2531 | 21032841.2602 | 15164019.051
TRUE
215975901.0603
|  | 5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DA CONCESSÃO (5.1) |  |  | TRUE
7. CLÁUSULA SÉTIMA - APRESENTAÇÃO E NÃO OBJEÇÃO DOS PLANOS
7.2. Os PLANOS deverão ser: (i) elaborados pela CONCESSIONÁRIA em atenção às exigências constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, especialmente os ANEXOS II, II.A, II.C e XIV; e (ii) com exceção do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO e do PLANO DE TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL, submetidos à apreciação do AUDITOR INDEPENDENTE no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da DATA DE ASSINATURA.
7.3. Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos PLANOS, o AUDITOR INDEPENDENTE deverá avaliá-los e emitir sua APROVAÇÃO ou solicitar ajustes à CONCESSIONÁRIA, encaminhando sua respectiva decisão às PARTES.
7.5. Após a APROVAÇÃO, o PODER CONCEDENTE se manifestará acerca de cada um dos PLANOS em até 30 (trinta) dias, contados da APROVAÇÃO, prorrogáveis mediante justificativa por até 30 (trinta) dias, podendo, nesta oportunidade, o PODER CONCEDENTE
8.4. As fases contratuais descritas nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 não serão aplicáveis aos SERVIÇOS DO PRAC, que: (i) deverão ser iniciados pela CONCESSIONÁRIA a partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA PROVISÓRIO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, nos termos do ANEXO III; e (ii) perdurarão até a assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO, nos termos da Cláusula 76.
será revisto para: "concessionária vai operar o prac quando encerrar as reformas exigidas"
9. CLÁUSULA NONA - FASE PRÉ-OPERACIONAL
10.3. Previamente ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos pela CONCESSIONÁRIA no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao AUDITOR INDEPENDENTE solicitação para que possa iniciar a prestação de tais serviços.
10.3.1. A OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO somente poderá ser iniciada após a APROVAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE, a ser emitida em até 15 (quinze) dias contados da data da solicitação da CONCESSIONÁRIA, atestando a capacidade técnica e a aptidão da CONCESSIONÁRIA para prestar os referidos serviços, observada a hipótese da Cláusula 10.3.2.
10.3.2.7. No caso de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que aproveitem MATERIAL RODANTE sobre os quais a EFCJ tenha domínio técnico ou que tenham sido previamente utilizados pela EFCJ na prestação de serviços, anteriormente ao início da CONCESSÃO, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, antes que a CONCESSIONÁRIA possa iniciar a OPERAÇÃO COMERCIAL do referido SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO, de maneira não supervisionada. Nestes casos, deverá ser observado o regramento constante da Cláusula 11 e ANEXO III.
11.1. Caso a CONCESSIONÁRIA preveja, em seu PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a prestação de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que se enquadrem na hipótese prevista na Cláusula 10.3.2.7, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, com duração de 6 (seis) meses, período em que a OPERAÇÃO COMERCIAL de tal SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO pela CONCESSIONÁRIA será acompanhada da supervisão pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO III.

## Fase1_FF
| Sequencia dos Trechos A>B>C>D | [6 empty] | ano: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | Crono-MEF: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO | [66 empty] | MEF: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| 119510755.5522 | FALSE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747325.7771 | 3358484.2501 | 33436339.3779 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 7234261.058 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 10683277.3107 | 0 | 0 | 0 | 9303333.3762 | 0 | 7974285.7511 | 0 | 6889262.3239 | 4577764.9935 | 14619523.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cronograma: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288 | [63 empty] | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
|  | Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRAC
| 0.1 | PRAC
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial das obras do PRAC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4462220.0565 | 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 4462220.0565 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0
2231441.4962 | 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 2231441.4962 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma da Maria Fumaça | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental
2007206.2585 | 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 2007206.2585 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 8700867.8112 | [63 empty] | 2007206.2585 | 4462220.0565 | 2231441.4962 | 0 | 0
TRUE
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 1.1 | Estações
1259431.5938 | 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 1259431.5938 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
1259431.5938 | 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 1259431.5938 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
2099052.6563 | 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 2099052.6563 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
4577764.9935 | 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4577764.9935 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do Pátio Portal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do restauro do Pátio Capivari | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 7343448.7284 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 7343448.7284 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
4133557.3943 | 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 4133557.3943 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0
2755704.9296 | 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2755704.9296 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente
15573495.3749 | 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 15573495.3749 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0
2412976.4039 | 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 2412976.4039 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0
5170663.7226 | 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 5170663.7226 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0
4502776.3475 | 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 4502776.3475 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0
3859522.5836 | 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3859522.5836 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0
7075791.4032 | 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 7075791.4032 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Sistemas Fixos
16603412.4092 | 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 16603412.4092 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
2572553.0077 | 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2572553.0077 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0
5512613.588 | 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5512613.588 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0
4800557.0288 | 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 4800557.0288 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0
4114763.1675 | 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 4114763.1675 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0
7543732.4738 | 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 7543732.4738 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação
3647203.1228 | 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 3647203.1228 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
3100122.6543 | 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 3100122.6543 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 119510755.5522 | [63 empty] | 43542149.405 | 32604435.8255 | 43364170.3216 | 0 | 0
TRUE
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 2.1 | Estações
776588.2528 | 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 776588.2528 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
1085059.7085 | 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 1085059.7085 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0
1446746.2781 | 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 1446746.2781 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781
776588.2528 | 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 776588.2528 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
677701.9718 | 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 677701.9718 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
677701.9718 | 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 677701.9718 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
| 2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
| 2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente
9001892.2938 | 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 9001892.2938 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0
10127128.8305 | 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 10127128.8305 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0
11063377.9437 | 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 11063377.9437 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0
13442088.9565 | 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13442088.9565 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0
9370569.8505 | 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 9370569.8505 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento dos quatro vagões de passageiros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Sistemas Fixos
4175685.3814 | 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 4175685.3814 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0
4697646.0541 | 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 4697646.0541 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0
5131941.6008 | 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 5131941.6008 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0
6235348.3601 | 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6235348.3601 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0
4346702.9224 | 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 4346702.9224 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224
Trilha de Mountain-Bike
| 2.7 | Trilha de Mountain-Bike
4731509.0673 | 2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1 |  | 4731509.0673 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
[5 empty] | 87764277.6969 | [63 empty] | 4731509.0673 | 29555529.0654 | 17280379.2531 | 21032841.2602 | 15164019.051
TRUE
215975901.0603
|  | 5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DA CONCESSÃO (5.1) |  |  | TRUE
7. CLÁUSULA SÉTIMA - APRESENTAÇÃO E NÃO OBJEÇÃO DOS PLANOS
7.2. Os PLANOS deverão ser: (i) elaborados pela CONCESSIONÁRIA em atenção às exigências constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, especialmente os ANEXOS II, II.A, II.C e XIV; e (ii) com exceção do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO e do PLANO DE TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL, submetidos à apreciação do AUDITOR INDEPENDENTE no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da DATA DE ASSINATURA.
7.3. Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos PLANOS, o AUDITOR INDEPENDENTE deverá avaliá-los e emitir sua APROVAÇÃO ou solicitar ajustes à CONCESSIONÁRIA, encaminhando sua respectiva decisão às PARTES.
7.5. Após a APROVAÇÃO, o PODER CONCEDENTE se manifestará acerca de cada um dos PLANOS em até 30 (trinta) dias, contados da APROVAÇÃO, prorrogáveis mediante justificativa por até 30 (trinta) dias, podendo, nesta oportunidade, o PODER CONCEDENTE
8.4. As fases contratuais descritas nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 não serão aplicáveis aos SERVIÇOS DO PRAC, que: (i) deverão ser iniciados pela CONCESSIONÁRIA a partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA PROVISÓRIO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, nos termos do ANEXO III; e (ii) perdurarão até a assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO, nos termos da Cláusula 76.
será revisto para: "concessionária vai operar o prac quando encerrar as reformas exigidas"
9. CLÁUSULA NONA - FASE PRÉ-OPERACIONAL
10.3. Previamente ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos pela CONCESSIONÁRIA no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao AUDITOR INDEPENDENTE solicitação para que possa iniciar a prestação de tais serviços.
10.3.1. A OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO somente poderá ser iniciada após a APROVAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE, a ser emitida em até 15 (quinze) dias contados da data da solicitação da CONCESSIONÁRIA, atestando a capacidade técnica e a aptidão da CONCESSIONÁRIA para prestar os referidos serviços, observada a hipótese da Cláusula 10.3.2.
10.3.2.7. No caso de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que aproveitem MATERIAL RODANTE sobre os quais a EFCJ tenha domínio técnico ou que tenham sido previamente utilizados pela EFCJ na prestação de serviços, anteriormente ao início da CONCESSÃO, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, antes que a CONCESSIONÁRIA possa iniciar a OPERAÇÃO COMERCIAL do referido SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO, de maneira não supervisionada. Nestes casos, deverá ser observado o regramento constante da Cláusula 11 e ANEXO III.
11.1. Caso a CONCESSIONÁRIA preveja, em seu PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a prestação de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que se enquadrem na hipótese prevista na Cláusula 10.3.2.7, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, com duração de 6 (seis) meses, período em que a OPERAÇÃO COMERCIAL de tal SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO pela CONCESSIONÁRIA será acompanhada da supervisão pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO III.

## Fase2_FF
| Sequencia dos Trechos A>B>C>D | [6 empty] | ano: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | Crono-MEF: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA INDICATIVO DE EVENTOS CONTRATUAIS E MARCOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DO ATIVO | [66 empty] | MEF: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| 87764277.6969 | FALSE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 13954165.928 | 0 | 0 | 0 | 14824774.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16195319.5445 | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20355139.2884 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781 | 0 | 13717272.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cronograma: | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051 | 215975901.0603
| chave | EVENTO | início (mês) | prazo (meses) | término (mês) | cláusula | início (ano) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Prazo do Contrato | 1 | 288 | 288 | [63 empty] | 50280864.7308 | 66622184.9474 | 62875991.0709 | 21032841.2602 | 15164019.051
|  | Assinatura do Contrato | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fase Pré-Operacional | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitação da aprovação pelo auditor independente para o início da Fase de Operação Comercial | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprovação do início da Operação Comercial pelo Auditor Independente | 11 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase de Operação Comercial | 13 | 276 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Operação do PRAC | 33 | 256 | 288 |  | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Maria Fumaça: operação assistida | 13 | 6 | 18 |  | 1.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 19 | 1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 19 | 0.5 | 20 |  | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maria Fumaça: Operação do serviço de passeio turístico | 21 | 268 | 288 |  | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | Turístico Curto: operação assistida | 37 | 6 | 42 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 43 | 1 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 43 | 0.5 | 44 |  | 3.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Curto: Operação do serviço de passeio turístico | 45 | 244 | 288 |  | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | Turístico Médio: operação assistida | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Solicitação de início de serviço de passeio turístico ao Auditor independente | 61 | 1 | 61 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Aprovação de início de serviço de passeio turístico pelo Auditor Independente | 61 | 0.5 | 62 |  | 5.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turístico Médio: Operação do serviço de passeio turístico | 63 | 226 | 288 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46
17 | 0 | REESTABELECIMENTO INICIAL | PI | AUX1 | VALOR DO RECURSO PARA RECOMPOSIÇÃO | AUX2 | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRAC
| 0.1 | PRAC
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial das obras do PRAC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4462220.0565 | 0.1.1 | Conclusão das obras de contenção e gestão de risco geológico | PI A001.1 |  | 4462220.0565 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4462220.0565 | 0 | 0 | 0
2231441.4962 | 0.1.2 | Conclusão da obra, Obtenção da Licença de Operação (LO) e início da operação pós reforma | PI A001.2 |  | 2231441.4962 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2231441.4962 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas Fixos
| 0.2 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma da Maria Fumaça | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Maria Fumaça reformada pós comissionamento e início da operação assistida | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 1 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 0.3 | Socioambiental
2007206.2585 | 0.3.1 | Aprovação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) do Complexo Turístico da (EFCJ, incluindo o PRAC, implantado pelo Concessionário. | PI A003.1 |  | 2007206.2585 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007206.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Total do REESTABELECIMENTO INICIAL |  |  | 8700867.8112 | [63 empty] | 2007206.2585 | 4462220.0565 | 2231441.4962 | 0 | 0
TRUE
| 1 | TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 1.1 | Estações
1259431.5938 | 1.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A101.1 |  | 1259431.5938 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
1259431.5938 | 1.1.2 | Aceite de entrega das Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3+8) | PI A101.2 |  | 1259431.5938 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259431.5938 | 0 | 0 | 0 | 0
2099052.6563 | 1.1.3 | Aceite de entrega de Estação Tipo A (1x) | PI A101.3 |  | 2099052.6563 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2099052.6563 | 0 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.4 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.5 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.6 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
562182.9116 | 1.1.7 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (4x) | PI A101.7 |  | 562182.9116 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562182.9116 | 0 | 0 | 0
4577764.9935 | 1.1.8 | Aceite de entrega de Estação Tipo C (1x) | PI A101.8 |  | 4577764.9935 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4577764.9935 | 0 | 0
| 1.2 | Pátios e Equipamentos de Pátio
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do Pátio Portal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Instalação do conteiro de obra e mobilização inicial do restauro do Pátio Capivari | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.1 | Conclusão das Obras Iniciais do Pátio Portal (terraplenagem do terreno e fundações) | PI A102.1 |  | 7343448.7284 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
7343448.7284 | 1.2.2 | Conclusão da obra bruta do Pátio Portal (edifícios finalizados) | PI A102.2 |  | 7343448.7284 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7343448.7284 | 0 | 0 | 0
4133557.3943 | 1.2.3 | Conclusão e aceite final do Pátio Portal (acabamento, equipamentos e testes) | PI A102.3 |  | 4133557.3943 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4133557.3943 | 0 | 0
2755704.9296 | 1.2.4 | Conclusão e aceite do Restauro do Edifício do atual Pátio Capivari | PI A102.4 |  | 2755704.9296 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2755704.9296 | 0 | 0
Via Permanente
| 1.3 | Via Permanente
15573495.3749 | 1.3.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A103.1 |  | 15573495.3749 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15573495.3749 | 0 | 0 | 0 | 0
2412976.4039 | 1.3.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A103.2 |  | 2412976.4039 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2412976.4039 | 0 | 0 | 0
5170663.7226 | 1.3.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A103.3 |  | 5170663.7226 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5170663.7226 | 0 | 0 | 0
4502776.3475 | 1.3.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Abernéssia <> Viola | PI A103.4 |  | 4502776.3475 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4502776.3475 | 0 | 0
3859522.5836 | 1.3.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Viola <> Fracalanza | PI A103.5 |  | 3859522.5836 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3859522.5836 | 0 | 0
7075791.4032 | 1.3.6 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A103.6 |  | 7075791.4032 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7075791.4032 | 0 | 0
Material Rodante e Sistemas
| 1.4 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Reforma do Bonde 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 2 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite do Bonde 3 reformado pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Sistemas Fixos
16603412.4092 | 1.5.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Emilio Ribas <> Grande Hotel | PI A105.1 |  | 16603412.4092 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16603412.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
2572553.0077 | 1.5.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Grande Hotel <> Jaguaribe | PI A105.2 |  | 2572553.0077 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2572553.0077 | 0 | 0 | 0
5512613.588 | 1.5.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Jaguaribe <> Abernéssia | PI A105.3 |  | 5512613.588 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5512613.588 | 0 | 0 | 0
4800557.0288 | 1.5.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Abernéssia <> Viola | PI A105.4 |  | 4800557.0288 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4800557.0288 | 0 | 0
4114763.1675 | 1.5.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Viola <> Fracalanza | PI A105.5 |  | 4114763.1675 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4114763.1675 | 0 | 0
7543732.4738 | 1.5.6 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Fracalanza <> Nova Portal | PI A105.6 |  | 7543732.4738 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7543732.4738 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 1.6 | Desapropriação
3647203.1228 | 1.6.1 | Desapropriação de parcela da área necessária para implantação do Pátio Portal | PI A106.1 |  | 3647203.1228 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3647203.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
3100122.6543 | 1.6.2 | Desapropriação da área necessária para implantação de acesso da estação Nova Portal | PI A106.2 |  | 3100122.6543 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100122.6543 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Total do TRECHO A+B (Capivari <> Portal - 7,5 km) |  |  | 119510755.5522 | [63 empty] | 43542149.405 | 32604435.8255 | 43364170.3216 | 0 | 0
TRUE
| 2 | TRECHO C+D (Portal <> Eugênio Lefevre​ - 2,7 + 8,8 km) | PACOTE DE INVESTIMENTO |  |  |  | MÊS DO EVENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... | 54 | ... | 60 | 61 | 62 | 63 | ... | ... | ... | ... | 288 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Edificações
| 2.1 | Estações
776588.2528 | 2.1.1 | Aceite de entrega de Estação Operacional Reformada (1x) | PI A201.1 |  | 776588.2528 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
1085059.7085 | 2.1.2 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (3) | PI A201.2 |  | 1085059.7085 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1085059.7085 | 0 | 0
1446746.2781 | 2.1.3 | Aceite de entrega de Estações e Paradas Não-Operacionais Reformadas (4) | PI A201.3 |  | 1446746.2781 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446746.2781
776588.2528 | 2.1.4 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.4 |  | 776588.2528 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 776588.2528 | 0 | 0 | 0
677701.9718 | 2.1.5 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.5 |  | 677701.9718 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
677701.9718 | 2.1.6 | Aceite de entrega de Estação Tipo B (3x) | PI A201.6 |  | 677701.9718 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677701.9718 | 0
| 2.2 | Pátios
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
| 2.3 | Equipamentos de Pátio
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Via Permanente
| 2.4 | Via Permanente
9001892.2938 | 2.4.1 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A204.1 |  | 9001892.2938 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9001892.2938 | 0 | 0 | 0
10127128.8305 | 2.4.2 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A204.2 |  | 10127128.8305 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10127128.8305 | 0 | 0 | 0
11063377.9437 | 2.4.3 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A204.3 |  | 11063377.9437 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11063377.9437 | 0 | 0
13442088.9565 | 2.4.4 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A204.4 |  | 13442088.9565 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13442088.9565 | 0
9370569.8505 | 2.4.5 | Aceite da via reformada e novos pontos de ultrapassagem no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A204.5 |  | 9370569.8505 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370569.8505
Material Rodante e Sistemas
| 2.5 | Material Rodante
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento da Locomotiva Cremalheira 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Assinatura de Contrato de Fornecimento dos quatro vagões de passageiros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite da Locomotiva Cremalheira 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 1 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 2 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 3 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aceite de vagão de passageiros 4 pós comissionamento e início da operação comercial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Sistemas Fixos
4175685.3814 | 2.6.1 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Nova Portal <> São Cristóvão | PI A206.1 |  | 4175685.3814 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4175685.3814 | 0 | 0 | 0
4697646.0541 | 2.6.2 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho São Cristóvão <> Cacique | PI A206.2 |  | 4697646.0541 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4697646.0541 | 0 | 0 | 0
5131941.6008 | 2.6.3 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Cacique <> Gavião Gonzaga | PI A206.3 |  | 5131941.6008 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5131941.6008 | 0 | 0
6235348.3601 | 2.6.4 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Gavião Gonzaga <> Renópolis | PI A206.4 |  | 6235348.3601 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6235348.3601 | 0
4346702.9224 | 2.6.5 | Aceite da implementação dos sistemas (alimentação, rede aérea, sinalização e controle) no trecho Renópolis<> Eugênio Lefévre | PI A206.5 |  | 4346702.9224 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346702.9224
Trilha de Mountain-Bike
| 2.7 | Trilha de Mountain-Bike
4731509.0673 | 2.7.1 | Aceite da requalificação do trecho entre Eugênio Lefèvre e Vila Nair para trilha de mountain-bike | PI A207.1 |  | 4731509.0673 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4731509.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
Socioambiental e Desapropriações
| 2.7 | Desapropriação
2.7.1
2.7.2
2.7.3
[5 empty] | 87764277.6969 | [63 empty] | 4731509.0673 | 29555529.0654 | 17280379.2531 | 21032841.2602 | 15164019.051
TRUE
215975901.0603
|  | 5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DA CONCESSÃO (5.1) |  |  | TRUE
7. CLÁUSULA SÉTIMA - APRESENTAÇÃO E NÃO OBJEÇÃO DOS PLANOS
7.2. Os PLANOS deverão ser: (i) elaborados pela CONCESSIONÁRIA em atenção às exigências constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, especialmente os ANEXOS II, II.A, II.C e XIV; e (ii) com exceção do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO e do PLANO DE TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL, submetidos à apreciação do AUDITOR INDEPENDENTE no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da DATA DE ASSINATURA.
7.3. Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos PLANOS, o AUDITOR INDEPENDENTE deverá avaliá-los e emitir sua APROVAÇÃO ou solicitar ajustes à CONCESSIONÁRIA, encaminhando sua respectiva decisão às PARTES.
7.5. Após a APROVAÇÃO, o PODER CONCEDENTE se manifestará acerca de cada um dos PLANOS em até 30 (trinta) dias, contados da APROVAÇÃO, prorrogáveis mediante justificativa por até 30 (trinta) dias, podendo, nesta oportunidade, o PODER CONCEDENTE
8.4. As fases contratuais descritas nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 não serão aplicáveis aos SERVIÇOS DO PRAC, que: (i) deverão ser iniciados pela CONCESSIONÁRIA a partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA PROVISÓRIO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, nos termos do ANEXO III; e (ii) perdurarão até a assinatura do TERMO DE ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO, nos termos da Cláusula 76.
será revisto para: "concessionária vai operar o prac quando encerrar as reformas exigidas"
9. CLÁUSULA NONA - FASE PRÉ-OPERACIONAL
10.3. Previamente ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos pela CONCESSIONÁRIA no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao AUDITOR INDEPENDENTE solicitação para que possa iniciar a prestação de tais serviços.
10.3.1. A OPERAÇÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO previstos no PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO somente poderá ser iniciada após a APROVAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE, a ser emitida em até 15 (quinze) dias contados da data da solicitação da CONCESSIONÁRIA, atestando a capacidade técnica e a aptidão da CONCESSIONÁRIA para prestar os referidos serviços, observada a hipótese da Cláusula 10.3.2.
10.3.2.7. No caso de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que aproveitem MATERIAL RODANTE sobre os quais a EFCJ tenha domínio técnico ou que tenham sido previamente utilizados pela EFCJ na prestação de serviços, anteriormente ao início da CONCESSÃO, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, antes que a CONCESSIONÁRIA possa iniciar a OPERAÇÃO COMERCIAL do referido SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO, de maneira não supervisionada. Nestes casos, deverá ser observado o regramento constante da Cláusula 11 e ANEXO III.
11.1. Caso a CONCESSIONÁRIA preveja, em seu PLANO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, a prestação de SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO que se enquadrem na hipótese prevista na Cláusula 10.3.2.7, deverá ser realizada ETAPA DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, com duração de 6 (seis) meses, período em que a OPERAÇÃO COMERCIAL de tal SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO pela CONCESSIONÁRIA será acompanhada da supervisão pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO III.