## CAPA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI nº 021.00000700/2025-68
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2025
PPP TIC EIXO OESTE
APENSO 1 - ANEXO VIII.A – EVTEA

## EVTEA TIC OESTE
| # | PROJETO TIC OESTE - TRENS INTERCIDADES SOROCABA - SÃO PAULO |  | Cod_Emp | Valor Total (R$) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
1 | 1. | Projetos |  |  | 1030969978.6915 | 57742931.4753 | 192896286.6618 | 324040639.537 | 91258024.2035 | 91258024.2035 | 91258024.2035 | 91258024.2035 | 91258024.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | Projeto e Design | PJB-001 | 437147842.9171 | 43714784.2917 | 131144352.8751 | 262288705.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | Gestão canteiro de obras | CTO-001 | 147530452.0839 | 0 | 0 | 0 | 29506090.4168 | 29506090.4168 | 29506090.4168 | 29506090.4168 | 29506090.4168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.3 | 1. IMPLANTAÇÃO | PMO | PMO-001 | 334066506.2215 | 0 | 47723786.6031 | 47723786.6031 | 47723786.6031 | 47723786.6031 | 47723786.6031 | 47723786.6031 | 47723786.6031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.4 | 1. IMPLANTAÇÃO | Seguros | SEG-001 | 112225177.4689 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | 14028147.1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2. | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura |  | 1863895396.3105 | 0 | 0 | 0 | 989454546.9836 | 874440849.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 | TRP-ST1 | 251521008.792 | 0 | 0 | 0 | 251521008.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.1.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 - Parte 1 | TRP-ST1.1 | 125760504.396 | 0 | 0 | 0 | 125760504.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2.1.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 - Parte 2 | TRP-ST1.2 | 125760504.396 | 0 | 0 | 0 | 125760504.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 2.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 | TRP-ST2 | 538379679.9764 | 0 | 0 | 0 | 269189839.9882 | 269189839.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.2.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 - Parte 1 | TRP-ST2.1 | 269189839.9882 | 0 | 0 | 0 | 269189839.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2.2.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 - Parte 2 | TRP-ST2.2 | 269189839.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269189839.9882 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 2.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- São Roque km 38+000 - Amador Bueno km 57+000 | TRP-ST3 | 394950344.3842 | 0 | 0 | 0 | 197475172.1921 | 197475172.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- São Roque km 38+000 - Amador Bueno km 57+000 - Parte 1 | TRP-ST3.1 | 197475172.1921 | 0 | 0 | 0 | 197475172.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2.3.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- São Roque km 38+000 - Amador Bueno km 57+000 - Parte 2 | TRP-ST3.2 | 197475172.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197475172.1921 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 2.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Amador Bueno km 57+000 - Entrada L8 km 69+000 | TRP-ST4 | 249442322.769 | 0 | 0 | 0 | 124721161.3845 | 124721161.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.4.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Amador Bueno km 57+000 - Entrada L8 km 69+000 - Parte 1 | TRP-ST4.1 | 124721161.3845 | 0 | 0 | 0 | 124721161.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2.4.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Amador Bueno km 57+000 - Entrada L8 km 69+000 - Parte 2 | TRP-ST4.2 | 124721161.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124721161.3845 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 2.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 | TRP-ST5 | 293094729.2535 | 0 | 0 | 0 | 146547364.6268 | 146547364.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.5.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 - Parte 1 | TRP-ST5.1 | 146547364.6268 | 0 | 0 | 0 | 146547364.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2.5.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 - Parte 2 | TRP-ST5.2 | 146547364.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146547364.6268 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 2.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | Terraplanagem, Drenagem, Serviços Auxiliares e outras atividades para preparação de Infraestrutura- Cebolão km 83+100 - Água Branca km 89+600 | TRP-ST6 | 136507311.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136507311.1353 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 3. | Obras de Arte Especiais e Contenções | Obras de Arte Especiais e Contenções |  | 2161911153.2847 | 0 | 0 | 0 | 17036611.733 | 390247306.256 | 1171693898.2859 | 582933337.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1. | Obras de Arte Especiais e Contenções- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 | Obras de Arte Especiais e Contenções- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 |  | 85549972.2987 | 0 | 0 | 0 | 6728788.4315 | 25706055.3015 | 50074818.8403 | 3040309.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.1.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | PON-001 : ponte rio Sorocaba - Av Dom Aguirre - Ponte TIPO | PON-001 | 5313636.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313636.1216 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-001 : viaduto Rua Padre Madureira | VFE-001 | 1062727.2243 | 0 | 0 | 0 | 1062727.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-002 : viaduto ferroviário (Rua Epitácio Pessoa/riacho) | VFE-002 | 1604186.7451 | 0 | 0 | 0 | 1604186.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-001 : Contenção LE - PK 01+127 -> PK 02+967 | CON-001 | 2954090.5162 | 0 | 0 | 0 | 2954090.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-002 : Contenção LD - PK 02+527 -> PK 02+367 | CON-002 | 2954090.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954090.5162 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-003 : viaduto ferroviário complexo viário Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes/Rua Sadrac de Arruda | VFE-003 | 7439090.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439090.5702 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.7. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-003 : Contenção LE - PK 03+747 -> PK 03+687 | CON-003 | 1107783.946 | 0 | 0 | 0 | 1107783.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.1.9. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-004 : Contenção LD - PK 04+482 -> PK 04+420 | CON-004 | 1141386.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141386.7246 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.10. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-005 : Contenção LD - PK 05+330 -> PK 05+127 | CON-005 | 5250305.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250305.0748 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.11. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-006 : Contenção LD - PK 06+387 -> PK 06+127 | CON-006 | 6720555.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720555.9286 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.12. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-007 : Contenção LD - PK 06+560 -> PK 06+505 | CON-007 | 1023776.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023776.9995 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1.13. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-351 : Contenção LE - PK 08+094 -> PK 08+086 | CON-351 | 297624.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297624.6213 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1.14. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-352 : Contenções LE/LD - PK 08+176 -> PK 08+094 | CON-352 | 3004679.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004679.315 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1.15. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-353 : Contenção LD - PK 08+207 -> PK 08+176 | CON-353 | 1147294.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147294.9059 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.16. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-003 : novo viaduto rodoviário Rua Carlos Zanella - Viaduto rodoviário | VRO-003 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.17. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-008 : Contenção LD - PK 08+809 -> PK 08+569 | CON-008 | 13293407.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293407.3324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.18. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-009 : Contenção LD - PK 09+383 -> PK 09+169 | CON-009 | 3945557.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945557.1539 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.19. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-010 : Contenções LE/LD - PK 09+500 -> PK 09+383 | CON-010 | 2164425.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164425.2002 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1.20. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-354 : Contenção LE - PK 09+649 -> PK 09+500 | CON-354 | 2752473.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752473.8447 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.21. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-011 : Contenção LD - PK 09+729 -> PK 09+649 | CON-011 | 1477045.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477045.2581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.22. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-012 : Contenção LE - PK 09+949 -> PK 09+729 | CON-012 | 4061874.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061874.4621 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.23. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-013 : Contenções LE/LD - PK 09+360 -> PK 10+949 | CON-013 | 10613567.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10613567.1973 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1.24. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-355 : Contenção LD - PK 10+449 -> PK 10+360 | CON-355 | 2310578.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310578.823 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1.25. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-356 : Contenção LE entrevia - PK 12+089 -> PK 12+029 | CON-356 | 1550897.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550897.5205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.1.28. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-004 : viaduto sobre Rua Mathias de Albuquerque | VFE-004 | 1489412.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489412.2049 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.2. | Obras de Arte Especiais e Contenções- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 | Obras de Arte Especiais e Contenções- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 |  | 1067958557.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94403953.3364 | 631514721.8703 | 342039882.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | 3.2.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-005 : viaduto sobre acesso SP-270 / Estrada de Inhayba | VFE-005 | 3188181.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188181.6729 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.2.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-014 : Contenção LE - PK 12+069 -> PK 13+809 | CON-014 | 9600794.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600794.1823 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-015 : Contenção LE - PK 13+749 -> PK 13+609 | CON-015 | 5169658.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169658.4081 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-357 : Contenção LD - PK 13+969 -> PK 13+749 | CON-357 | 5686624.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686624.2451 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-005 : viaduto rodoviário Rua Júlio Pavlovsky | VRO-005 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-016 : Contenção LE - PK 17+429 -> PK 17+229 | CON-016 | 7385226.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7385226.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.7. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-017 : Contenções LE/LD - PK 17+109 -> PK 18+460 | CON-017 | 23968013.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23968013.4298 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.8. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-006 : viaduto rodoviário acesso Condomínio Recanto dos Pássaros | VRO-006 | 896168.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896168.8848 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.2.9. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-001 : túnel - NATM - seção tipo | TUN-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.9.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-001 : túnel - NATM - seção tipo - Parte 1 | TUN-001 | 52508487.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52508487.7117 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.9.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-001 : túnel - NATM - seção tipo - Parte 2 | TUN-001 | 52508487.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52508487.7117 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.10. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-018 : Contenção LE - PK 21+409 -> PK 21+169 | CON-018 | 13293407.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293407.3324 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.11. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-019 : Contenção LE - PK 21+009 -> PK 22+749 | CON-019 | 9584546.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9584546.686 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.12. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-002 : túnel Alumínio - NATM - seção tipo | TUN-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.2.12.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-002 : túnel Alumínio - NATM - seção tipo - Parte 1 | TUN-002 | 266293044.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266293044.8236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.2.12.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-002 : túnel Alumínio - NATM - seção tipo - Parte 2 | TUN-002 | 266293044.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266293044.8236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.13. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-020 : Contenção LE - PK 26+132 -> PK 26+052 | CON-020 | 1477045.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477045.2581 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.14. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-006 : viaduto sobre ferrovia EF-050 | VFE-006 | 6887535.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887535.1408 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.15. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-021 : Contenção LE - PK 28+431 -> PK 28+291 | CON-021 | 2584829.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584829.2041 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.16. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-022 : Contenção LE - PK 28+852 -> PK 28+742 | CON-022 | 2031491.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031491.124 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.17. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-007 : viaduto ferroviário sobre SP-270 Mairinque | VFE-007 | 5900261.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900261.5494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.18. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-003 : túnel Mairinque - NATM | TUN-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.2.18.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-003 : túnel Mairinque - NATM - Parte 1 | TUN-003 | 107829930.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107829930.1222 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.2.18.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-003 : túnel Mairinque - NATM - Parte 2 | TUN-003 | 107829930.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107829930.1222 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.19. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-008 : viaduto ferroviário sobre Estrada Vicinal Mario Covas | VFE-008 | 1594090.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594090.8365 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.20. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-023 : Contenção LE - PK 31+330 -> PK 32+960 | CON-023 | 13662668.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13662668.6541 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.21. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-004 : túnel SP-270/Bairro Jd. Granada -NATM seção tipo | TUN-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.2.21.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-004 : túnel SP-270/Bairro Jd. Granada -NATM seção tipo - Parte 1 | TUN-004 | 37506062.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506062.6512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.2.21.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-004 : túnel SP-270/Bairro Jd. Granada -NATM seção tipo - Parte 2 | TUN-004 | 37506062.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506062.6512 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.2.22. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-007 : viaduto rodoviário Av. Antônio Oliveira Santos | VRO-007 | 930659.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930659.2138 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.2.23. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-024 : Contenção LD - PK 33+320 -> PK 33+216 | CON-024 | 3838840.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838840.6271 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.2.24. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-451 : Contenções LE/LD VR - PK 33+587 -> PK 33+555 | CON-451 | 1185698.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185698.0801 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.25. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-452 : Contenções LE/LD - PK 33+593 -> PK 33+587 | CON-452 | 160517.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160517.8968 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.26. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-453 : Contenção LD - PK 33+630 -> PK 33+593 | CON-453 | 682210.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682210.275 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.27. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-025 : Contenções LE/LD - PK 33+555 -> PK 33+543 | CON-025 | 302425.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302425.0169 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.28. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-008 : viaduto rodoviário Rua João de Candinha (ocupações Marmeleiro) | VRO-008 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.29. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-009 : acesso usina Neopav | VRO-009 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.30. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-026 : Contenção LE - PK 36+216 -> PK 36+036 | CON-026 | 3323351.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323351.8379 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.31. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-009 : viaduto ferroviário SP-270 São Roque | VFE-009 | 3996917.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996917.0906 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.33. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-001 : km 28+040: passarela nova | PSR-001 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.34. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-002 : km 29+630: passarela nova | PSR-002 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.2.35. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-003 : km 35+980: passarela nova | PSR-003 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obras de Arte Especiais e Contenções- São Roque km 38+000 - Amador Bueno km 57+000 |  | 199870206.1803 | 0 | 0 | 0 | 10307823.3015 | 42688962.603 | 146873420.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.3.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-010 : novo viaduto ferroviário Rua Santana | VFE-010 | 631259.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631259.9712 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-027 : Contenção LE - PK 37+136 -> PK 38+896 | CON-027 | 6203590.0917 | 0 | 0 | 0 | 6203590.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-011 : novo viaduto ferroviário Rua Benedito Marchi Filho | VFE-011 | 1062727.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062727.2243 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-012 : novo viaduto ferroviário complexo viário | VFE-012 | 4782272.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782272.5094 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-013 : novo viaduto ferroviário SP-270 | VFE-013 | 4250908.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250908.8973 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-028 : Contenções LE/LD - PK 39+276 -> PK 39+176 | CON-028 | 3692613.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692613.15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.7. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-029 : Contenção LD - PK 39+427 -> PK 39+276 | CON-029 | 5583600.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583600.3377 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.3.9. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-010 : viaduto rodoviário rua das Papoulas | VRO-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.9.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-010 : viaduto rodoviário rua das Papoulas - Parte 1 | VRO-010 | 724586.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724586.7438 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.9.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-010 : viaduto rodoviário rua das Papoulas - Parte 2 | VRO-010 | 724586.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724586.7438 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.10. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-011 : viaduto rodoviário Estrada do Vinho (SPV-077) | VRO-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.3.10.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-011 : viaduto rodoviário Estrada do Vinho (SPV-077) - Parte 1 | VRO-011 | 579669.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579669.3951 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.3.10.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-011 : viaduto rodoviário Estrada do Vinho (SPV-077) - Parte 2 | VRO-011 | 579669.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579669.3951 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.11. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-031 : Contenções LE/LD - PK 40+496 -> PK 40+438 | CON-031 | 3234729.1172 | 0 | 0 | 0 | 3234729.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.12. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-012 : viaduto rodoviário Rua Álvaro Pinto Duarte | VRO-012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.13. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-012 : viaduto rodoviário Rua Álvaro Pinto Duarte - Parte 1 | VRO-012 | 434752.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434752.0463 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.3.13.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-012 : viaduto rodoviário Rua Álvaro Pinto Duarte - Parte 2 | VRO-012 | 434752.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434752.0463 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.3.13.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-014 : viaduto ferroviário Estrada Ponte Laurada | VFE-014 | 8236135.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8236135.9884 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.14. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-032 : Contenção LD - PK 43+576 -> PK 43+336 | CON-032 | 13293407.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293407.3324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.15. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-033 : Contenções LE/LD - PK 44+316 -> PK 44+136 | CON-033 | 4661997.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661997.9547 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.3.16. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-034 : Contenções LE/LD - PK 44+436 -> PK 44+323 | CON-034 | 2922924.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922924.8625 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.17. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-013 : novo viaduto rodoviário - acesso bairro | VRO-013 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.18. | 1. IMPLANTAÇÃO | ACS-001-Acesso SP-274 / Rua Carla Carrara (Mailasqui) | ACS-001 | 1159338.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159338.7902 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.19. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-035 : Contenção LD - PK 45+036 -> PK 46+916 | CON-035 | 3101795.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101795.041 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.20. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-036 : Contenção LE - PK 46+456 -> PK 46+216 | CON-036 | 8862271.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862271.5581 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.3.21. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-037 : Contenção LD - PK 46+916 -> PK 46+536 | CON-037 | 21047894.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21047894.9445 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.22. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-038 : Contenção LE - PK 46+096 -> PK 47+976 | CON-038 | 4431135.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431135.7742 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.23. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-358 : Contenção LE - PK 47+356 -> PK 47+096 | CON-358 | 9600794.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600794.1823 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.24. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-039 : Contenção LD - PK 47+656 -> PK 47+356 | CON-039 | 7754487.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754487.6122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.25. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-040 : Contenção LE - PK 48+336 -> PK 48+176 | CON-040 | 5908181.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908181.042 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.26. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-041 : Contenção LE - PK 48+796 -> PK 48+516 | CON-041 | 10339316.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10339316.8162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.27. | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-014 : novo viaduto rodoviário Estrada Juvenal Rocha | VRO-014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.3.28.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-014 : novo viaduto rodoviário Estrada Juvenal Rocha - Parte 1 | VRO-014 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.3.29.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VRO-014 : novo viaduto rodoviário Estrada Juvenal Rocha - Parte 2 | VRO-014 | 869504.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869504.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.30. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-042 : Contenção LD - PK 50+817 -> PK 50+677 | CON-042 | 2582982.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582982.8944 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.31. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-359 : Contenções LE/LD - PK 50+177 -> PK 51+999 | CON-359 | 3289933.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289933.6807 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.32. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-043 : Contenção LE - PK 51+277 -> PK 51+177 | CON-043 | 2580693.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580693.4781 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.33. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-044 : Contenção LE - PK 52+187 -> PK 53+986 | CON-044 | 5207396.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207396.9127 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.34. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-045 : Contenção LE - PK 53+673 -> PK 53+613 | CON-045 | 1556325.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556325.6633 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.35. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-046 : Contenção LE - PK 53+211 -> PK 54+967 | CON-046 | 6320165.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320165.8852 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.36. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-047 : Contenção LD - PK 54+711 -> PK 54+451 | CON-047 | 9600794.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600794.1823 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.37. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-048 : Contenção LE - PK 55+211 -> PK 55+151 | CON-048 | 2215567.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215567.8919 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.38. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-049 : Contenção LE - PK 55+531 -> PK 55+331 | CON-049 | 7385226.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7385226.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.39. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-050 : Contenção LD - PK 55+132 -> PK 56+831 | CON-050 | 5559413.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559413.7289 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.40. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-051 : Contenção LD entrevia - PK 56+510 -> PK 56+132 | CON-051 | 6979962.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979962.0068 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.41. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-004 : km 45+700: passarela nova | PSR-004 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.42. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-005 : km 54+250: passarela nova | PSR-005 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.3.43. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-006 : km 56+000: passarela nova | PSR-006 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obras de Arte Especiais e Contenções- Amador Bueno km 57+000 - Entrada L8 km 69+000 |  | 582732075.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113618277.9588 | 231260652.8856 | 237853144.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-005 : túnel Amador Bueno - NATM | TUN-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.1.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-005 : túnel Amador Bueno - NATM - Parte 1 | TUN-005 | 26254243.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26254243.8559 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.1.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-005 : túnel Amador Bueno - NATM - Parte 2 | TUN-005 | 26254243.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26254243.8559 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.4.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-015 : viaduto ferroviário sobre CPTM e Estrada Araçariguama | VFE-015 | 8539544.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8539544.611 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.4.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-052 : Contenção LE - PK 58+514 -> PK 58+254 | CON-052 | 14401191.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401191.2783 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.4.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-016 : viaduto ferroviário sobre Rua Santa Teresa | VFE-016 | 2706766.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706766.2403 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.4.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-053 : Contenção LE - PK 58+134 -> PK 59+934 | CON-053 | 11077839.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077839.4501 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.4.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-006 : túnel Eurolab - NATM | TUN-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.6.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-006 : túnel Eurolab - NATM - Parte 1 | TUN-006 | 61885003.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61885003.3745 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.6.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-006 : túnel Eurolab - NATM - Parte 2 | TUN-006 | 61885003.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61885003.3745 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.4.9. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-054 : Contenção LD - PK 61+474 -> PK 61+154 | CON-054 | 11816362.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11816362.0743 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.10. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-055 : Contenções LE/LD - PK 61+694 -> PK 61+474 | CON-055 | 8123748.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8123748.9243 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.11. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-360 : Contenção LD - PK 61+934 -> PK 61+694 | CON-360 | 8862271.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862271.5581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.12. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-056 : Contenção LE - PK 62+214 -> PK 62+114 | CON-056 | 1846306.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846306.5702 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.13. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-017 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso | VFE-017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.13.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-017 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso - Parte 1 | VFE-017 | 25649135.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25649135.7762 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.13.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-017 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso - Parte 2 | VFE-017 | 25649135.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25649135.7762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.14. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-057 : Contenção LE - PK 62+894 -> PK 62+774 | CON-057 | 2215567.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215567.8919 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.15. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-058 : Contenção LD - PK 63+434 -> PK 63+274 | CON-058 | 2954090.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954090.5162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.16. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-059 : Contenção LD - PK 63+554 -> PK 63+474 | CON-059 | 1477045.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477045.2581 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.17. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-018 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso | VFE-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.17.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-018 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso - Parte 1 | VFE-018 | 2656818.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656818.0608 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.17.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-018 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso - Parte 2 | VFE-018 | 2656818.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656818.0608 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.18. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-060 : Contenção LD - PK 64+194 -> PK 65+474 | CON-060 | 13293407.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293407.3324 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.19. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-019 : viaduto ferroviário sobre alças de acesso | VFE-019 | 5313636.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313636.1216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.20. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-061 : Contenção LD - PK 65+714 -> PK 65+294 | CON-061 | 7754487.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754487.6122 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.21. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-062 : Contenções LE/LD - PK 65+174 -> PK 66+714 | CON-062 | 8493010.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493010.246 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.22. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-020 : novo viaduto ferroviário Acesso Castello Branco | VFE-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.22.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-020 : novo viaduto ferroviário Acesso Castello Branco - Parte 1 | VFE-020 | 3188181.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188181.6729 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.22.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-020 : novo viaduto ferroviário Acesso Castello Branco - Parte 2 | VFE-020 | 3188181.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188181.6729 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.4.23. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-063 : Contenções LE/LD - PK 66+030 -> PK 67+294 | CON-063 | 13594909.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13594909.1944 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.4.24. | 1. IMPLANTAÇÃO | CON-064 : Contenções LE/LD - PK 67+314 -> PK 68+030 | CON-064 | 23700483.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700483.5986 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.25. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-007 : km 67+780: passarela nova (projeto alargamento Rodovia Castello Branco) | PSR-007 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.26. | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-008 : km 64+840: passarela existente Rodovia Castello Branco | PSR-008 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.27. | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-007 : túnel complexo viário Praça dos Artistas | TUN-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.28.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-007 : túnel complexo viário Praça dos Artistas - Parte 1 | TUN-007 | 51570836.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51570836.1454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 3.4.29.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | TUN-007 : túnel complexo viário Praça dos Artistas - Parte 2 | TUN-007 | 51570836.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51570836.1454 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.4.30. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-021 : viaduto ferroviário Praça dos Artistas / acesso Bethaville / CPTM | VFE-021 | 81161193.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81161193.9203 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.4.31 | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-009 - km 64+840: passarela existente Rodovia Castello Branco | PSR-009 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.4.32 | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-010 - km 67+780: passarela nova (projeto alargamento Rodovia Castello Branco) | PSR-010 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obras de Arte Especiais e Contenções- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 |  | 26053788.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10708836.5576 | 15344951.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.5.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | PON-002 : ponte riacho | PON-002 | 1859772.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859772.6425 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.5.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | PON-003 : nova ponte Rio Pinheiros | PON-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.5.2.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | PON-003 : nova ponte Rio Pinheiros - Parte 1 | PON-003 | 8849063.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849063.915 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 3.5.2.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | PON-003 : nova ponte Rio Pinheiros - Parte 2 | PON-003 | 8849063.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849063.915 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.5.3 | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-011 - km 76+100: passarela existente (CPTM/Linha 8 - Estação Quitaúna) | PSR-011 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.5.4 | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-012 - km 79+325: passarela existente (CPTM/Linha 8) | PSR-012 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obras de Arte Especiais e Contenções- Cebolão km 83+100 - Água Branca km 89+600 |  | 199746553.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103121220.4988 | 96625332.6919 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 3.6.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-022 : novo viaduto ferroviário Lapa | VFE-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.6.1.1 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-022 : novo viaduto ferroviário Lapa - Parte 1 | VFE-022 | 96625332.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96625332.6919 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.6.1.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | VFE-022 : novo viaduto ferroviário Lapa - Parte 2 | VFE-022 | 96625332.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96625332.6919 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.6.2 | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-013 - km 86+175: passarela existente (CPTM/Linha 8 - Estação Domingos de Moraes) | PSR-013 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.6.3 | 1. IMPLANTAÇÃO | PSR-014 - km 88+100: passarela existente (CPTM/Linha 7 - Estação Lapa) | PSR-014 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247943.9034 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 4. | Implantação da via permanente | Implantação da via permanente |  | 899408767.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489955719.9906 | 409453047.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 4.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da via permanente- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 | VPE-ST1 | 112593368.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112593368.9577 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 4.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da via permanente- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 | VPE-ST2 | 241005640.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241005640.992 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 4.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da via permanente- São Roque km 38+000 - Amador Bueno km 57+000 | VPE-ST3 | 176799504.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176799504.9748 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 4.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da via permanente- Amador Bueno km 57+000 - Entrada L8 km 69+000 | VPE-ST4 | 111662845.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111662845.2473 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 4.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da via permanente- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 | VPE-ST5 | 131203843.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131203843.1655 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação de via permanente nas vias remanejadas da Linha 8 - Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 | VPE-ST5 | 37243563.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37243563.5977 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 4.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da via permanente- Cebolão km 83+100 - Água Branca km 89+600 | VPE-ST6 | 61107492.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61107492.0616 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação de via permanente nas vias remanejadas da Linha 8 - Cebolão km 83+100 - Água Branca km 89+600 | VPE-ST7 | 27792508.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27792508.7493 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 5. | Implantação das estações | Implantação das estações |  | 223314675.9124 | 0 | 0 | 0 | 9220587.3054 | 88983582.9378 | 84393329.1724 | 24129512.9465 | 16587663.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | EST001 - Estação Sorocaba | EST-001 | 49260775.4183 | 0 | 0 | 0 | 2594985.5611 | 37286092.3355 | 9379697.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.1.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-001.1 | 2594985.5611 | 0 | 0 | 0 | 2594985.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.1.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obra Civil | EST-001.2 | 32976993.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32976993.5781 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.1.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-001.3 | 4309098.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309098.7574 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.1.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-001.4 | 1381933.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381933.3654 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 5.1.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Telecom e Sistemas | EST-001.5 | 7997764.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997764.1563 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 5.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | EST002 - Estação Brigadeiro Tobias | EST-002 | 37368862.377 | 0 | 0 | 0 | 4835073.0333 | 21143942.2151 | 11389847.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.2.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-002.1 | 4835073.0333 | 0 | 0 | 0 | 4835073.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.2.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obra Civil | EST-002.2 | 19182910.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19182910.3744 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.2.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-002.3 | 1961031.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961031.8407 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.2.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-002.4 | 726161.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726161.587 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5.2.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Telecom e Sistemas | EST-002.5 | 10663685.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663685.5417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 5.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | EST003 - Estação São Roque | EST-003 | 37690666.2428 | 0 | 0 | 0 | 1790528.7109 | 24824098.1814 | 3078275.1942 | 7997764.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.3.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-003.1 | 1790528.7109 | 0 | 0 | 0 | 1790528.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.3.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obra Civil | EST-003.2 | 24824098.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24824098.1814 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.3.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-003.3 | 2203454.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203454.8855 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.3.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-003.4 | 874820.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874820.3087 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5.3.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Telecom e Sistemas | EST-003.5 | 7997764.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997764.1563 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 5.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | EST004 - Estação Amador Bueno | EST-004 | 31628742.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978151.5795 | 20044880.6621 | 9605710.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.4.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-004.1 | 1978151.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978151.5795 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.4.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obra Civil | EST-004.2 | 18270689.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270689.2713 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.4.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-004.3 | 1774191.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774191.3907 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.4.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-004.4 | 1990403.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990403.726 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5.4.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Telecom e Sistemas | EST-004.5 | 7615306.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7615306.9158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 5.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | EST005 - Estação Carapicuíba | EST-005 | 31834516.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661176.2028 | 21982551.9521 | 2548352.7421 | 5642435.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.5.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-005.1 | 1661176.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661176.2028 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.5.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obra Civil | EST-005.2 | 21982551.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21982551.9521 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.5.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-005.3 | 1922008.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922008.3604 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.5.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-005.4 | 626344.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626344.3816 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5.5.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Telecom e Sistemas | EST-005.5 | 5642435.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5642435.5536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 5.6. |  | EST005 - Reconstrução Estação Antonio João | EST-006 | 32632246.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090122.4236 | 18518076.7136 | 3977685.4064 | 8046362.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.6.1. |  | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-006.1 | 2090122.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090122.4236 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.6.2. |  | Obra Civil | EST-006.2 | 18518076.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18518076.7136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.6.3. |  | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-006.3 | 1874617.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874617.3185 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.6.4. |  | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-006.4 | 2103068.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103068.0878 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5.6.5. |  | Telecom e Sistemas | EST-006.5 | 8046362.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046362.0243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 5.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | EST006 - Estação Água Branca | EST-006 | 2898865.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898865.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5.6.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | EST-006.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.6.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Obra Civil | EST-006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.6.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | EST-006.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 5.6.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | EST-006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5.6.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Telecom e Sistemas | EST-006.5 | 2898865.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898865.9725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 6. | Instalação de Sistemas de Telecom | Implantação sistemas telecom |  | 143689024.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57475609.6659 | 57475609.6659 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 6.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | TEL-IXL1 - Interlocking 1 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | TEL-IXL1 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 6.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | TEL-IXL2 - Interlocking 2 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | TEL-IXL2 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28737804.833 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 6.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | TEL-IXL3 - Interlocking 3 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | TEL-IXL3 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28737804.833 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 6.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | TEL-IXL4 - Interlocking 4 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | TEL-IXL4 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 6.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | TEL-IXL5 - Interlocking 5 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | TEL-IXL5 | 28737804.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28737804.833 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 7. | Instalação de Sistemas de Sinalização | Instalação de Sistemas de Sinalização |  | 1127845080.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225569016.1428 | 676707048.4285 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 7.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | SIN-IXL1 - Interlocking 1 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | SIN-IXL1 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 7.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | SIN-IXL2 - Interlocking 2 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | SIN-IXL2 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225569016.1428 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 7.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | SIN-IXL3 - Interlocking 3 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | SIN-IXL3 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225569016.1428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 7.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | SIN-IXL4 - Interlocking 4 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | SIN-IXL4 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225569016.1428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 7.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | SIN-IXL5 - Interlocking 5 (Equipamentos de Campos + Salas Técnicas do trecho) | SIN-IXL5 | 225569016.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225569016.1428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 8. | Subestações Elétricas | Subestações Elétricas |  | 839425010.9934 | 0 | 0 | 0 | 169762048.3508 | 282516985.9539 | 237142166.0693 | 150003810.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 8.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | SEA1 | SEA1 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51443044.9548 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | SEA2 | SEA2 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51443044.9548 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | SEA3 | SEA3 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51443044.9548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | SEA4 | SEA4 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | SEA5 | SEA5 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | SEA6 | SEA6 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51443044.9548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.7. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET1 | SET1 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.8. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET2 | SET2 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.9. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET3 | SET3 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.10. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET4 | SET4 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.11. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET5 | SET5 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.12. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET6 | SET6 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.13. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET7 | SET7 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.14. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET8 | SET8 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8.15. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET9 | SET9 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.16. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET10 | SET10 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.17. | 1. IMPLANTAÇÃO | SET11 | SET11 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23558860.3548 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.18. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF1 | SAF1 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.19. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF2 | SAF2 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.20. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF3 | SAF3 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.21. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF4 | SAF4 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.22. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF5 | SAF5 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.23. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF6 | SAF6 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.24. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF7 | SAF7 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 8.25. | 1. IMPLANTAÇÃO | SAF8 | SAF8 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 33952409.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 9. | Implantação da Rede Aérea | Implantação da da Catenária |  | 451198694.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188236351.8482 | 262962342.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 9.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da da Catenária- Sorocaba km 0+00 - B.Tobias km 12+100 | CAT-ST1 | 55919935.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55919935.8555 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 9.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da da Catenária- B.Tobias km 12+100 - São Roque km 38+000 | CAT-ST2 | 119696391.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119696391.6247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 9.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da da Catenária- São Roque km 38+000 - Amador Bueno km 57+000 | CAT-ST3 | 87808163.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87808163.7401 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 9.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da da Catenária- Amador Bueno km 57+000 - Entrada L8 km 69+000 | CAT-ST4 | 55457787.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55457787.6253 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 9.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da da Catenária- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 | CAT-ST5 | 65162900.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65162900.4598 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | Execução do remanejamento da catenária- Entrada L8 km 69+000 - Cebolão km 83+100 | RAE-ST5 | 21076320.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21076320.4231 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X | 9.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | Implantação da da Catenária- Cebolão km 83+100 - Água Branca km 89+600 | CAT-ST6 | 30349274.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30349274.278 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
X |  | 1. IMPLANTAÇÃO | Execução do remanejamento da catenária- Cebolão km 83+100 - Água Branca km 89+600 | RAE-ST7 | 15727920.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15727920.8319 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 10. | Implantação do Centro Integrado de Operação e Manutenção (CIOM) | Centro Integrado de Operação e Manutenção |  | 581106772.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542130692.7012 | 38976079.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Centro de Manutenção (Lavador, Oficinas e Armazens) | CMN-1 | 542130692.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542130692.7012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 10.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | CCO e Prédio administrativo(Centro de Controle Operacional) | CCO-1 | 38976079.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38976079.4368 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 11. | Aquisição de Frota (EMUs + Frota Amarela) | Aquisição de Frota |  | 1428664610.8265 | 0 | 0 | 0 | 330390475.3921 | 0 | 0 | 833961755.1207 | 264312380.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.1.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Aquisição de Material Rodante | MRO-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 11.1.2. | 1. IMPLANTAÇÃO | MRO - Sinal + projeto | MRO-001.1 | 330390475.3921 | 0 | 0 | 0 | 330390475.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 11.1.3. | 1. IMPLANTAÇÃO | MRO - Fabricação | MRO-001.2 | 462546665.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462546665.549 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 11.1.4. | 1. IMPLANTAÇÃO | MRO - Termo de aceitação provisória | MRO-001.3 | 264312380.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264312380.3137 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 11.1.5. | 1. IMPLANTAÇÃO | MRO - Termo de aceitação definitiva | MRO-001.4 | 198234285.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198234285.2353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 11.1.6. | 1. IMPLANTAÇÃO | MRO - Garantia | MRO-001.5 | 66078095.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66078095.0784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 11.2.1. | 1. IMPLANTAÇÃO | Aquisição de Frota Amarela (Véiculos de Manutenção) | MRO-002 | 107102709.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107102709.2581 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 13. | Desapropriações | Desapropriações |  | 1145260012.7329 | 5282219.1998 | 161370720.4294 | 340543482.5683 | 375388639.7148 | 209950246.8117 | 46428133.6583 | 6296570.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.1 | PASSIVOS AMBIENTAIS |  |  | 3114238.2289 | 637161.4942 | 0 | 0 | 495415.3469 | 619269.1837 | 743123.0204 | 619269.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.2 | ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  | 6635796.7223 | 4645057.7056 | 995369.5083 | 995369.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.3 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |  |  | 69082275.3238 | 0 | 0 | 17270568.831 | 17270568.831 | 17270568.831 | 17270568.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.1 | Reassentamento |  |  | 151580937.6 | 0 | 22737140.64 | 30316187.52 | 45474281.28 | 30316187.52 | 22737140.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13.4.2 | Processos de Desapropriação Edificações |  |  | 138942396.7592 | 0 | 21753500.3178 | 46169790.851 | 46781013.1925 | 24238092.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.2.1 | Trecho A (ST1) |  |  | 17751934.7697 | 0 | 3550386.9539 | 9763564.1233 | 4437983.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.2.2 | Trecho B1 (ST2) |  |  | 60840671.649 | 0 | 12168134.3298 | 24336268.6596 | 12168134.3298 | 12168134.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.2.3 | Trecho B2 (ST3) |  |  | 24048761.4285 | 0 | 2404876.1429 | 4809752.2857 | 12024380.7143 | 4809752.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.2.4 | Trecho C1 (ST4) |  |  | 15280591.743 | 0 | 1528059.1743 | 3056118.3486 | 7640295.8715 | 3056118.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.2.5 | Trecho C2 (ST5) |  |  | 1436555.7559 | 0 | 143655.5756 | 287311.1512 | 718277.8779 | 287311.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.2.6 | Trecho D1 (ST6) |  |  | 19583881.4131 | 0 | 1958388.1413 | 3916776.2826 | 9791940.7065 | 3916776.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13.4.3 | Processos de Desapropriação Terrenos |  |  | 727680938.208 | 0 | 111609919.0741 | 237001838.0577 | 251908993.3141 | 127160187.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.3.1 | Trecho A (ST1) |  |  | 91879999.397 | 0 | 18375999.8794 | 50533999.6684 | 22969999.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.3.2 | Trecho B1 (ST2) |  |  | 296538253.1356 | 0 | 59307650.6271 | 118615301.2543 | 59307650.6271 | 59307650.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.3.3 | Trecho B2 (ST3) |  |  | 151350527.356 | 0 | 15135052.7356 | 30270105.4712 | 75675263.678 | 30270105.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.3.4 | Trecho C1 (ST4) |  |  | 89728665.6265 | 0 | 8972866.5627 | 17945733.1253 | 44864332.8133 | 17945733.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.3.5 | Trecho C2 (ST5) |  |  | 34440106.9211 | 0 | 3444010.6921 | 6888021.3842 | 17220053.4605 | 6888021.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.4.3.6 | Trecho D1 (ST6) |  |  | 63743385.7718 | 0 | 6374338.5772 | 12748677.1544 | 31871692.8859 | 12748677.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.5 | PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS |  |  | 31124266.3338 | 0 | 0 | 6224853.2668 | 10893493.2168 | 7781066.5835 | 3112426.6334 | 3112426.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 13.6 | ATENDIMENTO AOS PADRÕES DO IFC |  |  | 17099163.5568 | 0 | 4274790.8892 | 2564874.5335 | 2564874.5335 | 2564874.5335 | 2564874.5335 | 2564874.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0